2

[bookmark: ТекстовоеПоле1][bookmark: _GoBack]
00907(п)( Версия)
ПРИЛОЖЕНИЕ
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	от
	27 ноября 2024 г. 
	№
	935-р




«УТВЕРЖДЕН

 распоряжением Правительства

Сахалинской области

	от
	 15 октября 2021 г.
	№
	 556-р



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по достижению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2024 годов


	№ 
пп.
	Мероприятия показателя
	Ключевой показатель 
эффективности (КПЭ*)
	Результат мероприятия
	Срок 
реализации
	Ответственный исполнитель за достижение результатов / заместитель председателя Правительства Сахалинской области - куратор

	А2
	А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство

	А2.1
	А2.1 Среднее время получения разрешения на строительство

	1. 
	Сокращение среднего нормативного времени получения разрешения на строительство с 42 до 39 рабочих дней
	А2.1 Среднее время 
получения разрешения на строительство:
2021 – 42 рабочих дня
2022 – 41 рабочий день
2023 – 40 рабочих дней
2024 – 39 рабочих дней
	Сокращение среднего времени прохождения государственной экспертизы проектной документации, а следовательно, общего времени, затраченного на получение разрешения на строительство
	В течение года
	Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	2. 
	Обеспечение достижения показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в части достижения доли услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве оказываемых услуг
	Доля предоставляемых услуг в электронном виде по выдаче градостроительных планов и разрешений на строительство.
Доля предоставляемых технических условий 
на подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения
	Не менее 50%





Не менее 50%
	В течение года
	Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, министерство энергетики 
Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	3. 
	Системное рассмотрение проблемных вопросов под руководством 
заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцева
	Количество проведенных заседаний
	Не менее 4 заседаний 
	В течение года
	Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	4. 
	Внедрение и координация соблюдения ведомственного стандарта по оптимизации процедуры по выдаче разрешения на строительство 
с использованием ГИСОГД СО*
	Внедрение и координация соблюдения ведомственного стандарта
	Соблюдение нормативного времени получения разрешения на строительство
	В течение года
	Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области, министерство строительства Сахалинской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, министерство энергетики 
Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	5. 
	Установление ответственных лиц за соблюдение сроков ведомственного стандарта и сопровождение потенциальных застройщиков-респондентов на территории муниципальных образований с целью соблюдения сроков ведомственного стандарта
	Соблюдение сроков ведомственного стандарта
	Соблюдение нормативного времени получения разрешения на строительство
	В течение года
	Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области, органы местного самоуправления (по согласованию) / заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	А2.2
	А2.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство

	6. 
	Снижение количества процедур, необходимых для получения разрешений на строительство
	А2.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство:
2021 – 6 шт.
2022 – 5 шт.
2023 – 5 шт.
2024 – 5 шт.
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	А3
	А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности

	А3.1
	А3.1 Среднее время регистрации прав собственности

	7. 
	Мониторинг принятия решений 
о приостановлении и отказах 
осуществления государственной регистрации прав по заявлениям юридических лиц и анализ причин принимаемых решений
	Доля приостановлений - не более 1,5% (в соответствии с дорожной картой в рамках 
федерального проекта «Национальная система пространственных данных»), доля отказов - 
не более 0,9%
	Выявление типовых ошибок, а также необоснованно принятых решений о приостановлении (отказе), улучшение качества предоставления услуг
	Ежеквартально в течение года
	Управление Росреестра по Сахалинской области (по согласованию)/ заместитель председателя Правительства 
Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	8. 
	Сокращение сроков рассмотрения заявлений юридических лиц 
о государственной регистрации 
прав и направления документов, являющихся результатом, на выдачу
	А3.1 Среднее время 
регистрации прав 
собственности:
2021 – 7 рабочих дней
2022 – 7 рабочих дней
2023 – 5 рабочих дней
2024 – 2 рабочих дня
	Улучшение качества предоставления услуги по регистрации прав 
собственности
	Ежедневно в течение года
	Управление Росреестра по Сахалинской области (по согласованию) / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - 
куратор

	А3.2
	А3.2 Среднее количество процедур при регистрации прав собственности

	9. 
	Консультирование бизнес-сообщества по представлению заявлений и документов в электронном виде государственными регистраторами заочно по телефону в дни консультаций
	Снижение доли приостановлений (отказов)
	Сокращение количества процедур при регистрации прав собственности
	Ежемесячно
	Управление Росреестра по Сахалинской области (по согласованию) / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - 
куратор

	10. 
	Снижение количества процедур при регистрации прав собственности
	А3.2 Среднее количество процедур при регистрации прав собственности:
2021 – 1 шт.
2022 – 1 шт.
2023 – 1 шт.
2024 – 1 шт.
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Управление Росреестра по Сахалинской области (по согласованию) / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - 
куратор

	А5
	А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии

	А5.1
	А5.1 Среднее время подключения к электросетям

	11. 
	Проведение заседаний рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов» на регулярной основе. Работа с респондентами на заседаниях рабочей группы по выявлению проблем, 
с которыми столкнулся заявитель при осуществлении технологического присоединения, и разработка мероприятий по уменьшению 
сроков и количества процедур
	А5.1 Среднее время подключения к электросетям:
2021 – 26 рабочих дней
2022 – 26 рабочих дней
2023 – 26 рабочих дней
2024 – 26 рабочих дней
	Доступность получения услуг, сокращение сроков по подключению электроэнергии
	                         В течение года
	Министерство энергетики Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.А.Римша - куратор

	А5.2
	А5.2 Среднее количество процедур при подключении к электросетям

	12. 
	Снижение количества процедур при подключении к электрическим сетям за счет исключения необходимости подписания в бумажном виде договора на технологическое присоединение
	А5.2 Среднее количество процедур при подключении к электросетям:
2021 – 4 шт.
2022 – 3 шт.
2023 – 3 шт.
2024 – 2 шт.
	Достижение показателей лучших практик срока подключения к электросетям
	В течение года
	Министерство энергетики Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.А.Римша - куратор

	А6
	А6 Эффективность процедур по подключению к газопроводу

	А6.1
	А6.1 Среднее время подключения к газопроводу

	13. 
	Проведение заседаний рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов» на регулярной основе. Работа с респондентами на заседаниях рабочей группы с выявлением проблем, с которыми столкнулся заявитель при осуществлении технологического присоединения, и разработка мероприятий по уменьшению сроков и количества процедур
	А6.1 Среднее время подключения к газопроводу:
2022 – 66,3 рабочего дня
2023 – 66,3 рабочего дня
2024 – 66,0 рабочих дней

	Доступность получения услуг, 
сокращение сроков по подключению к газопроводу
	В течение года
	Министерство энергетики Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.А.Римша - куратор 

	А6.2
	А6.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к газопроводу

	14. 
	Снижение количества процедур при подключении к газопроводу за счет исключения необходимости подписания в бумажном виде договора на подключение
	А6.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к газопроводу:
2022 – 5,26 шт.
2023 – 5,26 шт.
2024 – 5,26 шт.
	Достижение показателей лучших практик срока подключения к газопроводу
	В течение года
	Министерство энергетики Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.А.Римша - куратор

	А7
	А7 Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения

	А7.1
	А7.1 Среднее время подключения к сетям водоснабжения

	15. 
	Проведение заседаний рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов» на регулярной основе. Работа с респондентами на заседаниях рабочей группы с выявлением проблем, 
с которыми столкнулся заявитель при осуществлении технологического присоединения, и разработкой мероприятий для уменьшения сроков и количества процедур
	А7.1 Среднее время подключения к сетям водоснабжения:
2022 – 26 рабочих дней
2023 – 26 рабочих дней
2024 – 26 рабочих дней

 
	Доступность получения услуг, сокращение сроков по подключению к сетям водоснабжения
	В течение года
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.А.Римша - куратор

	А7.2
	А7.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабжения

	16. 
	Снижение количества процедур при подключении к сетям водоснабжения за счет предоставления услуги в электронном виде на федеральном портале gosuslugi.ru 
	А7.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабжения:
2022 – 4 шт.
2023 – 4 шт.
2024 – 4 шт. 
	Достижение показателей лучших практик срока подключения к сетям водоснабжения
	В течение года
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.А.Римша - куратор

	А7.4
	А7.4 Среднее время подключения к сетям водоотведения

	17. 
	Проведение заседаний рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов» на регулярной основе.
Работа с респондентами на заседаниях рабочей группы с выявлением проблем, с которыми столкнулся заявитель при осуществлении 
технологического присоединения, 
и разработкой мероприятий для уменьшения сроков и количества процедур
	А7.4 Среднее время подключения к сетям водоотведения:
2022 – 20 рабочих дней
2023 – 20 рабочих дней
2024 – 20 рабочих дней
 
	Доступность получения услуг, 
сокращение сроков по подключению к сетям водоотведения
	В течение года
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.А.Римша - куратор

	А7.5
	А7.5 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоотведения

	18. 
	Снижение количества процедур при подключении к сетям водоотведения за счет предоставления услуги в электронном виде на федеральном портале gosuslugi.ru
	А7.5 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоотведения:
2022 – 3 шт.
2023 – 3 шт.
2024 – 3 шт.
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.А.Римша - куратор

	А9
	А9 Эффективность процедур по вводу объекта в эксплуатацию

	А9.1
	А9.1 Среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения 

	19. 
	Сокращение сроков получения 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения за счет перехода на электронную форму документа, подписанного электронной подписью
	А9.1 Среднее время получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения:
2022 – 20 рабочих дней
2023 – 19,82 рабочего дня
2024 – 19 рабочих дней
	Достижение показателей лучших практик срока получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения
	В течение года
	Министерство строительства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	А9.2
	А9.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения 

	20. 
	Снижение количества процедур при получении разрешения на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения
	А9.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения:
2022 – 3,7 шт.
2023 – 3,7 шт.
2024 – 3,7 шт.
	Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или здания нежилого назначения
	В течение года
	Министерство строительства Сахалинской области /заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	А10
	А10 Эффективность процедур по получению в аренду земельных участков

	А10.1
	А10.1 Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов)

	21. 
	Сокращение нормативного срока получения в аренду земельного участка посредством разработки 
и утверждения правового акта об утверждении алгоритмов действий инвестора для получения земельного участка в аренду, целевых моделей алгоритма действий инвестора по процедурам получения земельного участка в аренду на региональном и муниципальном уровнях
	А10.1 Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов):
2022 – 27 рабочих дней
2023 – 25 рабочих дней
2024 – 22 рабочих дня
	Сокращение срока получения 
в аренду земельного участка
	В течение года
	Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	А10.2
	А10.2 Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения торгов)

	22. 
	Сокращение количества процедур, необходимых для получения в аренду земельных участков, посредством разработки и утверждения правового акта об утверждении 
алгоритмов действий инвестора 
для получения земельного участка в аренду, целевых моделей алгоритма действий инвестора по процедурам получения земельного участка в аренду на региональном и муниципальном уровнях
	А10.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения 
в аренду земельных участков (без проведения торгов):
2022 – 2 шт.
2023 – 2 шт.
2024 – 2 шт.
	Сокращение количество процедур, необходимых для получения в аренду земельных участков
	В течение года
	Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	А10.4
	А10.4 Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов)

	23. 
	Разработка и принятие органами местного самоуправления и уполномоченными органами исполнительной власти Сахалинской области правовых актов в целях определения начальной минимальной цены аукциона в целях реализации 
полномочий, определенных 
в статье 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
	А10.4 Среднее время получения в аренду 
земельных участков 
(с проведением торгов):
2022 – 26 рабочих дней
2023 – 26 рабочих дней
2024 – 26 рабочих дней
	Сокращение срока получения в аренду земельного участка. Исключение мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
	В течение года
	Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области / органы местного самоуправления (по согласованию) заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	А10.5
	А10.5 Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (с проведением торгов)

	24. 
	Сокращение количества процедур посредством разработки и утверждения правового акта об утверждении алгоритмов действий инвестора для получения земельного участка в аренду, целевых моделей алгоритма действий инвестора по процедурам получения земельного участка в аренду на региональном 
и муниципальном уровнях
	А10.5 Среднее количество процедур, необходимых для получения в аренду земельных участков (с проведением торгов):
2022 – 3 шт.
2023 – 3 шт.
2024 – 3 шт.
	Сокращение количества процедур в связи с переходом на электронные торги
	В течение года
	Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	Б2
	Б2 Административное давление на бизнес

	25. 
	Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
	Б2.2 Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий:
2021 – 0,7 шт.
2022 – 0,7 шт.
2023 – 0,09 шт.
2024 – 0,09 шт.
	Проведение контрольных (надзорных) мероприятий за счёт отнесения объекта контроля к категории риска (классу опасности)
	В течение года
	Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьков - куратор

	26. 
	Снижение доли компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий 
	Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий:
2021 – 5%
2022 – 5%
2023 – 5%
2024 – 5% 
	Предупреждение и избежание фактов давления на бизнес за счёт рассмотрения проблемных вопросов на заседании рабочей группы по снижению административного давления на бизнес в Сахалинской области
	В течение года
	Управление по взаимодействию с правоохранительными органами Правительства Сахалинской области / первый заместитель Губернатора Сахалинской области - руководитель администрации и Правительства Сахалинской области С.Л.Байдаков - куратор

	27. 
	1. Разработка и размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Сахалинской области в сети Интернет Памятки по прохождению контрольного (надзорного) мероприятия с описанием подробно каждого шага (клиентский путь).
2. Популяризация раздела «Сахалин.онлайн для бизнеса» Единой системы взаимодействия граждан и юридических лиц с органами исполнительной власти Сахалинской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области (http://сахалин.онлайн) на сайтах органов исполнительной власти  Сахалинской области
	Б2.4 Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных мероприятий
	Подконтрольные субъекты информированы об этапах прохождения контрольного (надзорного) мероприятия с описанием подробно каждого шага (пройден клиентский путь).
Информирование подконтрольных субъектов о возможностях, доступных на сайте http://сахалин.онлайн
	В течение года
	Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьков – куратор

	28. 
	Разъяснения контролирующим 
органам норм Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
	Б2.5 Доля предупреждений от общего числа наказаний:
2023 – 63%
2024 – 84% 
	Снижение доли компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий
	В течение года
	Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьков – куратор

	29. 
	Пересмотр индикаторов риска в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
	Б2.6 Доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных:
2023 – 1,87%
2024 – 0,43% 
	Проведение контрольных (надзорных) мероприятий за счёт выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров
	В течение года
	Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьков – куратор

	30. 
	Проведение заседаний рабочих групп по контрольной (надзорной) деятельности в рамках целевой модели «Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации»
	Б2.7 Доля профилактических мероприятий 
в общем количестве контрольно-надзорных и профилактических мероприятий:
2023 – 81%
2024 – 97% 
	Мотивация контрольно-надзорных органов на заседаниях рабочей группы к более широкому использованию профилактических мероприятий различного рода, отказ от внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий
	В течение года                     
	Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьков - куратор

	Б5
	Б5 Эффективность институтов поддержки экспортной деятельности

	Б5.2
	Б5.2 Доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства 
в общем объеме выручки субъектов МСП* в субъекте Российской Федерации

	31. 
	Увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП* за счет оказания поддержки экспортно ориентированным субъектам МСП* Центром поддержки экспортной деятельности МКК «СФРП»*
	Б5.2 Доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП*:
2022 – 9,45%
2023 – 10%
2024 – 10,5%
	Доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП* увеличена
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	32. 
	Оказание поддержки экспортно ориентированным субъектам МСП* Центром поддержки экспортной деятельности МКК «СФРП»*
	Количество экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных мерами поддержки:
2022 – 120 ед.
2023 – 140 ед.
2024 – 170 ед.
	Осуществление экспортной деятельности субъектами МСП*
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	Б5.3
	Б5.3 Доля субъектов МСП*, осуществляющих экспортную деятельность, 
в общей численности субъектов МСП* в субъекте Российской Федерации

	33. 
	Увеличение доли субъектов МСП*, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности субъектов МСП* в Сахалинской области за счет сопровождения 
экспортной деятельности Центром поддержки экспортной деятельности МКК «СФРП»*
	Б5.3 Доля субъектов МСП*, осуществляющих экспортную деятельность:
2022 – 0,71%
2023 – 0,9%
2024 – 1,2%
	Доля субъектов МСП*, осуществляющих экспортную деятельность, 
увеличена
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	34. 
	Сопровождение экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении экспортной деятельности
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт (нарастающим итогом 
с 2022 года):
2022 – 17 ед.
2023 – 20 ед.
2024 – 30 ед.
	Субъектами МСП* осуществлен 
экспорт товаров, работ, услуг
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	35. 
	Популяризация экспортной деятельности среди экономически 
активного населения Сахалинской области
	1. Количество публикаций в СМИ:
2023 – 40 ед.
2024 – 50 ед.
	Вовлечение экономически активного населения в сферу экспортной 
деятельности
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	36. 
	
	2. Количество проведенных образовательных мероприятий по теме внешнеэкономической деятельности:
2023 – 11 ед.,
2024 – 14 ед.
	
	
	

	Б5.4
	Б5.4 Оценка региональных Центров поддержки экспорта

	37. 
	Повышение эффективности работы регионального Центра поддержки экспорта за счет увеличения плановых показателей сопровождению экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении экспортной деятельности
	Б5.4 Оценка регионального Центра поддержки экспорта:
2023 – 300
2024 – 450
	Оказание поддержки субъектам МСП* в осуществлении экспортной деятельности и, как следствие, 
повышение оценки эффективности Центра поддержки экспорта
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	Б6
	Б6 Эффективность внедрения элементов Регионального инвестиционного стандарта

	Б6.1
	Б6.1 Оценка соблюдения положений региональной Инвестиционной декларации

	38. 
	Актуализация положений Инвестиционной декларации Сахалинской области
	Б6.1 Средний балл оценки соблюдения положений региональной Инвестиционной декларации:
2024 – 4,84
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	2 раза в год
	Министерство инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области/заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	39. 
	Популяризация положений Инвестиционной декларации Сахалинской области
	
	
	В течение года
	

	Б6.2
	Б6.2 Оценка качества реализации инвестиционной карты 

	40. 
	Актуализация инвестиционных площадок Сахалинской области, размещенных на инвестиционной карте Российской Федерации
	Б6.2 Средний балл оценки качества реализации Инвестиционной карты: 
2024 – 4,85
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области/заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	41. 
	Популяризация инвестиционной карты Сахалинской области
	
	
	В течение года
	

	Б6.3
	Б6.3 Оценка эффективности работы Инвестиционного комитета 

	42. 
	Системное рассмотрение проблемных вопросов 
	Б6.3 Средний балл оценки эффективности работы Инвестиционного комитета:
2024 – 4,91
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области, Министерство экономического развития Сахалинской области /заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	43. 
	Популяризация Инвестиционного комитета Сахалинской области
	
	
	
	

	Б6.4
	Б6.4 Оценка эффективности работы специализированной организации (Агентства развития) по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

	44. 
	Популяризация деятельности Агентства развития по привлечению инвестиций, работы с инвесторами в Сахалинской области и «одного окна» в рамках содействия реализации инвестиционного проекта
	Б6.4 Средний балл оценки эффективности работы специализированной организации 
2024 – 4,95
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области/заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев – куратор

	В1
	В1 Качество и доступность инфраструктуры

	В1.1
	В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям

	45. 
	Увеличение протяжённости дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям
	В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям:
2021 – 56,3%
2022 – 53,7%
2023 – 54,8%
2024 – 57%
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области /заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	46. 
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к предыдущему году не менее чем на 0,3%
	В течение года
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	47. 
	Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к предыдущему году не менее чем на:
2021 – 1,6%
2022 – 2,0%
2023 – 2,0%
2024 – 5,7%
	В течение года
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцев - куратор

	В2
	В2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования

	В2.2
	В2.2 Среднее время постановки на кадастровый учет

	48. 
	Сокращение сроков прохождения процедур для осуществления государственного кадастрового учета (подготовка схемы расположения земельного участка, подготовка межевого плана, проведение государственного кадастрового учёта)
	В2.2 Среднее время осуществления государственного кадастрового учета:
2021 – 20 рабочих дней
2022 – 19 рабочих дней
2023 – 17 рабочих дней
2024 – 15,61 рабочего дня
	Доступность получения услуги, 
сокращение сроков осуществления 
государственного кадастрового учета
	В течение года
	Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области, Управление Росреестра по Сахалинской области (по согласованию)/заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	49. 
	Сокращение сроков рассмотрения заявлений юридических лиц о государственном кадастровом учете объектов недвижимости
	Срок государственного кадастрового учета - 
2021 – 5 рабочих дней
2022 – 4 рабочих дня 
2023 – 3 рабочих дня
2024 – 3 рабочих дня.
Передача документов, являющихся результатом оказания государственной услуги, - 
не позднее 1 рабочего дня после проведенного государственного 
кадастрового учета
	Улучшение качества предоставления услуги, сокращение сроков рассмотрения заявлений юридических лиц о государственном кадастровом учете объектов недвижимости
	В течение года
	Управление Росреестра по Сахалинской области (по согласованию), министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	В2.3
	В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет

	50. 
	Снижение количества процедур, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета, обеспечив реализацию принципа «одного окна» для заявителей
	В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета:
2021 – 2 шт.
2022 – 2 шт.
2023 – 2 шт.
2024 – 1 шт.
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области, органы местного самоуправления, Управление Росреестра по Сахалинской области (по согласованию /заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	51. 
	Проведение совместных семинаров с кадастровыми инженерами, консультирование по вопросам приостановлений государственного кадастрового учета, а также направление информации в саморегулируемые организации кадастровых инженеров о деятельности кадастровых инженеров
	Сокращение количества приостановлений 
и отказов
	Проведение рабочих встреч с кадастровыми инженерами, повышение профессионализма
	Ежеквартально
	Управление Росреестра по Сахалинской области (по согласованию), филиал ППК «Роскадастр» по Сахалинской области (по согласованию) / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	52. 
	Проведение мероприятий по сокращению срока подготовки документов по образованию земельного участка органами местного самоуправления
	Сокращение срока постановки на кадастровый учет
	Улучшение качества предоставления услуг
	В течение года
	Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	53. 
	Обеспечение разработки и утверждения органами местного самоуправления проектов межевания территории, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости
	Сокращение срока постановки на кадастровый учет
	Улучшение качества предоставляемых услуг
	В течение года
	Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области, органы местного самоуправления (по согласованию) / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	
	В3 Качество и доступность финансовой поддержки

	В3.1
	В3.1 Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального
инвестиционного фонда или корпорации развития от консолидированного бюджета региона

	54. 
	Увеличение финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности
	В3.1 Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирование проектов из средств корпорации развития:
2023 – 12,18%
2024 – 13,29%

	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области, министерство финансов Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	55. 
	Участие АО «Корпорация развития Сахалинской области» в финансировании инвестиционных проектов
	
	Финансирование проектов, находящихся на сопровождении 
АО «Корпорация развития Сахалинской области», в объеме:
2023 – 6,5 млрд руб.
2024 – 5,8 млрд. руб.
	В течение года
	Министерство инвестиционной политики Сахалинской области совместно с АО «Корпорация развития Сахалинской области» (по согласованию) / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	56. 
	Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности в связи с реализацией инвестиционных проектов с использованием 
механизмов государственной поддержки в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 03.08.2023 № 411 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Сахалинской области»
	
	Оказание поддержки не менее 
8 субъектам инвестиционной 
деятельности ежегодно в объеме 
не менее 250 млн рублей
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	В3.2
	В3.2 Доля государственных гарантий и гарантий гарантийного фонда от налоговых доходов региона

	57. 
	Проведение встреч с руководителями банков-партнеров АНО «Центр гарантийной поддержки Сахалинской области» на предмет рассмотрения возможности увеличения доли заявок на предоставление поручительств АНО «Центр гарантийной поддержки Сахалинской области»; заключение Соглашений о сотрудничестве с новыми партнерами – кредитными организациями, для целей увеличения количества заявок на предоставление поручительств АНО «Центр гарантийной поддержки Сахалинской области»
	В3.2 Доля гарантий региональной гарантийной организации: 
2021 – 0,91%
2022 – 0,94 %
2023 – 1,20%
2024 – 1,16%
	Увеличение в 2024 году количества предоставляемых в АНО «Центр гарантийной поддержки Сахалинской области» заявок на получение поручительств в обеспечение кредитных договоров по всем программам кредитования, действующим в банках-партнерах
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	В4
	В4 Качество и доступность трудовых ресурсов

	В4.1
	В4.1 Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, 
транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах

	58. 
	Увеличение учебных площадей (строительство, аренда и т.д., материально-техническое оснащение мастерских и лабораторий)
	В4.1 Доля выпускников:
2021 – 1,19%
2022 – 1,79%
2023 – 12,02%
2024 – 13,59%

	Увеличены учебные площади для образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования
	2023-2024 
годы

	Министерство образования Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьков - куратор

	59. 
	Увеличение общего объема КЦП* по отраслям сельское хозяйство, строительство, промышленное 
производство, транспорт и связь
	
	Увеличен общий объем контрольных цифр приема в образовательные учреждения, реализующие программы среднего профессионального образования, за счет средств областного бюджета
	2022 - 2024 
годы
	Министерство образования Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьков - куратор

	60. 
	Открытие новой специальности 
в рамках реализации УГС* «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»
	
	Открыта новая специальность по УГС* «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Объявлен набор
	2024 год
	Министерство образования Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьков - куратор

	Г1
	Г1 Уровень развития малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации

	Г1.1
	Г1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых) в расчете на 1 тыс. человек населения

	61. 
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения
	Г.1.1 Количество 
субъектов: 
2021 – 60,60 ед.
2022 – 72,39 ед.
2023 – 88,58 ед.
2024 – 96,25 ед.
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	62. 
	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, зафиксировавшими свой статус и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
	Количество самозанятых (нарастающим итогом 
с 2020 года):
2021 – 4682 чел.
2022 – 5440 чел.
2023 – 17558 чел.
2024 – 22229 чел.
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения, нарастающим итогом (единиц)
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	63. 
	Предоставление начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов МКК «СФРП»* 
	Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям: 
2021 – 44 ед.
2022 – 44 ед.
2023 – 47 ед.
2024 – 55 ед.
	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, увеличение количества субъектов МСП*
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области, МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» (по согласованию) / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	64. 
	Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП*, включенным в реестр социальных предпринимателей 
	Количество субъектов МСП*, получивших финансовую поддержку в виде грантов (нарастающим итогом с 2021 года):
2021 - 10 ед.
2022 – 40 ед.
2023 – 50 ед.
2024 – 65 ед.
	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, увеличение количества субъектов МСП*
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	Г1.2
	Г1.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых), в общей численности занятого населения

	65. 
	Увеличение доли численности работников малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения
	Г1.2 Доля численности работников малого и среднего предпринимательства: 
2021 – 28,60% 
2022 – 27,25% 
2023 – 30,30% 
2024 – 34,55%
	Достижение показателей лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	66. 
	Оказание финансовой поддержки субъектам МСП*, в том числе самозанятым, в рамках реализации 
муниципальных программ
	Количество предоставленной финансовой поддержки:
2021 – 150 ед.
2022 – 300 ед.
2023 – 100 ед.
2024 – 150 ед.
	Обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса, повышение конкурентоспособности субъектов МСП*, обеспечение занятости населения
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	67. 
	Предоставление информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития 
(количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)
	Количество предоставленных услуг (нарастающим итогом с 2021 года):
2021 – 533 ед.
2022 – 1450 ед.
2023 – 1600 ед.

	Обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса, повышение конкурентоспособности субъектов МСП*, обеспечение занятости населения
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области, МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства (по согласованию) /  
заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	68. 
	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития
	Количество уникальных граждан, желающих 
вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, 
получивших услуги:
2024 – 1095 ед.
	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области, МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства (по согласованию) /  
заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	Г2
	Г2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства

	Г2.1
	Г2.1 Доля рабочих мест в промышленных парках, технопарках и бизнес-инкубаторах в общем числе занятых на малых и средних предприятиях

	69. 
	Увеличение доли рабочих мест в промышленных парках, технопарках и бизнес-инкубаторах в общем числе занятых на малых и средних предприятиях за счет создания новых инвестиционных площадок 
	Г2.1 Доля рабочих мест в промышленных парках, технопарках и 
бизнес-инкубаторах:
2021 – 0,60%
2022 – 0,15%
2023 – 2,05%
2024 – 6,39%
	Создание новых инвестиционных площадок и рабочих мест в них: Нефтегазовый индустриальный парк, Агропромпарк, IT-парк, Технопарк группы компаний ВГК
	В течение года
	Министерство инвестиционной политики Сахалинской области / АО «Корпорация развития Сахалинской области (по согласованию) / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор

	Г3
	Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого и среднего предпринимательства

	Г3.2
	Г3.2 Доля конкурентных закупок с субъектами малого бизнеса в общем количестве конкурентных закупок

	70. 
	Установление преимуществ для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении конкурентных процедур закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, не превышающей 
20 миллионов рублей 
	Г3.2 Доля конкурентных закупок с субъектами малого бизнеса в общем количестве конкурентных закупок: 
2023 – 73%
2024 – 72% 
	Увеличение доли конкурентных закупок у субъектов малого предпринимательства 
	В течение года
	Министерство экономического развития Сахалинской области / заместитель председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцев - куратор




*КПЭ – ключевой показатель эффективности.
МСП – малое и среднее предпринимательство.
ГИСОГД СО - государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Сахалинской области.
МКК «СФРП» - микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства».
КЦП - контрольные цифры приема.
УГС - укрупненная группа специальностей.».


______________
