## исполнено
СРОК | ВИД ДОКУМЕНТА | ПОРУЧЕНИЕ | ПУНКТ | СОДЕРЖАНИЕ | ИСПОЛНЕНИЕ | СТАТУС | ОГВ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | КОНТРОЛЬ
2021-05-31 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС/21 от 29.04.2021 | 5.2. | 5.2. Рекомендовать мэру города Южно-Сахалинск С.А.Надсадину представить информацию на очередном заседании Совета: - о свободных земельных участках и земельных участках, отведенных под индивидуальное жилищное строительство (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского); - о перечне концессионных соглашений, размещенном в реестре ГАИС (обращение заместителя прокурора Сахалинской области О.В.Данильченко). Срок - до 28 мая 2021 года | В целях презентации инвестиционных возможностей города Южно-Сахалинска, в том числе презентации перспективных площадок под жилищное строительство, 21 мая 2021 года состоялось мероприятие «день открытых дверей», в котором приняли участие представители структурных подразделений аппарата, отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, ресурсоснабжающих организаций, а также потенциальные застройщики и инвесторы. В связи с проведением вышеуказанного мероприятия, данный вопрос был снят с повестки заседания Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области, состоявшегося 26 мая 2021 года (далее -Повестка). Вопрос по предоставлению информации о перечне концессионных соглашений, размещенных в реестре ГАИС, также был исключен из Повестки. Вместе с тем сообщаем, что на сегодняшний день в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» внесена информация о шести концессионных соглашениях, реализуемых на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Четыре из них имеют статус «Действующие»: 1. Концессионное соглашение от 05.10.2017 № 02-1385 между администрацией города Южно-Сахалинска и АО «Сахалин-Инжиниринг» по строительству и эксплуатации автостоянки открытого типа на 300 машиномест по южной стороне ул. Детской, восточнее территории ООО «Сахалин Шельф Лоджистик» в городе Южно-Сахалинске. 2. Концессионное соглашение от 18.12.2018 № 02-1530 между администрацией города Южно-Сахалинска и ООО СЗ «СахЗем» по строительству и содержанию участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (в районе ул. им. Н.И.Крылова) с устройством примыкания к автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Корсаков на км 7+190 (слева) до дома, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. им. Н.И.Крылова, 22. 3. Концессионное соглашение от 02.04.2019 № 02-376 между администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «Элфис» по реконструкции в прачечную одноэтажного нежилого здания (назначение «Предприятие бытового обслуживания населения»), расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 503, с целью последующей эксплуатации. 4. Концессионное соглашение от 17.12.2020 № 013-1240 между администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «ЛИТО Инвест»по строительству и эксплуатации участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (ул. им. Н.И.Крылова и часть ул. Героическая (от ул. Ветеранская до ул. Юго-Восточная). Два из них имеют статус «Проект завершен»: 1. Концессионное соглашение от 11.07.2018 № 02-644 между администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «СахаПаркинг» по созданию (строительству) и эксплуатации многоуровневой стоянки автотранспортных средств. 2. Концессионное соглашение от 11.07.2018 № 02-643 между администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «СахаПаркинг» по созданию (строительству) и эксплуатации многоуровневой стоянки автотранспортных средств. На основании вышеизложенного просим снять с контроля исполнение пункта 5.2 протокола от 29.04.2021 № 3-ИНС. | Снято с контроля | МО | Город Южно-Сахалинск
2021-03-01 | Заседание Инвестсовета | 25-ПП от 05.03.2019 | 8 | Пункт 8. Главе муниципального образования «Анивский городской округ» рекомендовать рассмотреть вопрос об оплате выполненных объемов работ по внутриквартальным проездам к многоквартирным жилым домам, построенным по ул. Гоголя-Калинина в г. Аниве. Срок – до 15.03.2019 Срок продлен до 01.10.2020, до 01.12.2020, продлен до 01.02.2021 Олонцеву до 01.11.2020 Прошу провести аудит хода выполнения работ. | По состоянию на 01.03.2021 В связи с приобретением объекта «Приобретение сооружения (Группа многоквартирных жилых домов по ул.Гоголя в г. Анива. Внутриквартальные проезды. I очередь) в муниципальную собственность (муниципальный контракт от 09.02.2021г. № ВП-1/2021) прошу снять считать пункт 8 Перечня поручений Губернатора Сахалинской области от 05.03.2019 № 25-ПП исполненным в полном объеме. ПО состоянию на 01.02.2021 Со стороны ООО СК «СахМонтажПроект» документы необходимые для приобретения внутриквартальных проездов к многоквартирным жи-лым домам, построенным по ул.Гоголя-Калинина в г.Анива сформирован и предоставлен в адрес администрации муниципального образования «Анивский городской округ». Финансирование из областного бюджета в рамках реализации мероприятия «Строительство инженерной и транс-портной инфраструктуры, включая благоустройство территории» госу-дарственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» на 2021 год в размере 62 142,3 тыс.руб предусмотрено. Приобретение объекта планируется в феврале текущего года. По состоянию на 01.12.2020 Строительно-монтажные работы на объекте фактически завершены. В настоящее время ввиду несоответствия выполненных работ, установленных проектом, застройщиком вносятся изменения в документацию по планировке территорий и в проектную документацию, после чего будут внесены изменения в разрешение на строительство с последующим вводом объекта в эксплуатацию. Ориентировочные сроки по исполнению 15.12.2020г. Со стороны администрации направлено обращение в адрес министерства строительства Сахалинской области о выделении бюджетных средств в размере 62 142,3 тыс.руб по мероприятию «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории» для приобретения объекта в муниципальную собственность в 2021 году. По состоянию на 01.11.2020 По состоянию на 01.11.2020 строительно-монтажные работы завершены, формируется пакет разрешительных документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в срок до 20.11.2020. В декабре 2020 года планируется предоставление подрядчиком в администрацию МО «Анивский городской округ» отчета об оценке рыночной стоимости объекта капитального строительства с заявлением о выкупе. После получения документов об оценке администрация в установленном порядке направит бюджетную заявку. В АИП мероприятие отсутствует. По состоянию на 01 октября: Администрацией представлена бюджетная заявка на приобретение 45 000,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 44 550,0 тыс. рублей. Вместе с тем, выписки из ЕГРН на объект приобретения и подтверждающих заявленную сумму документов (оценочная стоимость объекта недвижимости) получателем бюджетных средств не представлено, в связи с чем, указанное мероприятие в проект АИП не включено. В соответствии с заключенным между администрацией МО «Анивский го-родской округ» и ООО «СахМонтажПроект» соглашением о намерениях № 1 от 26.06.2019г. и дорожной картой определен срок завершения всех мероприятий, в том числе выкуп объекта завершенного строительства 2020 год. Внутриквартальные проезды к жилым многоквартирным домам являются объектом транспортной инфраструктуры, предлагаем минтрансу осуществлять контроль и выступить в качестве ГРБС. По состоянию на 30.06.2020 В соответствии с заключенным между администрацией МО "Анивский городской округ" и ООО "СахМонтахПроект" соглашением о намерениях и "дорожной картой" по завершению строительства объекта "Внутриквартальные проезды. I очередь сроительства" срок выкупа объекта указан 2020 год, с учетом выполнения всех предусмотренных мероприятий. Срок продлен до 01.10.2020 (№ 521-2820/19 от 02.12.2019). Выдача разрешения на сторительство ООО "СахМонтажПроект" получено 06.11.2019 года. Строительно-монтажные работы запланированы на май-июнь 2020 года. | Снято с контроля | МО | Анивский ГО | Министерство строительства Сахалинской области
2020-07-01 | Заседание Инвестсовета | 53-ПП от 22.04.2019 | 8 | Агентству по рыболовству Сахалинской области совместно с Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства подготовить предложения (правовые основания) по устранению административных барьеров, касающихся запрета сбора молоди (спата) морского (приморского) гребешка. Срок – до 24 апреля 2019 года Продлен до регистрации Приказа в Минюсте, до 01.07.2020 | В соответствии с письмом Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России от 27.03.2019 №22/359 в целях устранения административных барьеров, касающихся запрета сбора молоди (спата) морского (приморского) гребешка, Федеральным агентством по рыболовству подготовлены изменения в приказ Минсельхоза России от 25.11.2014 № 471 «О порядке предоставления отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов аквакультуры» и в приказ Минсельхоза России от 22.10.2014 № 401 «Об утверждении формы документа, подтверждающего показатели объемов разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры на водных объектах», утверждение которых позволит полностью решить проблему, касающуюся запрета сбора молоди морского гребешка. В целях решения проблемы, касающейся запрета сбора молоди (спата) морского гребешка, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации издан и направлен в Министерство юстиции Российской Федерации на государственную регистрацию приказ от 14.01.2020 № 6 «О внесении изменений в Порядок предоставления отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов аквакультуры, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.11.2014 №471». Минюстом России зарегистрирован приказ Минсельхоза России от 14.01.2020 № 6 «О внесении изменений в Порядок предоставления отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов аквакультуры, утвержденный приказом Минсельхоза России от 25.11.2014 № 471», который позволил решить проблему, касающуюся запрета сбора молоди (спата) морского гребешка. Информация о вступивших в силу поправках, определяющих источники получения рыбопосадочного материала, а также возможность сбора спата с коллекторов доведена до предприятий, осуществляющих деятельность по морской аквакультуре. В настоящее время, предприятия выступают с намерениями развивать деятельность по морской аквакультуре в текущем году и плановых 2021-2022 годах. | Снято с контроля | ОИВ | Агентство по рыболовству Сахалинской области | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области
2020-06-01 | Заседание Инвестсовета | ПР-1.1-8-ПП/19 от 12.07.2019 | 3.1 | Пункт 3.1. Министерству транспорта Сахалинской области проработать вопрос о стадии согласования и утверждения схемы приаэродромной территории аэропорта Южно-Сахалинск и имеющихся проблемных вопросов по указанным процедурам. Срок – до 01.08.2019 Срок продлен по до регистрации соответствующего приказа | Приказом Федерального агентства воздушного транспорта министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2019 № 1567-п установлена приаэродромная территория аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово). В настоящее время приказ находится на регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, после чего Росавиацией материалы по установлению приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) будут направлены в адрес админстрации ГО "Город Южно-Сахалинск". Приказом Федерального агентства воздушного транспорта министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 1567-п установлена приаэродромная территория аэродрома Южно-Сахалинск(Хомутово). В соответствии с п.2 приказ направлен для регистрации в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росеестр), после чего Росавиацией материалы по установлению приаэродромной территории аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) направлены в адрес заинтересованных муниципальных образований Сахалинской области (исх. № 11898/04 от 24.03.2020). Росреестром представленные сведения учтены, внесены соответствующие изменения в кадастровую карту. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-09-01 | Заседание Инвестсовета | ПР-1.1-8-ПП/19 от 12.07.2019 | 1.1 | Пункт 1.1. Министерству сельского хозяйства СО совместно с АО «Мерси Агро Сахалин» разработать и представить «дорожную карту», включающую мероприятия по нейтрализации негативных последствий работы свиноводческого комплекса (неприятный запах, возможное превышение ПДК загрязняющих веществ) с указанием необходимого объема финансовых средств и решением поставленных задач Срок – до 15.07.2019 | АО «Мерси Агро Сахалин» с участием министерства разработана и представлена «Дорожная карта контроля выполнения мероприятий, направленных на снижение запахов исходящих от свиноводческого комплекса АО «Мерси Агро Сахалин», включающая мероприятия по нейтрализации негативных последствий работы свиноводческого комплекса. Мероприятия, отраженные в дорожной карте выполнены в полном объеме за счет собственных средств предприятия. Также предприятием приобретены и используются технические средства для очистки донных отложений лагун и вывоза твердых фракций навоза. Оборудование, приобретенное предприятием для комплекса очистных сооружений и цеха разделения навоза на фракции, работает в штатном режиме. Ежедневно проводится отжим твердой фракции через цех разделения навоза на фракции (при 8-ми часовом режиме работы перера-батывается 200-250 м3 в смену). Жалоб населения на неприятные запахи, связанные с производственной деятельностью предприятия, после выполнения указанных мероприятий, не поступало. Специалисты министерства регулярно выезжают на предприятие, в том числе с целью осуществления мониторинга за исполнением мероприя-тий по нейтрализации негативных последствий работы свиноводческого комплекса. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-04-20 | Заседание Инвестсовета | ПР-1.1-11-ПП/19 от 16.08.2019 | 1 | Пункт 1. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко: 1.1. Провести совещание с региональным оператором АО «Управление по обращению с отходами» по вопросам: оплаты за оказанные услуги ООО «ЭкоСити», сверки выполненных работ между заказчиком и подрядчиком. Срок – до 25.08.2019 срок продлен до решения вопроса о погашении задолженности | По состоянию на 20.04.2020 просроченной задолженности за выполненную и принятую работу перед подрядчиками, выполняющими работу по транс-портировке отходов, в том числе с ООО «ЭкоСити», региональный опера-тор не имеет. Не смотря на имеющиеся споры с перевозчиками ТКО, региональ-ный оператор производит авансирование оказываемых услуг по транспор-тировке ТКО. На текущий момент ООО «ЭкоСити» обратился в суд за разрешени-ем спорной ситуации. Дата судебного заседания отложена на неопределен-ный срок в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-01-15 | Заседание Инвестсовета | 2 ПС от 24.10.2019 | 2 | Пункт 2. Рекомендовать главе муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» С.А.Надсадину провести обсуждение с заинтересованными сторонами правоприменительной практики действующего приказа министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 24.06.2019 № 3.39-21-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской области» на примере конкретных земельных участков. Результаты обсуждения направить в министерство экономического развития Сахалинской области. Контроль реализации дорожной карты - до 31.12.2020 | 21.11.19 состоялась рабочая встреча по данному вопросу с представителями застройщиков, минархитектуры и ДАиГ. По итогам данной встречи принято решение, на основе которого разработана дорожная карта: - утвердить местные нормативы градостроительного проектирования - до 01.03.2020; - Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2020 №437/21-20-6 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Южно-Сахалинск» утверждены нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Южно-Сахалинск». - провести общественные обсуждения с представителями бизнес сообществ, минархитектуры на предмет выявления мнения в части вариативности расчетных показателей обеспеченности местами размещения транспортных средств по отношению к отдельным территориям городского округа (со сложившейся уплотненной застройкой) - до 01.03.2020; -выполнено - предусмотреть разработку МНГП с учетом мнения - 310 дней с даты заключения контракта; - разработать и внести изменения в РНГП- до 31.12.2020. | Снято с контроля | МО | Город Южно-Сахалинск | Олонцев С.П.
2020-02-24 | Заседание Инвестсовета | 4 ПС от 12.12.2019 | 1.1 | Пункт 1.1. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко обеспечить в установленном порядке рассмотрение вопроса о внесении изменений в условия договора по перевозкам твердых коммунальных отходов в части сокращения сроков оплаты выполненных работ с 30 до 15 дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ. Срок – 10 декабря 2019 года на контроле п.2.2 № 5 ПС до заключения договоров по 3 МО | По муниципальным образованиям: Тымовск; Углегорск; Томари; Южно-Курильск; Курильск; Северо-Курильск, Александровск-Сахалинскому, Охе, Макарову, Ногликам, Корсакову, Невельску, Долинску заключены контракты, срок оплаты за выполненных работы – 15 дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. По Холмску, Аниве и Южно-Сахалинску подписаны дополнительные соглашения о продлении срока действия контрактов 2019 года на три месяца без изменения условий контрактов. При этом принято внутреннее решение об оплате за фактически оказанные услуги в соответствующем расчетном периоде в течении 15 дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-03-01 | Заседание Инвестсовета | 4 ПС от 12.12.2019 | 7.1 | Пункт 7.1. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.В.Наумову сформировать и представить в Правительство Сахалинской области программу развития среднего профессионального образования в Сахалинской области. Срок – 1 марта 2020 года ДУБЛИРОВАНИЕ Контроль в рамках п. 1 перечня поручений от 04.02.2020 № 3-ПП. | Проект программы разработан, в связи с необходимостью разработки программы до 2030 года Губернатором продлен срок в рамках исполнения п. 1 перечня поручений от 04.02.2020 № 3-ПП до 01.05.2020 В целях устранения дублирования поручение снято с контроля. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство образования Сахалинской области | Наумов С.В.
2019-12-16 | Заседание Инвестсовета | 4 ПС от 12.12.2019 | 5 | Пункт 5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (Ри Гир Сон) провести рабочее совещание с участием представителей бизнес-сообщества и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко по вопросам организации доставки грузов. О результатах доложить в Правительство Сахалинской области. Срок – 16 декабря 2019 года, далее - ежемесячно | По итогам проведенного 03.12.2019 совещания по вопросам организации доставки грузов: 1) заключен договор на подачу/уборку вагонов между ОАО «РЖД» и Долинским хладокомбинатом в целях организации работы по поставке продукции вагонами 2) произведен осмотр места подачи вагонов для организации завоза продукции Корсаковским хладокомбинатом с использованием ж/д транспорта (поставка планируется в феврале 2020 года); 3) в целях увеличения пропускной способности переправы Ванино-Холмск ОАО "Сахалинское морское пароходство" привлечено дополнительное судно, способное перевозить дополнительно более 20 автотранспортных средств, и сокращено время перехода паромов «Сахалин» с 18 до 14 часов. В результате принятых мер ситуация, связанная со скоплением грузов в п. Ванино по причине неблагоприятной метеообстановки в ноябре-декабре 2019 год устранена. Также в декабре 2019 года состоялась рабочая встреча с представителями Нацрыбресурса, надзорных ведомств и ООО «Арсенал Электрик», в ходе которой приняты решения, направленные на исключение конфликтных ситуаций на территории Корсаковского порта. По итогам заседания проектной команды от 16.01.2020 принято решение о ежемесячном мониторинге исполнения поручения. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-04-13 | Заседание Инвестсовета | 4 ПС от 12.12.2019 | 10.1 | Пункт 10.1. Министерству экономического развития Сахалинской области (А.А. Успенский) рассмотреть возможность включения в проект Стратегии раздела по развитию социального предпринимательства. Срок – 16 декабря 2019 года | По рекомендации АНО "АСИ" на основании анализа лучших практик субъектов Российской Федерации подготовлен раздел Стратегии по развитию социального предпринимательства. Принято постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 115 " О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года", куда включен раздел по развитию социального предпринимательства. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-04-10 | Указание Губернатора | Исх-3.09-5387/19 от 13.12.2019 | 5 | Рез.ВИЛ: Ознакомлен. Снято с контроля. Прошу ситуацию в порту г.Холмска держать на контроле, 4 ПС пункт 5 доклад до 10.02.2020, далее - ежемесячно | 07 апреля 2020 года проведена рабочая встреча в городе Холмске с участием представителей ОИВ, перевозчиков и представителей ПАО «ХМТП». - по организации прохождения пассажиров и проезда грузового автотранспорта по территории Холмского морского порта к паромам; - по аренде части помещения первого этажа административного здания Холмского морского порта для пассажиров, ожидающих автобусы муниципального и межмуниципального назначения; - по перемещению кассы по продаже билетов на паромы из административного здания, расположенного на Площади Ленина в административное здание Холмского морского порта; - по передаче в аренду земельного участка привокзальной площади в аренду на конкурсной основе. По итогам проведенной рабочей встречи хозяйствующими субъектами урегулирован вопрос по применению тарифов за услуги, предоставляемые ПАО «ХМТП» в Холмском морском порту по перемещению автотранспорта к паромам. Так, с 08 апреля 2020 года применяются следующие ставки: - за проезд легкового автотранспорта весом до 3,5 тонн применяется ставка в размере 3 500 руб. (вместо ставки в размере 1 315, 92 руб. за проезд легкового автотранспорта); - за проезд грузового автотранспорта весом свыше 3,5 тонн применяется ставка 8 000 руб. (вместо ставки в размере 3 077, 69 руб. за проезд грузового); - за проезд негабаритного грузового транспорта применяется ставка 12 000 руб. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2019-12-25 | Заседание Инвестсовета | 5 ПС от 26.12.2019 | 1.1 | Пункт 1.1. Председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику провести рабочую встречу с руководителем СКФ "Горстрой" по вопросу задолженности с ОАО "Управление по обращению с отходами" Срок - 25 декабря 2019 года | 14.01.2020 под председательством и.о.председателя Правительства Сидоренко В.С. проведено совещание совместно с генеральным директором СКФ Горстрой, рег.оператором и представителями министерства ЖКХ. По итогам встречи СКФ Горстрой и мин.ЖКХ приняли решение о составлении искового заявления о понесенных затратах, которое будет рассмотрено в суде. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-02-28 | Заседание Инвестсовета | 5 ПС от 26.12.2019 | 8 | Пункт 8. Министерству образования Сахалинской области (Н.А. Мурашова) совместно с генеральным директором Ассоциации "Сахалинстрой" В.П.Мозолевским проработать вопрос расширения производственных площадей в учреждениях среднего профессионально образования и организации ресурсного центра. Сформировать аналитическую информацию об имеющихся и используемых площадях, а также о необходимых дополнительных площадях. Срок - 30 декабря 2019 года Срок 17.02.2020 - по решению проектной команды Срок 28.02.2020 - для Минфина срок | По вопросу создания ресурсного центра: Созданные на территории Сахалинской области центры успешно справляются с поставленными перед ними задачами, в связи с чем, создание в ближайшее время дополнительного ресурсного центра на базе имеющихся площадей министерство образования Сахалинской области считает преждевременным, В.П.Мозолевский проинформирован. Предлагается в период с 2020 по 2023 год построить 13 объектов учебно-производственного назначения и 2 социально-бытовых объекта (ориентировочно 1.5 млрд. руб.). В первую очередь строительства предложено внести следующие объекты, на которые разработана проектная документация. В адрес минстроя СО направлена бюджетная заявка на включение объектов в АИП 2020-2022 годы, на которые проведен технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций: - строительство спортивного зала для ГБПОУ "Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса" в г. Холмске на сумму 199 815,5 тыс. рублей; - строительство учебно-производственного корпуса государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский политехнический центр №5» в с. Горнозаводск Сахалинской области на сумму 415 070,0 тыс. рублей; - строительство учебно-производственной мастерской, котельной ГБПОУ СТС и ЖКХ в г. Южно-Сахалинске на сумму 409 240,5 тыс. рублей. По объекту «Строительство учебно-производственных мастерских на территории государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский горный техникум» проводится работа по пересчету сметной стоимости с территориальных единичных расценок в федеральные. После завершения работ планируется подать бюджетную заявку в АИП на 2021-2023 годы. Председателем ПСО А.В.Беликом рассмотрен вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на строительство объектов. Принято решение о выделении дополнительных средств при положительной динамике параметров дохода областного бюджета. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство образования Сахалинской области | Наумов С.В.
2020-02-10 | Заседание Инвестсовета | 5 ПС от 26.12.2019 | 15 | Пункт 15. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской (А.А.Чекулаев) совместно с Региональной энергетической комиссией Сахалинской области (Д.В.Чекрышев) провести анализ начальной цены, принятой в аукционах оказания услуг по вывозу ТБО. Срок - 15 января 2020 года | Выполнен анализ стоимости транспортировки ТКО в муниципальных образованиях городской округ «Город Южно-Сахалинск» и Анивский городской округ. Расчеты по итогам анализа направлены организациям, осуществляющим транспортирование ТКО и в адрес администрации г.Южно-Сахалинска. Данные расчеты согласованы заместителем председателя Правительства Сахалинской области Сидоренко В.С. Встречи с представителями ООО «Аполлон», ООО «ЭкоСити» и ООО «Чистый город» проведены 19 и 20 января 2020 года при участии заместителя председателя Правительства Сахалинской области Сидоренко В.С и РЭК Сахалинской области, в ходе которых достигнуты договоренности по величине начальной цены аукционов по вывозу ТКО: из Анивского городского округа – 5351 руб./тонна, городского округа «Город Южно-Сахалинск» - 3620 руб./тонна. Соответствующие коммерческие предложения направлены указанными организациями региональному оператору по обращению с ТКО для подготовки аукционной документации (прилагаются). | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-02-14 | Заседание Инвестсовета | 5 ПС от 26.12.2019 | 2.3 | Пункт 2.3. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко разработать и обсудить с представителями бизнеса план ("дорожную карту") развития сети газозаправочных станций для автотранспорта и предоставления мер поддержки владельцам автотранспорта при переходе на использование газомоторного топлива. Срок - 1 февраля 2020 года | Разработан план ("дорожная карта") развития сети газозаправочных станций Сахалинской области с учетом увеличения пунктов заправки газомоторным топливом до 19 единиц. Дополнительная встреча с представителями бизнеса для обсуждения плана развития газозаправочной сети и планируемых мер поддержки при переходе на газомоторное топливо прошла 7 февраля 2020 под руководством заместителя председателя Правительства Сахалинской области В.С. Сидоренко. Предлагаемый план развития газозаправочной сети и планируемые меры поддержки при переходе на газомоторное топливо были поддержаны представителями бизнеса. | Снято с контроля | ОИВ | Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-04-20 | Заседание Инвестсовета | 5 ПС от 26.12.2019 | 4 | Пункт 4. Министерству цифрового развития и связи Сахалинской области (А.С.Снегирев) организовать запуск подсистемы аналитической отчетности выдачи разрешений на строительство. Срок - 1 февраля 2020 года | Проведен анализ ИС на предмет наличия информации об обработке заявлений, касающихся выдачи заявлений на строительство, по следующим услугам: • Получение градостроительного плана земельного участка; • Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства; • Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-тального строительства. Выполнены следующие мероприятия: 1. На текущий момент в системе аналитической отчетности (http://bi.sakhalin.gov.ru) реализован модуль аналитики оказания услуг. 2. Определены три источника данных и реализованы следующие виды интеграции: 2.1. Система межведомственного электронного взаимодействия (да-лее –СМЭВ). Система позволяет проанализировать данные по заявлениям, поданным в электронном виде. Обеспечена интеграция данных СМЭВ с системой аналитической отчетности. 2.2. Геоинформационная система Сахалинской области (далее – ГеоИС), в частности модуль «информационная система обеспечения гра-достроительной деятельности (далее - ИСОГД). Проработана интеграция с системой аналитической отчетности. 2.3. Информационно-аналитическая система управления градо-строительным развитием территории Городского округа Город Южно-Сахалинск (далее - ИАС УГРТ). Интеграция данных проведена на основе экспорта данных на регулярной основе. В мае 2020 года будет проведена модернизация ИАС УГРТ, результатом которой будет обеспечена передача данных в ИСОГД. Согласно ранее представленному дизайн-проекту, в системе аналитической отчетности https://bi.sakhalin.gov.ru в потоке ИСОГД сформировано приложение «контрольная панель ИСОГД». В адрес министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области направлен запрос о предложениях по формированию и рассылке автоматической рассылки аналитических отчетов на основе данных вышеуказанного приложения. Подсистема введена в эксплуатацию. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Аленьков В.В.
2020-08-01 | Заседание Инвестсовета | 5 ПС от 26.12.2019 | 10.1 | Пункт 10.1. Министерству экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский) утвердить новый состав Совета с учетом предложений уполномоченного по защите прав предпринимателей, направленных в рамках исполнения пункта 9.2 протокола 5 ПС от 26.12.2019. Срок - 15 января 2020 года | Новый состав совета сформирован с учетом предложений уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко, руководителей ведущих общественно-деловых объединений и общественного представителя АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Сахалинской области Е.В.Филилеева. Утверждено распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.07.2020 № 469-р «О внесении изменений в состав совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области». | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2021-03-15 | Заседание Инвестсовета | 5-ПС от 26.12.2019 | 7 | Пункт 7. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Вялкин С.А.) совместно с министерством цифрового развития и связи Сахалинской области (Снегирев А.С.) провести анализ наполнения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) согласно требованиям части 4 ст. 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведениями о наземных и подземных коммуникациях, в том числе ливневой канализации, отображения местоположения существующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения в г. Южно-Сахалинске. По результатам проведенного анализа направить рекомендации по дополнению ИСОГД в администрацию г. Южно-Сахалинска. Срок - 1 февраля 2020 года На контроле динамика наполнения ИСОГД по муниципальным образованиям до 13.04.2020, далее - ежеквартально Продлен до 15.03.2021 - вопрос использования системы | По состоянию на 15.03.2021 По итогам 2020 года можно отметить достижение 100% наполнения муниципальными образованиями Сахалинской области разделов ГИСОГД данными, включая все градостроительные документы в векторном и растровом форматах и оказанные услуги с 2017 года. В 2021 году Министерством осуществляется анализ, внесенной в ГИСОГД, градостроительной документации с целью определения потребности перевода документов из растрового в векторный формат, для дальнейшего обеспечения эффективного использования ГИСОГД в целях решения задач в сфере градостроительной деятельности на территории Сахалинской области. На 2021 год Министерством запланирована работа по модернизации Географической информационной системы в части создания, внедрения ГИСОГД и открытого портала сведений ГИСОГД, перевода государственных услуг в электронный вид, а также автоматизации процесса формирования документации по данным услугам. Кроме того, планируется создание Фонда пространственных данных Сахалинской области (далее – ФПД СО). Ведение ФПД СО подразумевает под собой осуществление работ по сбору систематизации, каталогизации и предоставлению на платной основе пространственных данных и материалов, полученных в результате выполнения геодезических и картографических работ, организованных органами государственной власти субъектов РФ или подведомственными данным органам государственными учреждениями, представляющие собой планы, карты, ортофотопланы разных масштабов, а также иные сведения, содержащие координатную привязку объектов, и информацию о пространственных данных. По состоянию на 11.01.2021 В результате усиленного контроля за наполнением разделов ИСОГД по итогам 4 квартала можно отметить достижение 100% наполнения муниципальными образованиями Сахалинской области разделов ИСОГД данными, включая все градостроительные документы в имеющихся форматах и оказанные услуги с 2017 года. В части перевода в цифровой формат градостроительных документов: 1. Потребность в переводе градостроительной документации в цифровой формат отсутствует у трех муниципальных образований: «Городской округ Ногликский», городской округ «Охинский», городской округ «Город Южно-Сахалинск». 2. Всего в области имеется потребность к переводу 69 градостроительных документов в цифровой формат, из них 7 генеральных планов городских округов и населенных пунктов, 6 правил землепользования и застройки территории городских округов и населенных пунктов, 56 проектов планировки и межевания территорий. 3. В рамках заключенных муниципальных контрактов планируются к переводу в цифровой формат 29 градостроительных документов. В том числе 5 генеральных планов, 8 правил землепользования и застройки территорий, 16 проектов планировки и межевания территорий. По состоянию на 12.10.2020 Ежемесячно проводится анализ наполнения ИСОГД и рассматривается на рабочей группе В.В.Аленьковым и на оперативных совещаниях С.П.Олонцевым. В результате усиления контроля за наполнением разделов ИСОГД можно отметить положительную динамику по выполнению показателя «Наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сахалинской области данными градостроительной документации, разработанной муниципальными образованиями» в следующих муниципальных образованиях: городской округ «Охинский», городской округ «Смирныховский», Северо-Курильский городской округ, Корсаковский городской округ. Вместе с тем по по состоянию на 01.09.2020 не достигли 50 % выполнения плановых показателей по вводу данных следующие МО: Корсаковский городской округ Северо-Курильский городской округ «Холмский городской округ» Городской округ «Охинский» «Курильский городской округ» | Снято с контроля | ОИВ | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-08-17 | Заседание Инвестсовета | 5 ПС от 26.12.2019 | 2.2 | Пункт 2.2. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко подготовить предложения по проведению конкурсных процедур по выбору подрядчика на вывоз ТКО в Сахалинской области на среднесрочный период. Срок - до 1 февраля 2020 года, продлен до 20.07.2020 до заключения договоров | Для проведения конкурсных процедур рассмотрен вопрос о внесении изменений в условия договора по перевозкам твердых коммунальных отходов в части сокращения срока оплаты выполненных работ, срок сокращен с 30 до 15 дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ. Проведены конкурсные процедуры по перевозкам твердых коммунальных отходов и по результатам проведенных процедур заключены договора в 15 из 18 муниципальных образований Сахалинской области. Из 15-ти заключенных договоров 12 заключено на 3 года, 3 – на 1 год (городские округа Томаринский, Долинский, Северо-Курильский). Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на вывоз ТКО в городе Южно-Сахалинск проведены. По результатам торгов договоры заключены. В целях проведения процедуры торгов конкурсная документация по выбору подрядчика на транспортировку (вывоз) твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в муниципальных образованиях «Холмский городской округ», «Анивский городской округ» сформирована. Планируемый срок размещения объявления о проведении торгов – до 26.06.2020. По состоянию на 17.08.2020: В рамках исполнения поручения по Холмскому городскому округу на текущий момент проведение процедуры торгов не требуется в связи с принятием мэром решения о продолжении работы по транспортировке ТКО силами подведомственного администрации учреждения «УГДХ» г.Холмска. По Анивскому городскому округу договор на транспортирование ТКО заключен с действующим перевозчиком ООО «Аполлон». | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-06-01 | Заседание Инвестсовета | 5 ПС от 26.12.2019 | 2.5 | Пункт 2.5. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко провести рабочую встречу с руководителем ООО "Углегорскуголь" по вопросу проведения конкурсных процедур на разработку угольных месторождений. Срок - 16 января 2020 года | Совещание состоялось 16 января текущего года. В процессе совещания обозначено, что ООО «Углегорскуголь» находится в предбанкротном состоянии по причине выбытия ресурсной базы на дорабатываемом участке недр «Крутоярский» Константиновского буроугольного месторождения. По мнению Е.В.Мейера, единственным вариантом, при котором удастся избежать закрытия предприятия, является вовлечение участка недр «Юбилейный» Константиновского буроугольного месторождения, который в соответствии с предварительными данными геологоразведки является продолжением угольных пластов ныне дорабатываемого участка недр «Крутоярский». На текущий момент планируется проведение встречи с руководителями угледобывающих компаний по вопросу определения перспективы развития разработки участка недр «Юбилейный» Константиновского буроугольного месторождения. Победитель аукциона должен осуществлять геологическое изучение, разведку и добычу бурого угля. В ноябре 2019 года Роснедра провели конкурс на это месторождение. Победителем стала компания ООО «Юбилейное», которая в итоге отказалась от заключения договора. Юридических оснований вмешиваться в конкурсные процедуры, проводимыми Федеральным агентством по недропользованию, у Правительства Сахалинской области нет. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-04-20 | Заседание Инвестсовета | 5-ПС от 26.12.2019 | 3.2 | Пункт 3.2. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (С.А.Вялкин) совместно с министерством строительства Сахалинской области (Т.Г.Стаценко) разработать и согласовать с министерством цифрового развития и связи Сахалинской области (А.С.Снегирев) техническое задание на создание модуля "Калькулятор строительных процедур", отображающего хронологию прохождения этапов документов по конкретному объекту, включая периоды затраченного времени и контроль за действиями должностных лиц, обсудить с представителями бизнеса. Срок - 1 марта 2020 года Продлен до 20.01.2021, до 20.01.2021, до 31.03.2021 | Сообщаем, что модуль «Калькулятор строительных процедур» разработан, введен в эксплуатацию на вычислительных мощностях подрядчика, продемонстрирован на заседании проектной команды под председательством заместителя председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцева 13 апреля 2021 года и доступен по ссылке: http://pss-dev-01.qitsoft.ru/. По состоянию на 30.03.2021 Разработан основной функционал модуля «Калькулятор строительных процедур», модуль подготовлен к вводу в эксплуатацию. Также проводятся совместные работы с подрядной организацией и министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области для размещения модуля на технологических мощностях центра обработки данных Правительства Сахалинской области (далее – ЦОД). Дополнительно сообщаем, что в целях дальнейшей модернизации и улучшения функционала модуля «Калькулятор строительных процедур» в 2021 году запланированы мероприятия по интеграции модуля с Единой системой аутентификации и идентификации (ЕСИА) и региональным порталом государственных и муниципальных услуг Сахалинской области. Данные мероприятия будут проведены после размещения модуля на технологических мощностях ЦОД. В соответствии с представленным ранее планом: 2. Ввод «Калькулятора строительных процедур» в эксплуатацию - 31.03.2021; По состоянию на 08.02.2021 28.01.2021 было проведено совещание совместно с ОИВ и разработчиком, по результатам которого было решено в целях улучшения и расширения функционала сервиса «Калькулятор строительных процедур» определить муниципальное образование городской округ «Город Южно-Сахалинск» пилотным муниципальным образованием для реализации комплексного сервиса оказания муниципальных услуг в сфере строительства на базе сервисов «Калькулятор строительных процедур» и «Комплексная услуга для предпринимателей». В целях реализации указанного улучшения и расширения функционала сервиса «Калькулятор строительных процедур» определен следующий план реализации доработок: 1. Проведение работ по тестированию курируемых услуг в сфере строительства и землепользования на предмет возможности их оказания в электронном виде на региональном портале государственных услуг Сахалинской области. Срок до 28.02.2021; 2. Ввод «Калькулятора строительных процедур» в эксплуатацию - 31.03.2021; 3. Подготовка предложений в бюджет 2021 года на модернизацию и дальнейшее техническое сопровождение – 30.04.2021; 4. Проведение встречи с представителями бизнес сообщества Сахалинской области для получения обратной связи – 2-е полугодие 2021 года; 5. Рассмотрение предложений и рекомендаций бизнес сообщества согласно отдельному плану; 6. Разработка технического задания на модернизацию и техническое сопровождение «Калькулятора строительных процедур». По состоянию на 19.01.2021 В процессе проведения работ по наполнению сервиса реальными услугами и процедурами и ввода в эксплуатацию 29 декабря 2020 года и 15 января 2021 года были проведены ознакомительные презентации сервиса «Калькулятор строительных процедур» перед застройщиками и представителями бизнес-сообщества для оценки и предложений. Также представителям организаций-застройщиков предоставлен доступ к сервису «Калькулятор строительных процедур» для тестирования. По результатам проведенных презентаций и тестирования представителями бизнес-сообщества (ООО «Сахалинстрой», СРО «Сахалинстрой», ООО «СКФ Сфера», АО «Сахалин-Инжиниринг», ООО «Лиго-Дизайн») внесены предложения по улучшению и расширению функционала сервиса. В целях анализа возможности реализации предложений застройщиков Министерством 18 и 19 января 2021 года проведены совещания с представителями министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области и ООО «Платформа строительных сервисов». По результатам проведенных совещаний определены возможности реализации предложений и в настоящий момент разрабатывается план их реализации и внедрения. По состоянию на 21.12.2020 Разработан основной функционал сервиса «Калькулятор строительных процедур», позволяющий задавать произвольные характеристики объекта капитального строительства, произвольные процедуры, зависящие от характеристик объекта капитального строительства, рассчитывать сроки прохождения таких процедур и отображать орган, уполномоченный на проведение таких процедур. 11.12.2020 осуществлена приемка в рамках исполнения госконтракта. Для ввода сервиса в промышленную эксплуатацию министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области совместно с ООО «Платформа строительных сервисов» ведется работа по наполнению сервиса реальными услугами и процедурами, основанными на существующих административных регламентах оказания государственных и муниципальных услуг/ прохождения процедур на территории Сахалинской области. Ознакомительная презентация сервиса «Калькулятор строительных процедур» перед застройщиками и представителями бизнес-сообщества для оценки и предложений запланирована на заседании рабочей группы по достижению планируемых показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» в январе 2021 года. Техническое задание на создание модуля "Калькулятор строительных процедур" разработано и согласовано с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области. Создание модуля организационно и технически сложный процесс в реализации, внедрение планируется в 2 этапа: 1 этап: до 01.09.2020 – внедрение интерактивного сервиса «Калькулятор строительных процедур» с возможностью предоставления расчета времени и последовательности прохождения процедур застройщиками. 2 этап: до 01.12.2020 – его интеграцию с Региональным порталом государственных услуг, ГеоИС и возможностью прохождения процедур через «Калькулятор строительных процедур» По состоянию на 01.10.2020 проведен электронный аукцион, по результатам которого между ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» и ООО «Платформа строительных сервисов» заключен государственный контракт от 21 сентября 2020 года № 0361200015020004609_321522 на оказание услуг по модернизации и развитию программного комплекса «Информационная система по объектам капитального строительства Сахалинской области», срок разработки - 15 декабря 2020 года. Презентация сервиса «Калькулятор строительных процедур» перед застройщиками и представителями бизнес-сообщества запланирована на заседании рабочей группы по достижению планируемых показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» в январе 2021 года. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-10-05 | Заседание Инвестсовета | 5 ПС от 26.12.2019 | 1.2 | Пункт 1.2. Председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику проработать вопрос целесообразности приватизации специализированной техники, приобретенной для вывоза твердых бытовых отходов. Срок - 1 апреля 2020 года, продлен до 05.10.2020 | по состоянию на 05.10.2020 Вопрос проработан. Проведен анализ действующих способов, целей, последствий в части приватизации специализированной техники. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» под при-ватизацией государственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Россий-ской Федерации (федеральное имущество), субъектов Российской Федера-ции, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц. На федеральном уровне меры поддержки субъектам в вопросе реали-зации механизма передачи имущества для сферы обращения с отходами не сформированы. Таким образом, на текущий момент вопрос приватизации специализированной техники в сфере обращения с отходами преждевре-мен. На основании изложенного просим исполнение п.1.2. протокола засе-дания совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Саха-линской области от 26.12.2019 № 5-ПС снять с контроля. Вопрос проработан. Проведен анализ действующих способов, целей, последствий в части приватизации специализированной техники. Взаимодействие и конкуренция государственного и частного секторов ведет к гибкости экономики, непрерывному процессу поиска ею оптимальной доли государственного сектора, что в конечном итоге способствует повышению эффективности экономики. Проведение политики приватизации требует хорошо подготовленной программы, учета выгод и последствий их проведения. Проведенный анализ показывает, что если выгоды и издержки государства при проведении процессов приватизации сопоставимы или носят исторически-ситуативный характер, то для бизнеса, очевидно, приватизация имеет явный приоритет, что, впрочем, отвечает логике развития рыночных отношений. Однако ситуацию серьезно осложняет тот факт, что неизбежные противоречия, возникающие при столкновении интересов государства и бизнеса, связаны с диаметрально противоположными целями. Бизнес направлен на систематическое получение прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания услуг. Конечная цель государства - запуск рыночного механизма конкуренции за право собственности, что гарантирует стабильное развитие экономики. Постепенная передача имущества в сфере обращения с отходами в частные руки целесообразна только после завершения всей наладки данной сферы. На текущий момент формируется механизм системы обращения с отходами, выстраивается тарифная политика. После завершения этой работы предлагаем вернуться к рассмотрению вопроса приватизации специализированной техники в сфере обращения с отходами. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Белик А.В.
2020-02-17 | Указание Губернатора | 1.9-208/20 от 17.01.2020 |  | Об исполнении п.11.1 протокола заседания совета по инвестиционной деятельности от 26.12.2019 № 5-ПС Согласен. Зайцеву А.В. Прошу организовать работу по устранению выявленных недостатков. Доложить до 17.02.2020. | Министерством экономического развития приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных недостатков и организации работы по формированию протоколов по итогам заседаний совета по инвестиционной деятельности | Снято с контроля | ОИВ | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2020-02-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 1.4 | 1.4. Рекомендовать уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко закрепить за каждым членом ревизионной комиссии направление, за которое он будет отвечать. Срок – до 1 февраля 2020 года | Все поручения распределены между членами ревизионной группы. | Снято с контроля | ОИВ | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-02-05 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 3.2 | 3.2. Рекомендовать руководителям деловых объединений направить в министерство торговли и продовольствия Сахалинской области предложения по стимулированию предпринимателей при переходе на газомоторное топливо. Срок – до 1 февраля 2020 года. | По состоянию на 03.02.2020 года информация от деловых объединений в адрес министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области не предоставлена. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-02-20 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 4.1.3 | Сидоренко В.С. 4.1.3. В рамках рабочей группы провести обсуждение с представителями бизнеса вопроса расширения мер поддержки при переходе на электромобили. Срок – до 20 февраля 2020 года. | 07.02.2020 с представителями бизнеса проведено заседание Рабочей группы. В рамках данного заседания представителями бизнеса рекомендованы следующие меры поддержки: - Снижение транспортного налога до 0% для электромобилей и транспортного налога для гибридных автомобилей до 50%; - Выделения бесплатных парковочных мест на муниципальных парковках для электромобилей; - Поддержка инвесторов со стороны Правительства Сахалинской области и администраций муниципальных образований Сахалинской области при реализации проектов по установке заправочных станций для электромобилей. | Снято с контроля | ОИВ | Сидоренко В.С. | Сидоренко В.С.
2020-02-20 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 4.1.4 | Сидоренко В.С. 4.1.4. Сформировать сравнительный расчет окупаемости между бензиновыми автомобилями и электромобилями. Срок – до 20 февраля 2020 года. | С целью экономического сравнения между бензиновым автомобилем и электромобилем взяты одного класса модели японского производства, как наиболее используемые на территории Сахалинской: Nissan Leaf - 1 кВт ч – 4,24 рубля --10200 рублей (затраты на 1 год) Toyota Corolla Axio - 1 литр бензина – 46 рублей --- 46000 рублей (затраты на 1 год) Вышеуказанный анализ показал, что экономия эксплуатационных затрат на содержание электромобиля в 4 раза меньше бензинового автомобиля. При этом стоимость электромобиля почти в 2 раза дороже бензинового автомобиля. Следовательно, окупаемость разницы между стоимостью между транспортными средствами за счет полученной экономии эксплуатационных затрат составит не менее 20 лет. | Снято с контроля | ОИВ | Сидоренко В.С. | Сидоренко В.С.
2020-03-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 5.1 | 5.1. Министерству цифрового развития и связи Сахалинской области (А.С.Снегирев) совместно с министерством экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский) проработать вопрос автоматической рассылки уведомлений и получения аналитической отчетности о качестве предоставления услуг по показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг). Срок – до 1 марта 2020 года. | Предлагаем в качестве платформенного решения формирования оценки о качестве предоставления услуг использовать информационную систему Mentimeter, уже используемую на заседаниях Совета инвестицион-ной деятельности Сахалинской области. На текущий момент предполагается проводить опрос среди извест-ного круга организаций (представителей бизнеса), которые уже знакомы с использованием указанной системы. Кроме этого, контактные данные ор-ганизаций известны организаторам Совета. Оператор системы (технолог) сформирует вопросы для проведения анкетирования в системе Mentimeter и направит ссылку на систему заданному количеству адресатов. Результат анкетирования также может быть сформирован в системе и разослан участникам опроса. Оператор системы может сохранить все проводимые опросы в электронном виде. При наличии группирующих признаков в реестре участников Сове-та, возможно формирование анкет и рассылки с таргетированием по груп-пам. Предлагаем в качестве Оператора опросов определить специалистов из состава министерства экономического развития Сахалинской области или подведомственных ему учреждений. Технические специалисты ГБУ Сахалинской области «Сахалинский областной центр информатизации» (далее – ГБУ СО «СОЦИ») предоставят доступ к информационной систе-ме и проведут обучение. Также сообщаем, что в система аналитической отчетности http://bi.sakhalin.gov.ru в потоке «ИнвестСовет» сформировано приложение, позволяющее проводить анализ сведений, поступающих по результатам опросов. В приложении доступна установка фильтров по датам проведения опросов, а также по конкретным файлам с результатами опросов. Развитие приложения возможно также в части создания автоматического отчета, рассылаемого заданным адресатам. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Аленьков В.В.
2020-02-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 5.2 | 5.2. Руководителям рабочих групп по улучшению показателей Национального рейтинга: 5.2.2. Обеспечить заполнение плана мероприятий по улучшению показателей Национального рейтинга на 2020 год с ежеквартальной разбивкой и закреплением администратора по каждому показателю. Информацию представить в министерство экономического развития Сахалинской области. Срок - до 1 февраля 2020 года. | Заполнение плана мероприятий обеспечено | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-02-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 5.2 | 5.2. Руководителям рабочих групп по улучшению показателей Национального рейтинга: 5.2.2. Обеспечить заполнение плана мероприятий по улучшению показателей Национального рейтинга на 2020 год с ежеквартальной разбивкой и закреплением администратора по каждому показателю. Информацию представить в министерство экономического развития Сахалинской области. Срок - до 1 февраля 2020 года. | План мероприятий заполнен | Снято с контроля | ОИВ | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Аленьков В.В.
2020-02-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 5.2 | 5.2. Руководителям рабочих групп по улучшению показателей Национального рейтинга: 5.2.2. Обеспечить заполнение плана мероприятий по улучшению показателей Национального рейтинга на 2020 год с ежеквартальной разбивкой и закреплением администратора по каждому показателю. Информацию представить в министерство экономического развития Сахалинской области. Срок - до 1 февраля 2020 года. | План мероприятий заполнен | Снято с контроля | ОИВ | Министерство образования Сахалинской области | Наумов С.В.
2020-02-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 5.2 | 5.2. Руководителям рабочих групп по улучшению показателей Национального рейтинга: 5.2.2. Обеспечить заполнение плана мероприятий по улучшению показателей Национального рейтинга на 2020 год с ежеквартальной разбивкой и закреплением администратора по каждому показателю. Информацию представить в министерство экономического развития Сахалинской области. Срок - до 1 февраля 2020 года. | Заполнение плана мероприятий обеспечено | Снято с контроля | ОИВ | Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-02-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 5.2 | 5.2. Руководителям рабочих групп по улучшению показателей Национального рейтинга: 5.2.2. Обеспечить заполнение плана мероприятий по улучшению показателей Национального рейтинга на 2020 год с ежеквартальной разбивкой и закреплением администратора по каждому показателю. Информацию представить в министерство экономического развития Сахалинской области. Срок - до 1 февраля 2020 года. | Заполнение плана мероприятий обеспечено | Снято с контроля | ОИВ | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-04-20 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 6.1.1 | 6.1. Министерству экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский): 6.1.1. Проработать вопрос целесообразности распространения инвестиционного налогового вычета на все несырьевые отрасли экономики в Сахалинской области. (Обращение Е.В.Филилеева). Срок – до 1 апреля 2020 года. | Определены категории налогоплательщиков, на которые возможно распространить инвестиционный налоговый вычет, согласованы с представителями ассоциаций и А.С.Коваленко: - выращивание однолетних культур; - выращивание рассады; - животноводство; - смешанное сельское хозяйство; -деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции; - производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха; -сбор и обработка сточных вод; - забор, очистка и распределение воды; - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; -производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; - перевозка пассажиров воздушным, морским и железнодорожным транспортом, аэропортовая деятельность, дорожная деятельность на автомобильных дорогах общего пользования Сахалинской области. - деятельность по складированию и хранению. Кроме этого, решением рабочей группы Сахалинской областной Думы также предлагается дополнить ранее утвержденный Законом № 362 перечень видом деятельности «лесоводство и лесозаготовки». При определении категорий налогоплательщиков принималось во внимание не только право субъекта установить категорию налогоплательщика, но и тот факт, что основная доля хозяйствующих субъектов осуществляет финансовую деятельность по упрощенной системе налогообложения, системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и единому сельскохозяйственному налогу, что не дает возможность применять инвестиционный налоговый вычет данным предприятиям. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона, обеспечения притока инвестиций, устойчивого снабжения региона, в том числе продовольственного, а также создания условий для технического перевооружения предприятий, считаем целесообразным дополнить перечень статьи 1.1 Закона Сахалинской области от 27.09.2002 № 362 "О льготах по налогу на прибыль организаций" вышеуказанными видами деятельности. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-01-28 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 6.1.2 | 6.1.2. Рассмотреть возможность снятия установленных ограничений для иностранных компаний с малым и средним капиталом для получения субсидий на территории Сахалинской области. (Обращение А.С.Нестерова). Срок – до 28 января 2020 года. | В соответствии со статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации не допускается предоставление субсидий и бюджетных инвестиций иностранным юридическим лицам (юридические лица, созданные на территории иностранных государств). В тоже время, российские юридические лица с иностранным капиталом могут являться получателями указанных средств, за исключением юридических лиц, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности не превышает 50 процентов. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-01-28 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 6.1.4 | 6.1.4. Разместить информационный доклад о действующих на территории Сахалинской области мерах поддержки с указанием конкретных примеров на инвестиционном портале и портале МСП Сахалинской области, а также в социальных сетях. Срок – до 28 января 2020 года. | Обновлены и дополнены на Портале МСП Сахалинской области следующие разделы: 1) Справочная информация и финансовая поддержка дополнены презентацией «Малому и среднему бизнесу на заметку» и информацией «О мерах поддержки бизнеса»; 2) Дополнен раздел «Образовательные и консультационные услуги»; 3) Дополнен раздел «Медиатека» видеороликами; 4) Обновлен раздел «Истории успеха». Подготовлен и размещен информационный доклад о действующих на территории Сахалинской области мерах поддержки на интернет-ресурсах. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-02-21 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 6.2 | 6.2. МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» (Л.Я.Черняго) сформировать презентационный материал о предоставляемых мерах поддержки предпринимателям и инвесторам в Сахалинской области с кратким описанием «истории успеха» одного из получателей по каждому виду поддержки. На основе презентационного материала смонтировать видеоролик. Презентационный материал и видеоролик разместить: - в официальных аккаунтах в социальных сетях министерства экономического развития Сахалинской области, центра «Мой бизнес»; - на инвестиционном портале и портале МСП Сахалинской области. Срок – до 21 февраля 2020 года. | На основе презентационного материала смонтирован видеоролик и размещен в главной странице Инвестиционного портала Сахалинской области http://investinsakhalin.ru/, на Портале малого и среднего бизнеса Сахалинской области http://mineco.sakhalin.gov.ru/mediateka , в социальных сетях: Instagram, Facebook,Vk. | Снято с контроля | ОИВ | МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» | Министерство экономического развития Сахалинской области
2020-02-06 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 2.1 | 2.1. Председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику провести служебную проверку по факту проведения конкурса министерством транспорта и дорожного хозяйства на грузовые перевозки по линии «Сахалин-Курилы» (Обращение Л.Г.Волкова, ООО «Гринда»). Проверить обоснованность длительных сроков предоставления информации по обращению заявителя. Срок – до 1 февраля 2020 года. | 28 декабря 2018 года заключено соглашение с ООО «Курильский пролив» о перевозке грузов морским транспортом на морской линии Корсаков – Курилы, нарушений при организации и проведении процедуры конкурсного отбора и заключении соглашения не выявлено. 10 апреля 2019 года, 10 июля 2019 года, 16 июля 2019 года ООО Гринда были направлены обращения с предложением организации перевозок Сахалин-Курилы по стоимости значительно ниже действующего перевозчика с приложением расчетов, а также намерениях участвовать в конкурсе по отбору перевозчика. 13 сентября 2019 года поступило обращение ООО Гринда через "СахалинБезнесОнлайн" с просьбой оказать содействие в дополнительном отборе перевозчика, затягивании сроков ответа и их формализма. 12 декабря 2019 года проведено совещание с участием минтранса, зам.транспортного прокурора и ООО Гринда, по итогам совещания признано невозможность расторжения соглашения о перевозке и об отсутствии необходимости привлечения дополнительного судна на линию (протокол направлен ООО Гринда). 30 декабря 2019 года проведено совещание с ООО Гринда, по итогам которого принято решение о рассмотрении возможности поставки на линию Корсаков - Курилы дополнительного судна. В ходе проверки установлен факт нарушения сроков подготовки и направления ответа на обращение ООО «Гринда» от 08.04.2019 № 7 на 18 дней (ответ направлен 28.05.2019 исх. № 3.09-2008/19, исполнитель – Котов Ю.С.). Иных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами Минтранса области возложенных на них должностных обязанностей не установлено. По результатам проверки предлагаем привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц Минтранса области, допустивших нарушение сроков рассмотрения обращения, а также указать руководству Минтранса области на необходимость оперативного рассмотрения и подготовки ответов на поступающие обращения. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство государственного управления Сахалинской области | Белик А.В.
2020-03-16 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 1.5.2 | 1.5.2. Под руководством председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика с участием главного исполнительного директора компании «Сахалин Энерджи Инвест Компани ЛТД» Р.Ю.Дашкова провести обсуждение результатов работы по устранению замечаний и доработке проекта Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года. Срок – до 1 февраля 2020 года. | Проект Стратегии доработан с учетом замечаний компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД». По информации, полученной в ходе встречи, проведенной министерством экономического развитии Сахалинской области с начальником управления организационного обеспечения Департамента корпоративных отношений «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД» О.Л.Ткаченко, информация об устранении замечаний рассмотрена руководством компании, дополнительных вопросов и замечаний не поступало. В настоящий момент компания ведет работу по подготовке предложений для включения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-01-21 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 3.1 | 3.1. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко совместно с министерством торговли и продовольствия Сахалинской области (И.В.Павленко) провести пресс-конференцию по вопросу развития сети газовых заправок и схеме их размещения на территории Сахалинской области. Срок – до 21 января 2020 года. | пресс-конференция проведена с участием В.С.Сидоренко, И.В.Павленко, Е.Г.Токарева 21 января 2020 года, информация об итогах размещена в СМИ | Снято с контроля | ОИВ | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-03-13 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 6.1.3 | 6.1.3. Проработать целесообразность внесения изменений в нормативно-правовую базу по предоставлению субсидий в отношении проектов с сроком окупаемости более 10 лет (Обращение А.Р.Залпина). Срок – до 10 февраля 2020 года. | Министерством экономического развития Сахалинской области постановлением Правительства Сахалинской области от 06.03.2020 № 97 внесены изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 28.02.2019 № 88 «Об утверждении Регламента инвестиционной деятельности 2 на территории Сахалинской области на основе принципа «одного окна», в части исключения критерия, предусматривающего необходимость окупаемости инвестиционных проектов за 10 лет. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-03-23 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 3.3 | 3.3 Министерству торговли и продовольствия Сахалинской области (И.В.Павленко) проработать с заводами – производителями вопрос переоборудования автомобилей на газомоторное топливо включая спецтехнику. | В рамках проведения конференции сформированы круглые столы, на которых обсуждались, в том числе вопросы, связанные с поставкой новых автомобилей и переоборудованием автотранспорта и спецтехники на газомоторное топливо на территорию Сахалинской области. По итогам конференции к дальнейшему сотрудничеству проявили интерес следующие компании: - ООО «АТС-Сервис», группа компаний «Альтернативные топливные системы». Ключевыми направлениями Общества является производство совместно с АО «Автоваз» серийных автомобилей на газомоторном топливе в сегменте легковых автомобилей на метане LADA VESTA CNG, LADA LARGUS CNG. Компания имеет более 300 дилерских центров в регионах Российской Федерации. В перспективе Общество планирует расширение модельного ряда серийных автомобилей CNG. Одновременно компания занимается установкой газобаллонного оборудования, имеет опыт в переоборудовании 85 крупных автопарков. 3 - ООО «Раритэк», Раритек Холдинг (Татарстан), разработчик и крупнейший производитель (собственная разработка газовых систем) газомоторной техники: грузовая, пассажирская, специализированная (строительная и сельскохозяйственная техника). Компания является официальным дилером «КАМАЗ», «HYUNDAI», а также дистрибьютором фирмы «УРАЛ». Общий выпуск продукции на сегодняшний день составляет более 5500 единиц техники. Одновременно компания занимается переоборудованием автотранспорта на газомоторное топливо и его сервисным обслуживанием. - ООО «КРИОГАЗ, моторное топливо». С 2010 года компания реализует газомоторные проекты. В 2012 году открыли в Ростове-на-Дону цех по конверсии дизельных двигателей на 100% газ. В 2013 году разработана и произведена газодизельная система управления. В 2017 году впервые в Российской Федерации реализовали проект масштабного использования сжиженного природного газа на колесном транспорте (32 автомобилей БЕЛАЗ 75131, 25 единиц – SCANIA, 4 единиц - VOLVO). В настоящее время компания занимается переводом крупногабаритной техники (карьерной и самосвальной техники) на газодизельный режим работы. Данные возможности вышеуказанных компаний при востребованности у регионального бизнеса позволят беспрепятственно использовать технику в газомоторном исполнении. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-07-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 4.2 | Сидоренко В.С. Рекомендовать владельцам крупных торговых объектов организовать установку заправок для электромобилей на территории, прилегающей к торговому объекту. Срок – до 01.07.2020 | На сегодняшний день установлено 3 электрических зарядных устройства (далее – ЭЗУ) частным инвестором в г. Южно-Сахалинске: - 1 ед. установлена на парковке ТРК «Сити Молл»; - 1 ед. установлена на парковке городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина; - 1 ед. установлена на территории АЗС «Заправка» в пл. р. Ново-Александровске. В рамках разработанного стратегического проекта «Газомоторный и электрический транспорт» на 2020 год в Сахалинской области запланирована установка 300 ЭЗУ, в том числе на парковочных местах крупных торговых центров. | Снято с контроля | ОИВ | Сидоренко В.С. | Сидоренко В.С.
2020-04-20 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 4.1.2 | В.С.Сидоренко 4.1.2. Проработать вопрос упрощения процедуры технического присоединения к электрическим сетям владельцев заправок для электромобилей (обращение О.А.Мисевра, ООО «Восточная горнорудная компания»). Срок – до 20 февраля 2020 года. | Максимальная электрическая мощность электрозаправочной станции для электромобилей составляет 80 кВт. На сегодняшний день стоимость технологического присоединения к электрическим сетям льготной группы потребителей (от 15 кВт до 150 кВт) составляет от 5000 рублей до 47 000 рублей. Срок технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов мощностью до 150 кВт составляет не более 6 месяцев. На текущий момент фактический срок технологического присоединения объектов мощностью до 150 кВт расположенных на территории Сахалинской области составляет не более 45 дней. Данный показатель достигнут по результатам выполненных задач по внедрению в Сахалинской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в рамках реализации ЦМ «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Кроме этого министерством энергетики Сахалинской области с электросетевыми предприятиями Сахалинской области подписан меморандум о намерениях по взаимодействию в области технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. Меморандум предусматривает совершенствование процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (юридических лиц) путем цифровизации подачи заявок и прилагаемых документов на технологическое присоединение, внедрения услуги «персональный менеджер» и создания условий сокращения сроков и этапов технологического присоединения к электросетям. Также данный вопрос обсуждался 07.02.2020 года на заседании рабочей группы «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» с участием бизнеса (в том числе инвесторов по установке электрозаправочных станций). По результатам обсуждения принято решение, что дополнительных мер по упрощению процедуры технического присоединения электрозаправочных станций к сетям электроснабжения не требуется. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство энергетики Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-03-30 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 4.1.1 | 4.1. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко: 4.1.1. Проработать вопрос введения мер поддержки для физических лиц при установке солнечных батарей в частных домовладениях (Обращение А.Р.Залпина, ООО «СКФ Сфера»). Срок – до 20 февраля 2020 года, продлен до 01.10.2020, до 30.10.2020, 25.01.2021, 23.03.2021, | Постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2021 № 100 внесены изменения в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808, которыми включены мероприятия: «Оказание мер поддержки физическим лицам при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях». По состоянию на 23.03.2021 На текущий момент проект постановления Правительства Сахалинской области о внесении изменения в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 (далее – Проект постановления), в части включения мероприятия: «Оказание мер поддержки физическим лицам при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях», находится в стадии получения окончательного заключения в государственно-правовом департаменте и после согласования будет представлен на подпись председателю правительства Сахалинской области. По состоянию на 24.02.2021 Для оказания мер поддержки (компенсации затрат) физическим лицам при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях, бюджетом Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены расходы на оказание мер поддержки физическим лицам при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях. На текущий момент проходит стадию согласования проект постановления Правительства Сахалинской области о внесении изменения в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 (далее – Проект постановления) в части включения мероприятия: «Оказание мер поддержки физическим лицам при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях». По состоянию на 25.01.2021 После утверждения бюджета Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Проект постановления запущен на согласование в Правительстве Сахалинской области. Прогнозный срок согласования 10.03.2021 года. По состоянию на 30.10.2020 Проектом бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на компенсацию затрат, при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях общим объёмом 990 тыс. рублей, что позволит оказать финансовую поддержку при установке солнечных батарей в 10 домовладениях. После принятия бюджета Сахалинской области на 2021 - 2023 г.г. будут внесены изменения в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 (далее – Проект постановления) в части включения мероприятия: «Оказание мер поддержки физическим лицам при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях». По состоянию на 01.10.2020 В настоящее время постановлением Правительства Сахалинской области вносятся изменения в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 (далее – Проект постановления) в части включения мероприятия: «Оказание мер поддержки физическим лицам при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях». Включение данного мероприятия позволит оказывать финансовую поддержку (компенсацию затрат) физическим лицам при приобретении и установке солнечной генерации в частных домовладениях. Предельный размер компенсационных выплат целесообразно установить 100 тыс. рублей и не более 10% от стоимости оборудования и работ по его монтажу. По состоянию на 30.09.2020 Проект постановления проходит процедуру согласования и устранения замечаний. Среднегодовая потребляемая энергия частного домовладения (100 м² с проживанием не более 3 человек и без электрического отопления) в сутки составляет 24 кВтч. Средняя стоимость универсальной солнечной электростанции с вырабатываемой энергией в сутки 24 кВтч (площадью солнечных панелей 40 м²), с учетом доставки и монтажа на территорию Сахалинской области составит порядка 1 млн. рублей. Исходя из значительного фонда частных домовладении, объем компенсационных выплат на приобретение солнечных электростанций целесообразно установить не более 100 000 рублей для 1 домовладения. Компенсационные выплаты более 100 000 рублей существенно отразятся расходами в бюджете Сахалинской области. В настоящее время министерством энергетики Сахалинской области вносятся изменения в Постановления Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 № 637 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения» в части компенсации затрат до 100 000 рублей на приобретение и установку солнечных электростанций в частных домовладениях. Проект проходит внутреннюю процедуру согласования в министерстве энергетики Сахалинской области с марта 2020 года. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство энергетики Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-07-24 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС от 20.01.2020 | 6.3 | 6.3. Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области (С.И.Налбатова) совместно с главами муниципальных образований Сахалинской области проработать вопрос снижения арендных ставок по имуществу в Сахалинской области, предоставляемому субъектам малого и среднего предпринимательства. Срок – 1 апреля 2020 года. | 23.03.2020 года проведено совещание в целях проработки вопроса снижения арендных ставок по имуществу в Сахалинской области. В ходе совещания заслушаны представители МО на предмет действующих льгот по арендной плате. Во всех МО Сахалинской области действуют льготы для субъектов МСП, осуществляющих приоритетные (социально-значимые) виды деятельности. Аналогичные льготы предусмотрены на областном уровне (30 %) действующим порядком. В настоящее время министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области разработан и направлен на согласование проект постановления Правительства Сахалинской области, предусматривающий льготы в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, не осуществляющих приоритетные направления деятельности: в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. Проект находится на доработке в связи с необходимостью устранения замечаний. Ориентировочный срок утверждения проекта – июль 2020 года. Проект постановления передан 24.07.2020 года в департамент делопроизводства аппарата Губернатора и Правительства для подписи и регистрации. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-04-01 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 1.2 | 1.2. Министерству Сахалинской области по эффективному управлению регионом (О.Е.Попов) совместно с министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области (С.А.Вялкин) организовать работу по включению в карты ключевых показателей эффективности глав муниципальных образований показателя «Наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) данными муниципальных образований Сахалинской области (МО) в соответствии с требованиями статьи 56 Градостроительного Кодекса РФ». Срок - до 1 апреля 2020 года. | В соответствии с решением совета в квартальные карты показателей для оценки эффективности деятельности глав муниципальных образований включен дополнительный показатель «Наполнение информационной си-стемы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) данным му-ниципальных образований» с весом 10% от всех квартальных показателей. Совместно с министерством архитектуры и градостроительства Сахалин-ской области разработан единый паспорт вышеуказанного показателя, включающий 12 показателей и ключевых событий, а также поквартальные значения для их оценки. | Снято с контроля | ОИВ | Министерству Сахалинской области по эффективному управлению регионом | Аленьков В.В.
2020-02-20 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 2.1 | 2.1. Рекомендовать главе муниципального образования Поронайский городской округ (А.М.Радомский) представить информацию по вопросу задолженности за выполненные работы по капитальному ремонт систем электроснабжения, водоснабжения и канализации МБОУ СОШ с. Восток» перед ООО «АфинаСК» (Обращение Лазаренко Д.М., ООО «АфинаСК»). Срок - до 20 февраля 2020 года. | Администрация Поронайского городского округа сообщает, что по состоянию на 17.02.2020 года задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту систем электроснабжения, водоснабжения и канализации МБОУ СОШ с. Восток перед ООО «Афина СК» погашена. | Снято с контроля | МО | Поронайский ГО | Министерство образования Сахалинской области
2020-04-01 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 3.1 | 3.1. Заместителям председателя Правительства Сахалинской области (А.В.Зайцев, В.В.Аленьков, С.П.Олонцев, С.В.Наумов, В.С.Сидоренко) в рамках рабочих групп по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Сахалинской области по курируемым направлениям провести обсуждение планируемых к реализации на территории Сахалинской области инвестиционных проектов с привлечением отраслевых хозяйствующих субъектов. В случае необходимости доработать концепцию проектов с учетом мнения бизнеса. Срок - до 1 апреля 2020 года. | На заседании рабочей группы «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса» под моим руководством 16 марта 2020 года с участием заинтересованных хозяйствующих субъектов рассмотрен вопрос «О реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк пищевой и перерабатывающей промышленности с оптово-распределительным центром» (Агропромышленный парк)», докладчик исполнительный директор АО «Корпорация развития Сахалинской области» Д.Н.Вдовин. В ходе обсуждения вопроса предложения о необходимости доработки концепции проекта не поступили. Также в соответствии с утвержденным планом работы рабочей группы на II квартал 2020 года на заседании 10 апреля 2020 года запланировано рассмотреть вопрос «О реализации инвестиционных проектов «Логистический центр водных биологических ресурсов», «Перерабатывающие и рыбоводные заводы». | Снято с контроля | Заместители Губернатора - председателя Правительства СО | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2020-04-01 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 3.1 | 3.1. Заместителям председателя Правительства Сахалинской области (А.В.Зайцев, В.В.Аленьков, С.П.Олонцев, С.В.Наумов, В.С.Сидоренко) в рамках рабочих групп по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Сахалинской области по курируемым направлениям провести обсуждение планируемых к реализации на территории Сахалинской области инвестиционных проектов с привлечением отраслевых хозяйствующих субъектов. В случае необходимости доработать концепцию проектов с учетом мнения бизнеса. Срок - до 1 апреля 2020 года. | Заместителем председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко с участием министерства жилищно-коммунального хозяй-ства Сахалинской области, заинтересованных отраслевых хозяйствующих субъектов, рассмотрен вопрос реализации проекта «Модернизация системы ЖКХ и сферы обращения с ТКО в муниципальных образованиях Сахалинской области». С учетом результатов рассмотрения был доработан паспорт данного инвестиционного проекта. | Снято с контроля | Заместители Губернатора - председателя Правительства СО | Сидоренко В.С. | Сидоренко В.С.
2020-04-01 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 3.1 | 3.1. Заместителям председателя Правительства Сахалинской области (А.В.Зайцев, В.В.Аленьков, С.П.Олонцев, С.В.Наумов, В.С.Сидоренко) в рамках рабочих групп по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Сахалинской области по курируемым направлениям провести обсуждение планируемых к реализации на территории Сахалинской области инвестиционных проектов с привлечением отраслевых хозяйствующих субъектов. В случае необходимости доработать концепцию проектов с учетом мнения бизнеса. Срок - до 1 апреля 2020 года. | 20 марта 2020 года на заседании рабочей группы по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Сахалинской области «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» под моим руководством с участием представителей бизнес-сообщества проведено обсуждение планируемых к реализации на территории Сахалинской области инвестиционных проектов. В ходе обсуждения вопроса предложения о необходимости доработки концепции проектов не поступили | Снято с контроля | Заместители Губернатора - председателя Правительства СО | Олонцев С.П. | Олонцев С.П.
2020-04-01 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 3.1 | 3.1. Заместителям председателя Правительства Сахалинской области (А.В.Зайцев, В.В.Аленьков, С.П.Олонцев, С.В.Наумов, В.С.Сидоренко) в рамках рабочих групп по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Сахалинской области по курируемым направлениям провести обсуждение планируемых к реализации на территории Сахалинской области инвестиционных проектов с привлечением отраслевых хозяйствующих субъектов. В случае необходимости доработать концепцию проектов с учетом мнения бизнеса. Срок - до 1 апреля 2020 года. | На заседании рабочей группы «Качество и доступность трудовых ресурсов» (далее – Рабочая группа), которое прошло под моим председательством при участии представителей бизнес-структур и деловых объединений 11 марта 2020, был рассмотрен вопрос о начале реализации проекта «Биржа труда». Вопросов, предложений и замечаний от членов Рабочей группы по данному вопросу, в мой адрес не поступало. | Снято с контроля | Заместители Губернатора - председателя Правительства СО | Наумов С.В. | Наумов С.В.
2020-03-11 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 4.1 | 4.1. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (С.А.Вялкин) проверить информацию по плану застройки нового микрорайона с.Мицулевка на территории исторического кладбища, ответ направить заявителю (обращение Ю.А.Корниенко, КФХ «Мицулевка»). Срок - до 11 марта 2020 года. | В настоящее время разработчиками доработан проект генерального плана населенного пункта с. Мицулевка муниципального образования «Анивский городской округ» с учетом предложений, поступивших от участников публичных слушаний по рассмотрению данного документа, в том числе в части сохранения исторического кладбища. Согласно проекту документа территориального планирования на территории исторического кладбища строительство нового микрорайона не предусмотрено. Вышеуказанная информация направлена заявителю. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-02-15 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 4.2 | 4.2. Министерству энергетики Сахалинской области (Г.В.Тютюков) решить вопрос подключения к газу предприятия ООО «Ювеста Компани» (обращение Ю.И. Дьякова, РО ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области). Срок - до 15 февраля 2020 года. | Подача газа на дополнительно установленное Предприятием оборудование осуществляется с 12.02.2020 года. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство энергетики Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-03-10 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 4.3 | 4.3. Рекомендовать главе муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области (А.В.Тугарев) представить информацию по вопросу задолженности за поставку твердого топлива МУП «Тепло» перед ООО «Евразия Трейдинг» (Обращение Е.И.Колобова, ООО «Евразия Трейдинг»). Срок - до 10 марта 2020 года. | 26.11.2018 между ООО «Евразия Трейдинг» (далее - Поставщик) и муниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжающая компания муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области (далее - Заказчик) был заключен Договор № К -1018 предметом которого является поставка угля марки 3БР (п.1.1). Общая сумма задолженности по договору поставки № К-1018 от 26.11.2018 составляет 2 859 318,02 рублей, которая образовалась вследствие поставки угля с отклонением от качественных показателей. Согласно Приложению № 1 к договору поставки № К-1018 от 26.11.2018 поставляемый уголь должен иметь следующие показатели: марка 3БР, размер кусков - 0-300 мм., зольность – не более 17 %, массовая доля влаги в рабочем состоянии – не более 23 %, низшая теплота сгорания – не менее 4400 кКал/кг. Поставленный уголь на сумму 2 859 318,02 рублей от Поставщика Заказчику согласно выписки лабораторных журналов анализа угля не соответствовал качественным характеристикам, а именно: марка 3БР, размер кусков - 0-300 мм с отклонениями, зольность – 6,9 % - 11,5 % - 13,56% с отклонениями, массовая доля влаги в рабочем состоянии – 14,94 % 15,72%, низшая теплота сгорания – 3095,3653 кКал/кг. В связи с данными показателями угля в адрес Поставщика Заказчик направил претензии № 242 от 20.03.2019, № 277 от 09.04.2019, № 440 от 22.05.2019 с требованием уменьшить стоимость угля на сумму 2 859 318,02 рублей и направить корректировочные счета в адрес Заказчика, но претензии остались без ответа. В феврале 2020 Заказчик направил исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области с требованием уменьшении стоимости покупной цены на сумму 2 859 318,02 рублей по качеству угля. | Снято с контроля | МО | ГО Долинский | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
2020-06-08 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 3.1 | 3.1. Заместителям председателя Правительства Сахалинской области (А.В.Зайцев, В.В.Аленьков, С.П.Олонцев, С.В.Наумов, В.С.Сидоренко) в рамках рабочих групп по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Сахалинской области по курируемым направлениям провести обсуждение планируемых к реализации на территории Сахалинской области инвестиционных проектов с привлечением отраслевых хозяйствующих субъектов. В случае необходимости доработать концепцию проектов с учетом мнения бизнеса. Срок - до 1 апреля 2020 года. | 22.05.2020 проведено электронное заседание рабочей группы «Качество телекоммуникационных услуг», на котором одним из вопросов повестки было рассмотрение исполнения п. 3.1. Протокола заседания Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области от 10.02.2020 № 2-ИНС/20 «Об инвестиционных проектах, планируемых к реализации до 2025 года. Общая концепция реализации инвестиционных проектов Сахалинской области». Членам рабочей группы было предложено представить в министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области предложения по реализации инвестиционных знаковых проектов раздела «Цифровая экономика», указанных в приложенной презентации. По данному вопросу предложений от членов рабочей группы не поступило. | Снято с контроля | Заместители Губернатора - председателя Правительства СО | Аленьков В.В. | Аленьков В.В.
2020-08-01 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 3.2 | 3.2. Рекомендовать главе муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) проработать вопрос дополнительного стимулирования собственников жилых помещений газифицированных районов городского округа по газоснабжению частных домовладений (обращение Н.Л.Богословец, отделение «АТБ» (ПАО) г. Южно-Сахалинск). О результатах доложить в рамках очередного заседания Совета. Срок - до 10 марта 2020 года. | По состоянию на 22.07.2020 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2015 № 3515-па утвержден Порядок предоставления компенсационных выплат жителям городского округа «Город Южно-Сахалинск», осуществившим подготовку жилых помещений к приему природного газа (далее — Порядок). Указанным Порядком закреплен механизм возмещения затрат населения при осуществлении работ по газификации многоквартирных жилых домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда. Согласно действующего законодательства компенсационные выплаты предоставляются собственнику/нанимателю единовременно на домовладение/квартиру, подготовленные к приему газа. Компенсационные выплаты перечисляются муниципальным образованием собственнику/нанимателю после полной оплаты гражданами общих затрат на работы по газификации. В целях стимулирования граждан предлагаем внести изменения в механизм предоставления компенсационных выплат, тем самым, сняв с них финансовую нагрузку, а именно: -убрать необходимость единоразовой подачи документов и обозначить возмещение в два этапа. 1 этап. Выполнение работ по ПД и СМР с возможностью заключения трехстороннего Соглашения, либо полная оплата по Договору. После выполнения работ и подачи пакета документов, размер компенсационных выплат для гражданина за перечисленные виды работ предлагаем установить 100%, но не более предельного размера компенсационных выплат гражданам на газификацию одного домовладения в Сахалинской области, установленного нормативным правовым актом Министерства энергетики Сахалинской области. С учетом средних показателей стоимости работ по газификации - около 135 тыс.руб. 2 этап. Гражданин подает пакет документов по выполненным и оплаченным работам по технологическому присоединению (трехстороннее Соглашение, либо полная оплата по Договору). Предлагаем установить компенсацию за этот вид работ -100%. Соответствующие изменения предлагаем внести внести в Приложение №9 «Порядок предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения» к государственной программе Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» подпрограммы «Газификация Сахалинской области». По состоянию на 24.04.2020 1. Увеличение размера выплаты в рамках существующей меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемой в рамках постановления администрации города Южно-Сахалинска от 15.01.2016 N 65-па «Об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан на подключение жилищного фонда к газовым сетям и газификацию жилого помещения» (далее — Порядок 65-па) из местного бюджета до 100% (но не более 80,0 тыс. рублей с учетом минимальной стоимости необходимого газового оборудования бюджетной категории). В настоящее время в соответствии с Порядком 65-па поддержка отдельных категорий граждан составляет в объеме 30% от собственных затрат, но не более 50,0 тыс. рублей. 2. Включение в перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на компенсацию затрат за приобретенное газовое оборудование, предоставляемую в рамках Порядка 65-па, категории «многодетная семья». 3. Прорабатывается механизм привлечения гражданами заемных средств кредитной организации посредством предоставления банком кредитов физическим лицам на цели газификации жилья с последующим предоставлением субсидий из местного бюджета на компенсацию в части процентов за пользование заемными средствами. 4. Проводится работа с газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по возможности оплаты гражданами выполненных работ по договорам технологического присоединения после получения компенсационных выплат из бюджетных средств (по аналогии с действующим механизмом заключения трехсторонних Соглашений жителей с администрацией и подрядчиками с гарантией оплаты работ по строительству сетей газоснабжения на участке собственника и обустройству внутридомового газового оборудования после их завершения за счет компенсационных выплат). | Снято с контроля | МО | Город Южно-Сахалинск | Министерство энергетики Сахалинской области
2020-06-22 | Заседание Инвестсовета | 1.6-1054/20 от 20.02.2020 |  | Указание к письму 1.6-1054/20 от 20.02.2020 в рамках п.4.1.3 № 1-ИНС от 20.01.2020 меры поддержки при переходе на электромобили Белику А.В., Зайцеву А.В. Прошу проработать представленные предложения | Проведено заседание рабочей группы, по результатам которого представителями бизнеса рекомендованы следующие меры поддержки при переходе на электромобили: - снижение транспортного налога до 0% для электромобилей и до 50% для гибридных автомобилей; Министерством финансов Сахалинской области рекомендовано отложить рассмотрение вопроса о снижении транспортного налога до 0% в связи с ожидаемым ухудшением экономической ситуации и сокращением доходов бюджета по причине распространения новой коронавирусной инфекции, волатильностью цен на нефть и курса доллара. - выделение бесплатных парковочных мест на муниципальных парковках для электромобилей; В рамках проведения работы по организации бесплатных парковочных мест для электромобилей даны рекомендации муниципальным образованиям региона по выделению таких мест. В настоящее время парковочные места выделены в «Холмском городском округе», «Тымовском городском округе», «Поронайском городском округе», городском округе «Александровск-Сахалинский район». - поддержка инвесторов со стороны Правительства Сахалинской области. В отношении поддержки инвесторов следует отметить, что в рамках Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 28.02.2019 № 89, инвестор при реализации проекта по установке заправочной станции для электромобилей, может воспользоваться мерой поддержки по компенсации затрат на приобретение оборудования в размере 50%, но не более 100 млн. рублей. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Белик А.В.
2020-03-16 | Указание Губернатора | 1.2-1095/20 от 25.02.2020 |  | Указание к письму 1.2-1095/20 от 25.02.2020 о реультатах проверки в соответствии с п.2.1 № 1-ИНС от 20.01.2020 (ООО Гринда) Спиченко В.И. Доложите о принятых в минтрансе мерах воздействия до 16.03.2020 | По факту нарушения сроков подготовки и направления ответа на обращение ООО «Гринда» от 08.04.2019 № 7 (ответ направлен 28.05.2019 г. исх. № 3.09 - 2008/19, исполнитель Котов Ю.С.) проведена служебная проверка. Из представленных объяснений следует, что задержка срока направления ответа ООО «Гринда» связана с необходимостью подготовки запроса для полного и объективного рассмотрения указанных обращений и ожиданием ответа на запрос, уведомление о продлении срока рассмотрения обращения в адрес ООО «Гринда» направлено не было. Поскольку обращение ООО «Гринда» поступило в адрес Минтранса Сахалинской области в апреле 2019 года, а ответ на указанное обращение направлен в мае 2019 года, то есть с момента совершения дисциплинарного проступка прошло более шести месяцев, дисциплинарное взыскание к Котову Ю.С. применено быть не может. В целях устранения причин и недопущения в дальнейшем нарушений Закона № 59-ФЗ с государственными гражданскими служащими проведена разъяснительная работа о неукоснительном соблюдении норм действующего законодательства при рассмотрении обращений, поступающих в адрес Минтранса Сахалинской области, необходимости оперативного рассмотрения и своевременной подготовки ответов на поступающие обращения, в том числе уведомлений о продлении сроков их рассмотрения. Руководителям структурных подразделений Минтранса Сахалинской области строго указано взять на особый контроль соблюдение Закона № 59-ФЗ. Так же, дополнительно сообщаю, что совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Коваленко А.С. проведена рабочая встреча с приглашением руководителя ООО «Курилький пролив», на которой до предпринимателя доведена информация по замечаниям, полученным от ООО «Гринда». По итогам встречи, определено, что замечания, приведенные ООО «Гринда» не объективны | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-05-15 | Указание Губернатора | Исх-3.31-526/20 от 25.02.2020 |  | Указание к письму Исх-3.31-526/20 от 25.02.2020 в рамках п.5.1 № 1-ИНС от 20.01.2020 о проработке вопроса автоматической рассылки уведомлений получения аналитической отчетности по показателям Национального рейтинга. В.В.Аленькову, А.В.Зайцеву прошу организовать работу. О результатах доложить в срок до 06.04.2020 | министерство экономического развития Сахалинской области направляет аналитический отчет о качестве предоставления услуг в I квартале 2020 года, сформированный по результатам проведенных опросов. Минэконом Вместе с тем, информационная система Mentimeter, предлагаемая министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области, не предполагает автоматической рассылки уведомлений и получения аналитической отчетности о качестве предоставления услуг по показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поскольку требует создания и выгрузки отдельных папок по каждому показателю и самостоятельной рассылки опросов исполнителями, ответственными за достижение результатов по показателям Национального рейтинга. МИНцифра Предлагаем в качестве платформенного решения формирования оценки о качестве предоставления услуг использовать информационную систему Mentimeter, уже используемую на заседаниях Совета инвестицион-ной деятельности Сахалинской области. На текущий момент предполагается проводить опрос среди извест-ного круга организаций (представителей бизнеса), которые уже знакомы с использованием указанной системы. Кроме этого, контактные данные ор-ганизаций известны организаторам Совета. Оператор системы (технолог) сформирует вопросы для проведения анкетирования в системе Mentimeter и направит ссылку на систему заданному количеству адресатов. Результат анкетирования также может быть сформирован в системе и разослан участникам опроса. Оператор системы может сохранить все проводимые опросы в электронном виде. При наличии группирующих признаков в реестре участников Совета возможно формирование анкет и рассылки с таргетированием по группам. В качестве Оператора опросов определено министерство экономиче-ского развития Сахалинской области. Технические специалисты ГБУ Са-халинской области «Сахалинский областной центр информатизации» (далее – ГБУ СО «СОЦИ») предоставили доступ к информационной системе и провели обучение сотрудников министерства экономического развития. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-04-01 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.1 | 1.1. Председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику совместно с заместителем председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцевым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко и руководителями общественно-деловых объединений сформировать перечень конкретных мер поддержки предпринимателей Сахалинской области в связи со сложившейся экономической ситуацией. Срок - до 1 апреля 2020 года | распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.04.2020 № 194-р «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Сахалинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, волатильностью цен на нефть и курса доллара» введены дополнительные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сахалинской области | Снято с контроля | Заместители Губернатора - председателя Правительства СО | Белик А.В. | Белик А.В.
2020-07-20 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.10.1 | 1.10. Рекомендовать уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко: 1.10.1. Оказать содействие в решении вопроса получения акта ввода в эксплуатацию объекта магазин «Каравай» по ул. Есенина (обращение В.П.Боева, АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат им. И.И.Кацева»). Срок – до 30 апреля 2020 года , продлен до 20.07.2020 | У Администрации города Южно-Сахалинска отсутствуют правовые основания для предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «Магазин хлебобулочных и кондитерских изделий" и было предложено АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат» обратиться в судебные органы. АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», на основании разрешения на строительство № 656470100-05906-2061 от 15.02.2016 года на земельном участке было осуществлено строительство капитального объекта «Магазин хлебобулочных и кондитерских изделий" с нарушением норм земельного и градостроительного законодательства, объект капитального строительства выходит за границы, отведенных под строительство земельных участков, что является несоответствием построенного объекта капитального строительства, установленной проектной документации, что в силу п.4 и п. 6 ст. 55 Гр кодекса РФ является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», необходимо было получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и провести общественные и публичные слушания. Поскольку слушания уже прошли и есть возражения от смежного землепользователя, Администрацией города Южно-Сахалинска было отказано в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. | Снято с контроля | ОИВ | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-04-10 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.10.2 | 1.10. Рекомендовать уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко: 1.10.2.Совместно с руководителями общественно-деловых объединений проработать вопрос организации производства по пошиву масок на территории области (обращение Е.Г.Семеновой, ООО «РИТЕЙЛ»). Срок – до 10 апреля 2020 года | Приступила к пошиву фабрика "Вера", кроме того резидент СПВ в г. Корсаков в июне 2020 года планируется ввод предприятия по пошиву масок проектной мощностью более 10 000 штук в сутки. | Снято с контроля | ОИВ | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-04-08 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.2 | 1.2. Министерству финансов Сахалинской области (О.Н.Лопатина) совместно с министерством экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский) разработать проекты нормативных правовых актов Сахалинской области о предоставлении дополнительных налоговых льгот для субъектов предпринимательской деятельности в связи со сложившейся экономической ситуацией. Срок - до 8 апреля 2020 года | Разработан проект Закона Сахалинской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об установлении налоговой ставки для определенных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» и статью 2 Закона Сахалинской области «О налоге на имущество организаций»». Законопроектом предлагается снизить на 2020 год ставки по упрощенной системе налогообложения для отдельных видов деятельности, снизить с 1,5 до 0,5% ставку по налогу на имущество организаций, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости для административно-деловых центров площадью свыше 1000 кв. метров, торговых центров и помещений в них, объектов торговли, включенных в перечень, предусмотренный статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Также предлагается установить на 2020 год «нулевую» налоговую ставку налога на имущество для социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению. Внесение законопроекта в Думу планируется 10 апреля, после завершения процедуры согласования. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство финансов Сахалинской области | Белик А.В.
2020-04-10 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.3 | 1.3. Министерству финансов Сахалинской области (О.Н.Лопатина) внести подготовленные проекты законов Сахалинской области на рассмотрение в Сахалинскую областную Думу. Срок - до 10 апреля 2020 года | Разработанный министерством финансов Сахалинской области проект закона Сахалинской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об установлении налоговой ставки для определенных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» и статью 2 Закона Сахалинской области «О налоге на имущество организаций» внесен на рассмотрение в Сахалинскую областную Думу 09 апреля 2020 года. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство финансов Сахалинской области | Белик А.В.
2020-04-27 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.4 | 1.4. Директору МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» А.С.Шередекину совместно с руководителями кредитных учреждений Сахалинской области организовать оперативное рассмотрение обращений, поступающих от субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности Сахалинской области, а также граждан, в системы интерактивной связи «Бизнес.Сахалин.Онлайн.» и «Сахалин.Онлайн.» соответственно по тематике: «Вопросы к банкам». Срок – постоянно | С 27 марта 2020 года в системе «Бизнес.Сахалин.Онлайн» для организаций и индивидуальных предпринимателей Сахалинской области реализована новая тематика «Вопросы к банкам», и аналогичная тематика для физических лиц – в системе «Сахалин.Онлайн». Для рассмотрения вышеуказанных вопросов в системах организовано взаимодействие с 9 кредитными организациями: ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Азиатско-тихоокеанский банк», ПАО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-банк», ПАО КБ «Восточный», ООО «ХКФ Банк» (Хоум кредит). По состоянию на 17 апреля в тематику «Вопросы к банкам» поступило 210 сообщений, по 180 сообщениям предоставлены ответы, 30 сообщений находятся в работе. | Снято с контроля | ОИВ | МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» | Зайцев А.В.
2020-04-01 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.5 | 1.5. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко провести рабочее совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций по вопросу введения моратория на проведение внеплановых проверок в отношении объектов бизнеса (обращение Е.В.Филилеева, общественного представителя АНО «АСИ» по направлению «Новый бизнес»). О принятых мерах доложить. Срок – до 1 апреля 2020 года | Проведены переговоры с руководителями предприятий энерго и газоснабжающих предприятий (ПАО «Сахалинэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Подразделение в Сахалинской области) на предмет введения моратория на проведение внеплановых проверок в отношении объектов бизнеса (далее – Проверки). По итогам переговоров приняты решения о временном приостановлении Проверок в целях сохранения жизни и здоровья сотрудников предприятий. | Снято с контроля | Заместители Губернатора - председателя Правительства СО | Сидоренко В.С. | Сидоренко В.С.
2020-04-30 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.7 | 1.7. Министерству сельского хозяйства и торговли Сахалинской области (И.В.Павленко) совместно с директором МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» А.С.Шередекиным проработать вопрос оказания поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам на приобретение минеральных удобрений и известняковой муки (обращение И.А.Ковтуна, президента крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Сахалинской области). Срок – до 30 апреля 2020 года | Меры поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным кооперативам на приобретение минеральных удобрений и известняковой муки предусмотрен в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и в рамках предоставления микрозаймов Фондом. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-04-03 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.8 | 1.8. Агентству по туризму Сахалинской области (Н.М.Пахолкова) совместно с министерством экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский) проработать вопрос о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туристической деятельности в части предоставления им «налоговых каникул» (обращение И.А.Ли, генерального директора ООО «Би-томо»). Срок – до 3 апреля 2020 года | В рамках исполнения поручения и проработки возможных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма агентством по туризму совместно с туроператорами островного региона, при непосредственном участии НКО «Сахалинский региональный союз туроператоров» (президент И.А.Ли), подготовлен перечень основных проблем, возникших у субъектов бизнеса в связи эпидемией коронавируса, и внесены предложения по необходимым мерам государственной поддержки. Данный перечень в оперативном порядке направлен в адрес регионального министерства экономического развития и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области (исходящие письма агентства от 25.03.2020 года № 3.41-260/20 и № 3.41-261/20). Предлагаемые меры включены министерством экономического развития в проект Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Сахалинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство туризма Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-03-30 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 2.1.1 | 2.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области: 2.1.1. Совместно с исполняющим обязанности главы муниципального образования «Холмский городской округ» О.И.Манжара и региональным оператором АО «Управление по обращению с отходами» (М.А.Федотов) провести рабочее совещание по вопросу определения подрядной организации на вывоз ТКО на территории городской округа с 1 апреля 2020 года. Срок - до 30 марта 2020 года | Проведено совещание по определению под-рядной организации на вывоз ТКО. С 01 апреля 2020 года договор на транспортировакние ТКО в Холмском районе заключен с МБУ «УГДХ». | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-10-01 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 2.3 | 2.3. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву проверить информацию по вопросу оплаты выполненных работ ООО «СахМонтажПроект» по внутриквартальным проездам к многоквартирным жилым домам, построенным по ул. Гоголя-Калинина в г. Аниве (обращение В.А.Антонец, руководитель комитета по строительству делового объединения «Опора России»). О результатах доложить. Срок - до 30 апреля 2020 года ДУБЛИРУЕТ 25-ПП пункт 8 | министерство строительства Сахалинской области сообщает следующее. По информации, представленной администрацией МО «Анивский городской округ» (далее – Администрация МО), подрядчику ООО H78«СахМонтажПроект» выдано разрешение на строительство от 06.11.2019 № 65-RU65306000-31-2019. Работы по внутриквартальным проездам к многоквартирным жилым домам, построенным по ул.Гоголя-Калинина в г.Анива (далее - объект) начнутся в мае 2020 года. Администрацией МО направлена бюджетная заявка в адрес министерства строительства Сахалинской области о выделении денежных средств в размере 44 550,0 тыс. руб. при очередных поправках на включение финансирования для приобретения объекта в Адресную инвестиционную программу Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Приобретение объекта может быть произведено только после ввода объекта в эксплуатацию, его регистрации в росреестре и наличии утвержденных бюджетных ассигнований на приобретение объекта. В связи с тем, что аналогичное поручение дано министерству строительства Сахалинской областисогласно п. 8 Перечня поручений Губернатора Сахалинской области от 05.03.2019 № 25-ПП (контроль: заместитель председателя Правительства Сахалинской области С.П. Олонцев) со сроком исполнения поручения до 01.10.2020, просим объединить поручения с единым сроком исполнения до 01.10.2020. | Снято с контроля | Заместители Губернатора - председателя Правительства СО | Олонцев С.П. | Олонцев С.П.
2020-06-01 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.6 | 1.6. Министерству строительства Сахалинской области (Т.Г.Стаценко) в соответствии с пунктом 1.5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.03.2020 № Пр-354 подготовить предложения по созданию на региональном и муниципальном уровнях координационных органов (штабов) в целях обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, в том числе в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ, а также по организации деятельности указанных координационных органов (штабов) (обращение В.П.Мозолевского, генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой»). Срок – до 20 апреля 2020 года | Сформированы команды по каждому объекту строительства и создан единый региональный информационный ресурс – https://aipreport.sakhalin.gov.ru, на котором участниками команд муниципальных образований и органами исполнительной власти ежемесячно вносятся данные о ходе реализации мероприятий капитального строительства. В настоящее время Правительством Сахалинской области ведется работа по разработке нормативно-правовых актов о создании координационных органов (штабов), в том числе: 1. По контролю за ходом строительства (реконструкции) объектов – подготовлен и находится в стадии согласования проект распоряжения «О создании координационного органа (штаба) по реализации строительства (реконструкции) объектов капитального строительства адресной инвестиционной программы Сахалинской области». 2. По контролю за ходом капитального ремонта объектов – созданы три отраслевых координационных органа в сферах жилищно-коммунального хозяйства, спорта, социальной защиты. После выхода на федеральном уровне рекомендаций по созданию и организации деятельности координационных органов (штабов) будут внесены соответствующие поправки в нормативно-правовые акты Правительства Сахалинской области. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство строительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-05-07 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 2.1.2 | 2.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области: 2.1.2. Совместно с региональным оператором АО «Управление по обращению с отходами» (М.А.Федотов) обеспечить осуществление расчета за выполненную работу с исполнителями услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований городской округ «Город Южно-Сахалинск» и «Анивский городской округ» исходя из количества тонн отходов. Срок - до 1 апреля 2020 года | В целях обеспечения осуществления расчета за выполненную работу с исполнителями услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований городской округ «Город Южно-Сахалинск» и «Анивский городской округ» региональным оператором АО «Управление по обращению с отходами» подготовлены допол-нительные соглашения к действующим договорам с условием расчета за выполненную работу исходя из количества тонн отходов, подготовленные дополнительные соглашения направлены в адрес перевозчикам. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-05-18 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС от 27.03.2020 | 1.9 | 1.9. Министерству экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский) включить в состав рабочей группы по направлению «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса» директора медицинского центра «Ваш доктор» Г.В.Николину. Срок – до 30 апреля 2020 года | информируем об утверждении распоряжения Правительства Сахалинской области от 14.05.2020 № 267-р о внесении изменений в состав рабочей группы «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса», в части включения в него директора медицинского центра «Ваш Доктор» Г.В.Никулиной. Министерством экономического развития Сахалинской области подготовлен проект распоряжения Правительства Сахалинской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.07.2019 № 380-р «О формировании рабочих групп по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Сахалинской области» (далее - проект распоряжения). Указанным проектом распоряжения в том числе, директор медицинского центра «Ваш Доктор» Г.В.Никулина включена в состав рабочей группы «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса». В настоящее время, проект распоряжения (номер в СЭД 00287) в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 06.10.2016 № 505 «Об утверждении Регламента подготовки, согласования и выпуска правовых актов Правительства Сахалинской области» проходит процедуру согласования с заинтересованными органами исполнительной власти, структурными подразделениями Правительства. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-06-10 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 1.1 | 1.1. Председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику представить результаты рассмотрения ответственными исполнителями 6 обращений, поступивших в систему интерактивной связи «Бизнес.Сахалин.Онлайн», для принятия окончательного решения (ООО «Гринда» - об организации перевозок морским транспортом (Минтранс Сахалинской области); индивидуальный предприниматель А.Ю.Серебренникова - о переводе схемы расчётов за вывоз ТКО из кубических метров в тонны (министерство ЖКХ Сахалинской области; ООО СК «Сахмонтажпроект» - о предоставлении в собственность земельного участка; (администрация города Южно-Сахалинска); ООО «ВК ГРУПП САХАЛИН» - о выкупе земельного участка (администрация города Южно-Сахалинска); индивидуальный предприниматель Е.В.Кильдюшкин– об оплате по муниципальным контрактам (администрация Томаринского городского округа); ООО «Строй-Ка Сервис» - о предоставлении земельного участка в аренду (администрация Томаринского городского округа). Срок - до 10 июня 2020 года. | По результатам рассмотрения вышеуказанных обращений в системе интерактивной связи «Бизнес.Сахалин.Онлайн» приняты решения о снятии с контроля следующих обращений: - ООО «Гринда» – об организации перевозок морским транспортом. По данному обращению Сахалинской транспортной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой не установлено нарушений при организации и проведении процедуры конкурсного отбора на перевозки грузов морским транспортом на морской линии Сахалин – Курилы. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области инициировано внесение изменений в существующий порядок в целях устранения возможных административных барьеров при проведении отборов в дальнейшем; - ИП А.Ю.Серебренникова (Анивский городской округ) – о переводе схемы расчётов за вывоз ТКО из кубических метров в тонны. В текущем месяце АО «Управление по обращению с отходами» будут проведены конкурсные процедуры на транспортировку твердых коммунальных отходов в Анивском городском округе, предусматривающие расчеты за услуги исходя из тоннажа перевезенных отходов. Принято решение оставить на контроле следующие обращения: - ООО СК «Сахмонтажпроект» – о предоставлении в собственность земельного участка. Администрацией города Южно-Сахалинска проведена встреча с заявителем, разработана «дорожная карта» по решению вопроса, с указанием сроков и ответственных лиц; - ООО «ВК ГРУПП САХАЛИН» – о выкупе земельного участка. По данному вопросу 09 июня текущего года состоялось судебное заседание, на котором вынесено решение в пользу заявителя. На основании указанного решения администрация города Южно-Сахалинска обязана заключить договор купли-продажи земельного участка; - ИП Е.В.Кильдюшкин – об оплате по муниципальным контрактам. Рассмотрение данного вопроса находится в Арбитражном суде Сахалинской области. После получения судебного заключения администрацией Томаринского городского округа будет произведена оплата; - ООО «Строй-Ка Сервис» – о предоставлении земельного участка в аренду. Администрацией Томаринского городского округа партнерам заявителя будет предоставлен земельный участок, с возможностью последующей передачи в субаренду, в том числе заявителю. | Снято с контроля | ПСО | Белик А.В. | Белик А.В.
2020-05-28 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.1 | 2.1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области (О.В.Фунтусова) разместить на информационном ресурсе полный перечень правовых актов и специализированных материалов Сахалинской области в целях упрощения работы организаций в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации. Срок - до 28 мая 2020 года. | Перечень нормативно-правовых актов, рекомендаций касающих¬ся вопросов COVID-19 размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области по ссылке http://www.65.rospotrebnadzor.ru в разделах для предпринимателей ссылка http://www.65.rospotrebnadzor.ru/predprin/, Covid-19 ссылка http://www.65.mspotrebnadzor.ru/covid_19/. | Снято с контроля | Организация | Управление Роспотребнадзора Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-06-11 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.2.1 | 2.2.1. Провести совещание с главами муниципальных образований Сахалинской области по рассмотрению вопроса о снижении налоговой ставки на имущество физических лиц в связи со сложившейся экономической ситуацией (обращение на прямую линию, пгт. Тымовское). О результатах доложить. Срок - до 11 июня 2020 года. | 04 июня 2020 года мною совместно с представителями минэкономразвития Сахалинской области проведено совещание с главами муниципальных образований Сахалинской области в режиме видео конференцсвязи по вопросу снижения налоговой ставки на имущество физических лиц. По информации глав муниципальных образований Сахалинской области в целом в ряде районов указанные ставки налогов были снижены на 0,1 и 0,9%. В частности, в Тымовском городском округе решением Собрания муниципального образования «Тымовский городской округ» от 28.05.2020 № 37 «О внесении изменения в решение Собрания МО «Тымовский городской округ» от 21.11.2014 № 89 «Об установлении налога на имущество физических лиц» такая ставка снижена до 1,4%. | Снято с контроля | ПСО | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2020-06-11 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.2.2 | 2.2.2. Проработать вопрос оказания поддержки предпринимателю, осуществляющему деятельность на территории санатория «Синегорские минеральные воды», работа которого временно приостановлена в связи с борьбой с распространением коронавирусной инфекции (обращение на прямую линию, с. Синегорск). Срок - до 11 июня 2020 года. | С заявителем Лебедевой О.А. была проведена личная беседа, в ходе которой доведена информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области. Заявитель заинтересовалась мерой поддержки в рамках реализации постановления Правительства Сахалинской области от 01.04.2020 № 93 «Об утверждении порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» в части возмещения затрат на уплату процентов по кредитам. Вопрос взят на контроль, Лебедевой О.А. будет оказана необходимая помощь для подготовки документов на получение субсидии. | Снято с контроля | ПСО | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2020-06-11 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.2.3 | 2.2.3. Проработать вопрос послабления ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой, для возобновления работы хозяйствующих субъектов, занимающихся организацией развлекательных, обучающих и прочих мероприятий (обращение А.С.Нестерова, председателя Сахалинского регионального отделения ООО «Деловая Россия»). Срок - до 11 июня 2020 года. | Вопрос снятия ограничений проработан совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области. Предприятия, занимающиеся организацией мероприятий, могут осуществлять свою деятельность. | Снято с контроля | ПСО | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2021-03-31 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.3 | 2.3. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву проработать вопрос дальнейшей реализации проекта планировки по договору о развитии застроенной территории с обязательством по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (обращение И.В.Лавлинского, заместителя директора ООО «Сахагрострой»). Срок - до 8 июня 2020 года, продлен до 05.10.2020, продлен до 31.03.2021 | По состоянию на 31.03.2021 По вопросу расселения граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках проведенного совещания администрацией города Южно-Сахалинска с представителями ООО «Сахагрострой» достигнута договоренность об определении площадки под строительство многоквартирного жилого дома, что в дальнейшем позволит переселить жителей из ветхого и аварийного фонда и тем самым выполнить условия по исполнению обязательств в рамках договора о развитии застроенной территории. Согласно дополнительного соглашения от 19.09.2017 к договору о развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, северо-восточнее пересечения ул. Курильская и просп. Мира от 02.02.2011 № 2, обязанности по расселению жителей возложены на Застройщика ООО «Сахагрострой». В соответствии с п. 1.1. Застройщик обязуется создать либо приобрести, передать безвозмездно в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения, необходимые для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и расположенными в границах застроенной территории, а также снести дома, в которых расположены следующие квартиры. №№3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 в доме № 25А по ул. Сахалинская в срок не более 12 месяцев с момента заключения настоящего соглашения; №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 в доме № 17А по ул. Невельская в срок не более 24 месяцев с момента заключения соглашения. В последующем, дополнительным соглашением № 5 от 13.09.2019, срок исполнения договора был продлен до 04.02.2022 года. Дом № 25А по улице Сахалинской. Жители квартир № 3,4,5,6,7,8,9 переселены, переход права в собственность ООО «Сахагрострой» зарегистрирован. По кв. № 10,11,12 вынесены решения об удовлетворении исковых требований администрации города Южно-Сахалинска об изъятии жилых помещений путем выкупа за счет средств ООО «Сахагрострой», прекращении права собственности на жилые помещения. Решения суда вступили в законную силу, но переход права в собственность ООО «Сахагрострой» не осуществлен. Денежные средства перечислены только собственнику кв. № 11. Собственником кв. № 10 подана Кассационная жалоба в девятый кассационный суд общей юрисдикции (г. Владивосток). Дом № 17А по улице Невельская. Жители квартир №№2,5 переселены, квартиры №1,3,4,6,7,8 не расселены. В МКУ «Жилищная политика» 02.11.2020 проведена встреча с собственниками квартир № 3 и № 4, в результате которой Застройщик предложил гражданам временно заселиться в жилое помещение, расположенное по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, дом 3/1 по договору безвозмездного пользования. Собственники от данного предложения отказались. Во исполнение постановления администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2018 № 621-па «Об изъятии земельных участков, расположенных под многоквартирными домами № 36 по ул. Украинская, № 13А, № 11А, №20 по ул. Поповича, № 17А по ул. Невельская, признанными аварийными и подлежащими сносу, и помещений в многоквартирных домах для муниципальных нужд», юридическим отделом МКУ «Жилищная политика» поданы в Южно-Сахалинский городской суд исковые заявления к собственникам жилых помещений №3,4,6,7,8 многоквартирного дома № 17-А по ул. Невельская в г. Южно-Сахалинске об изъятии жилых помещений путем выкупа, прекращении права собственности на жилые помещения. По квартире № 3 17.02.2021 назначена судебно-оценочная экспертиза. По квартирам № 3,4,6,7 назначены слушания дел на март текущего года. По квартире № 8 27.01.2021 вынесено решение, подана апелляционная жалоба, слушание дела не назначено. По состоянию на 17.11.2020 Постановлением Администрации от 29.10.2020 № 3251-па принято решение о назначении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории города Южно-Сахалинска в границах: ул. им. П.А. Леонова — ул. Курильская — ул. Комсомольская — ул. Хабаровская. Назначена дата проведения публичных слушаний — 27.11.2020 года. Постановлением Администрации от 11.11.2020 № 3408-па принято решение о назначении публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории города Южно-Сахалинска в границах: пр. Мира — ул. Сахалинская — ул. Дзержинского — ул. Невельская. Назначена дата проведения публичных слушаний — 01.12.2020 года. В рамках проведенного совещания Администрацией с представителями ООО «Сахагрострой» достигнута договоренность об определении площадки под строительство многоквартирного жилого дома, что в дальнейшем позволит переселить жителей из ветхого и аварийного фонда и, тем самым, выполнить условия по исполнению обязательств в рамках договора о развитии застроенной территории. По состоянию на 05.10.2020 По итогам очередного проведенного совещания администрацией муниципально-го образования «Город Южно-Сахалинск» с ООО «Сахагрострой» (далее – Застройщик), было принято решение о выделении нового земельного участка с целью строительства многоквартирных жилых домов, после утверждения проекта планировки территории, разрабатываемого в насто-ящее время Застройщиком. В рамках договора о развитии застроенной территории, обязатель-ства по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья на территории остаются за Застройщиком. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство строительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-07-10 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.4 | 2.4. Агентству по рыболовству Сахалинской области (И.Б.Радченко) совместно с министерством экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский) и министерством финансов Сахалинской области (О.Н.Лопатина) рассмотреть вопрос субсидирования из областного бюджета предприятиям рыбопромышленного комплекса затрат, связанных с обсервацией работников, привлеченных из других регионов Российской Федерации для прохождения путины (обращение А.В.Пиджакова, генерального директора ООО «Континент»). Срок – до 10 июня 2020 года. | По информации представленной 15 предприятиями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области затраты, понесенные предприятиями составили 5,42 млн.. рублей по содержанию 189 работников в обсервации. Планируемое количество найма сезонных работников с других регионов Российской Федерации составит 1459 человек из расчета на одного работника 3630 руб. в сутки, итого прогноз затрат на привлечение составит 74,15 млн. рублей. Ежегодная потребность в привлечении работников в период лососевой путины составляет порядка 3500 человек (на 14 суток * 3500 чел.* 3630 рублей/сутки=177,87 млн. рублей). В ходе проведенного совещания заместителем председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцевым с агентством и органами исполнительной власти соисполнителями поручения пункта 2.4 было принято решение о нецелесообразности включения компенсацию затрат в ГП, так как предлагаемая мера поддержки разовая и не носит систематический характер, и предполагает неоднократное внесение изменений на период обязательного прохождения обсервации, так и после снятия ограничительных мер. Просим согласовать внесение изменений в «План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Сахалинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, волатильностью цен на нефть и курса доллара» (далее – План), утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.04.2020 № 194-р. Включить в пункт 2.13 Плана разработку проекта постановления Правительства Сахалинской области о внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 № 93 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», предусматривающего введение дополнительной меры поддержки субъектов МСП: - возмещение затрат, связанных с оплатой услуг за проживание и питание работников, привлеченных из других субъектов, в период прохождения обсервации. | Снято с контроля | ОИВ | Агентство по рыболовству Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-06-08 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.5 | 2.5. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области (О.В.Фунтусова) совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко разработать перечень требований к гражданам, прибывающим на территорию области в целях туризма и отдыха, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации (обращение И.А.Ли, генерального директора ООО «Би-Томо»). Срок – до 8 июня 2020 года. | Решение о поэтапном снятии ограничений принимается Губернатором Сахалинской области с учётом значений показателей, предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача по Сахалинской области и рассмотрения таких предложений на заседаниях Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Сахалинской области. Для прибывающих на территорию Сахалинской области граждан, в том числе в целях туризма и отдыха распространяется Указ Губернатора Сахалинской области №16 от 18.03.2020. | Снято с контроля | Организация | Управление Роспотребнадзора Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-07-01 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.6 | 2.6. Агентству по туризму Сахалинской области (В.Л.Дубровский) разместить в средствах массовой информации и социальных сетях сведения о компаниях, занимающихся внутренним туризмом, внесенных в единый федеральный реестр туроператоров, и оказываемых ими услугах. Срок – до 3 июня 2020 года. | Во исполнение поручения агентством по туризму Сахалинской области был сформирован перечень туркомпаний, занимающихся внутренним и въездным туризмом и размещен на сайтах: - официальный сайт агентства по туризму Сахалинской области (https://tourism.sakhalin.gov.ru/novosti/regionalnoe-agentstvo-po-turizmu-i-sahalinskij-tits-informiruet-ostrovityan-ob-opasnosti-i-ugroze-zhizni-pri-ispolzovanii-uslug-chernyh-turoperatorov/); - официальный сайт ГБУ «СТИЦ» (https://gosakhalin.ru/news/regionalnoe-agentstvo-po-turizmu-i-sakhalinskiy-tits-informiruet-ostrovityan-ob-opasnosti-i-ugroze-zh/#scroll); - Instagram агентства по туризму Сахалинской области (https://www.instagram.com/p/CBRiEakFVxS/?igshid=nrrr3l1wguos); СМИ: - https://prim-travel.ru/2020/05/saxalinskie-turoperatory-vozobnovlyayut-rabotu-poka-v-ogranichennom-rezhime/ Дополнительно сообщаем, что информационное агентство Sakh.com разместило материалы с перечнем туркомпаний, занимающихся внутренним и въездным туризмом с официального сайта агентства по туризму Сахалинской области по ссылкам https://sakhalin.info/news/190888 и https://sakhalin.info/news/189512. Общее количество просмотревших вышеуказанные новости составляет 6 277 человек. Во исполнение резолюции о принятии мер по расширению охвата аудитории, ознакомленной с информацией о туроператорах агентством по туризму Сахалинской области, было направлено письмо в муниципальные образования Сахалинской области о размещении информации на официальном сайте муниципального образования от 26.06.2020 № Исх-3.41-565/20. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство туризма Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-08-10 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.7 | 2.7. Директору МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» А.С.Шередекину проработать вопрос содействия индивидуальному предпринимателю Юркину А.С. в реализации инвестиционного проекта по безотходной утилизации мусора (обращение А.С.Юркина, индивидуального предпринимателя). Срок – до 10 июня 2020 года., продлен до 10.08.2020 | 28 мая 2020 года директором МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» Шередекиным А.С. проведена встреча с Юркиным А.С. В ходе встречи установлено, что инициатором прорабатывается вопрос строительства комплекса по утилизации ТКО в Томаринском городском округе на основе использования пиролизных установок. По предварительным расчетам, стоимость инвестиционного проекта составляет около 150 млн.рублей. Бизнес-план проекта, земельный участок для его реализации, а также финансовые средства у инициатора отсутствуют. По результатам встречи Юркину А.С. рекомендовано подготовить бизнес-план инвестиционного проекта для возможности привлечения заемного финансирования в кредитных учреждениях Сахалинской области, оказана методологическая и консультационная помощь в подготовке бизнес-плана. Также, инициатор проинформирован о федеральных и региональных мерах поддержки: субсидиях, возможности получения земельного участка без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта. На электронную почту инициатору направлены нормативные правовые акты, регламентирующие процесс получения мер поддержки и типовая форма бизнес-плана для заполнения. По информации, представленной инициатором, завершить подготовку бизнес-плана планируется до конца августа текущего года. | Снято с контроля | Организация | МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» | Зайцев А.В.
2020-06-10 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.8 | 2.8. Министерству экологии Сахалинской области (В.В.Корнев) совместно с министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области (И.В.Павленко) рассмотреть вопрос организации деятельности по сбору дикоросов, их последующей переработки и реализации на внутреннем и внешнем рынке (обращение А.А.Мазарчука, индивидуального предпринимателя). Срок – до 10 июня 2020 года. | В 2019 году проведена работа по постановке на кадастровый учет лесных участков в муниципальных образованиях «Городской округ Ногликский» и Корсаковский городской округ для организации предпри-нимательской деятельности, связанной с заготовкой пищевых лесных ресурсов и сбором лекарственных растений (дикоросов). В 3 квартале текущего года сформированные участки будут выставлены на аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для указанных целей. Рассмотрение вопроса о границах и местоположении формируемых участков осуществляется министерством экологии Сахалинской об-ласти на основании обращений заинтересованных лиц. Кроме того, Правительством Сахалинской области предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области возмещаются следующие виды понесенных затрат: - на приобретение технологического оборудования и специализиро-ванного транспорта в размере 50% от стоимости с учётом доставки до ре-гиона; - на уплату процентов по кредитам для строительства, реконструк-ции и капитального ремонта производственных и складских помещений в размере 100% ключевой ставки плюс 3 процентных пункта сверх ключе-вой ставки, установленной Банком России. - на переоборудование специализированного автотранспорта и техники для работы на газомоторном топливе в размере 70%; - на приобретение специализированного автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в размере 70%. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экологии Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-07-30 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.9 | 2.9. Министерству экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский) предусмотреть в порядке предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства расходов на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, хозяйствующим субъектам, осуществляющим в качестве основного вида экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД деятельность в области здравоохранения (обращение М.С.Урванцевой, генерального директора ООО «МЕД ОК»). Срок – до 22 июня 2020 года, продлен до 30.07.2020 | Министерством экономического развития Сахалинской области внесены изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 № 93 «Об утверждении порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» в части включения кода ОКВЭД 86 «Деятельность в области здравоохранения» в категорию хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с приобретением оборудования. Внесены изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области» в части включения кода ОКВЭД 86 «Деятельность в области здравоохранения» в категорию хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с приобретением оборудования. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-07-01 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.10 | 2.10. Министерству образования Сахалинской области (А.Н.Киктева) совместно с управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области (М.Н.Тучкова) проработать вопрос предоставления субсидии для поддержки бизнеса в сфере социального предпринимательства при наличии задолженности по налогам и сборам (обращение А.Д.Ким, учредителя учебного центра «КБ Бридж»). Срок – до 12 июня 2020 года. | В министерстве экономического развития Сахалинской области 23.06.2020 состоялось рабочее совещание по вопросу выработки механизма оказания финансовой помощи учебному центру «КБ БРИДЖ» для погашения просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджет. По результатам рабочего совещания установлено, что учебный центр «КБ БРИДЖ» не нуждается в финансовой помощи, так как финансовое положение учебного центра «КБ БРИДЖ» улучшилось в связи с началом функционирования с 01.06.2020 года летнего лагеря, организованного при учебном центре. По информации руководителя учебного центра «КБ БРИДЖ» А.Ким задолженность организации по налоговым платежам в бюджет будет погашена в срок до 15.07.2020 г. за счет собственных доходов. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство образования Сахалинской области | Наумов С.В.
2020-07-20 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.11 | 2.11. Региональной энергетической комиссии Сахалинской области (Д.В.Чекрышев) обеспечить информирование и оказание методической помощи хозяйствующим субъектам о порядке включения в список потребителей тепловой энергии, теплоносителя, имеющих право на получение льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (обращение И.И.Янчука, депутата Сахалинской областной Думы). Срок – до 10 июня 2020 года. | Региональной энергетической комиссией Сахалинской области в связи с обращением депутата Сахалинской областной Думы И.И.Янчука подготовлен и внесен на согласование в Правительство Сахалинской области проект постановления (СЭД 00413), предусматривающий возможность включения (дополнительно к существующим) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и имеющих статус «социальный магазин», муниципальных бань и аптек. 14 июля 2020 года Правительством Сахалинской области на основании вышеуказанного проекта принято постановление от 14.07.2020 № 316 «О внесении изменений в порядок формирования списка потребителей тепловой энергии, теплоносителя, имеющих право на получение льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 17 декабря 2019 года № 573. | Снято с контроля | ОИВ | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-06-18 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС от 26.05.2020 | 2.12 | 2.12. Министерству строительства Сахалинской области (А.А.Крикуненко) организовать совещание с участием представителей кредитных учреждений и саморегулируемых организаций строителей Сахалинской области по вопросу кредитования строительных организаций, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, при выполнении подрядных работ (по обращению В.П.Мозолевского, генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой»). Срок – до 15 июня 2020 года. | Исполняющим обязанности министра строительства Сахалинской области А.А. Крикуненко 16 июня 2020 года проведено совещание с участием руководителей саморегулируемых организаций в области строи-тельства: В.П. Мозолевского («Сахалинстрой») и В.И. Литвинова («Спец-стройреконструкция»), а также представителями банковских учреждений: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Альфа-Банк, банк «Открытие», банк «Итуруп», Дальневосточный банк, Россель-хозбанк, банк Долинск. В ходе совещания стороны обсудили основные проблемы, возникающие при обращении строительных организаций в банковские учреждения за оформлением кредитных линий. Основной проблемой при рассмотрении указанных обращений является отсутствие подтверждения (гарантий) со стороны органов местного самоуправления (органов исполнительной власти субъекта) наличия бюджетных средств на строительство (приобретение) объектов капитального строительства. Вместе с тем, банковские учреждения готовы рассматривать гарантийные обязательства со стороны Правительства Сахалинской области о выкупе построенных на кредитные средства объекты недвижимости. Так же достигнуты договоренности об индивидуальном подходе к каждой строительной организации в части рассмотрения заявок на кредитование в случае имеющихся заключенных государственных (муниципальных) контрактов. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство строительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-10-29 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 2.2 | 2.2. Первому заместителю Губернатора Сахалинской области - руководителю администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области С.Л.Байдакову провести проверку законности действия/бездействия глав администраций муниципальных образований в отношении фактов неоплаты выполненных работ по муниципальным контрактам «Углегорского городского округа» (обращение индивидуального предпринимателя Е.В.Кильдюшкина) и «Тымовского городского округа» (обращение заместителя генерального директора ООО «Мир Климата» Д.В.Ступачук). О результатах доложить председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику. Срок исполнения - 30.07.2020, продлен до 16.10.2020 | 1. Администрацией Углегорского городского округа 12 августа 2020 года произведена оплата по муниципальному контракту № 9 от 15.05.2015 за выполнение работ по объекту «Расчистка участков р.Тухлянка и руч.Блудный в Углегорском районе» в полном объеме. Задолжности перед ИП Кильдюшкиным Е.В. нет. 2. Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью Тымовского городского округа и ООО «Мир климата» заключен муниципальный контракт № 0161300000819000177 от 21.01.2020 года на выполнение работ по отсыпке вспомогательной площадки для топливоснабжения котельной № 14 в пгт. Тымовское на сумму 5 457 930,30 рублей, сроком исполнения 10 дней. 30.01.2020 работы подрядной организацией выполнены в полном объеме. В Министерство энергетики Сахалинской области от 24.07.2020 № Исх-5.05.44-2272/20 направлен проект дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету от 31.01.2020 №31/20/МО на согласование. Министерство энергетики Сахалинской области в ответном письме Исх.3.20-1475/20 от 11.08.2020 проект не согласовало, предложило произвести оплату выполненных работ за счет местного бюджета. Кроме того, в настоящее время имеется решение Арбитражного суда Сахалинской области от 07.09.2020 г. о взыскании с Комитета по управлению муниципальной собственностью МО «Тымовский городской округ» в пользу ООО «Мир климата» 5 457 930 рублей 30 копеек задолженности, 71 135 рублей 02 копейки пени за период с 21.02.2020 по 22.05.2020 года и 50 253 рубля 39 копеек судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 5 579 318 рублей 71 копейку, что обязывает органы местного самоуправления исполнить решение суда в установленный законом срок. В связи с отсутствием средств для оплаты выполненных работ в местном бюджете Тымовского муниципального округа, считаю необходимым дать поручение Министерству энергетики Сахалинской области совместно с главой Тымовского городского округа Лазаревым С.В. решить вопрос оплаты выполненных работ. | Снято с контроля | ПСО | ОРГАНИЗАЦИОННО-ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Байдаков С.Л.
2020-07-30 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 2.3 | 2.3. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву взять на контроль проведение процедуры приемки качества выполненных работ по муниципальному контракту, заключенному муниципальным образованием «Томаринский городской округ» по ремонту дороги по ул. Лесная в с. Ильинское. О результатах доложить председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику (обращение индивидуального предпринимателя Е.В.Кильдюшкина). Срок исполнения - 30.07.2020 | В ходе обследования объекта «Ремонт улице Лесная в с. Ильинское» сотрудниками государственного казенного учреждения «Управление транспорта и дорожного мониторинга Сахалинской области» совместно с представителем администрации муниципального образования «Томаринский городской округ», выявлено следующее. 1) Основание дорожной одежды не соответствует техническому заданию данного контракта; 2) Отсутствует уплотнение проезжей части автомобильной дороги согласно СП 48.13330.2012; 3) С проезжей части не обеспечен поперечный и продольный водоотвод; 4) Не выполнены работы по планировке и уплотнению присыпных обочин; 5) Примененный инертный материал не соответствует муниципальному контракту; 6) Не соблюдены высотные отметки сопряжения к примыканию существующего съезда. На сегодняшний день по причине не качественно выполненных работ по данному контракту, администрацией муниципального образования проведены мероприятия по расторжению муниципального контракта в одностороннем порядке, идет претензионная работа с подрядной организацией. Решение данного вопроса находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-07-31 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 2.4 | 2.4. Министерству образования Сахалинской области (А.Н.Киктева) провести совещание с участием генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского по вопросу обсуждения региональной программы развития среднего профессионального образования и планах финансирования системы СПО (в том числе ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства) в 2021 году. О результатах доложить председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок исполнения - 31.07.2020 | 24 июля текущего года, при участии заместителя председателя Правительства Сахалинской области В.Н.Ющука и министра образования Сахалинской области А.Н.Киктевой состоялась рабочая встреча с генеральным директором Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевским. По результатам встречи было принято решение о повторном совместном посещении учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования и направлении в адрес Губернатора Сахалинской области предложений о потребности в финансировании работ по капитальному ремонту зданий и сооружений профессиональных образовательных учреждений и строительству новых объектов. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство образования Сахалинской области | Ющук В.Н.
2020-09-30 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 3.2.1 | 3.2. Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области (С.И.Налбатова): 3.2.1. Совместно с администрациями муниципальных образований Сахалинской области провести работу по сохранению в 2020 году арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Сахалинской области, на уровне 2019 года. Срок исполнения - 10.08.2020 | По состоянию на 25.09.2020 Министерством имущественных и земельных отношений Сахалин-ской области Губернатору Сахалинской области И.И. Лимаренко, на засе-дании Правительства Сахалинской области от 24.08.2020, доложена ин-формация о проделанной муниципальными образованиями работе в части сохранения в 2020 году арендной платы за земельные участки, располо-женные на территории Сахалинской области, на уровне 2019 года (приложение). ПО состоянию на 10.08.2020 При заключении новых договоров аренды земельных участков в 2020 году отмечено, что ситуация с начислением арендной платы по таким договорам в одних муниципальных образованиях уменьшилась в других значительно увеличилась. В муниципальных образованиях Томаринский городской округ, Невельский городской округ, Макаровский городской округ, где размер арендной платы не превысил уровень 2019 года, принято решение об отсутствии необходимости принятия муниципального акта. Муниципальными образованиями Углегорский городской округ, Корсаковский городской округ, Тымовский городской округ, Смирныховский городской округ, Холмский городской округ произведен перерасчет коэффициента дифференциации по видам деятельности арендатора внутри видов функционального использования земельных участков в соответствии с принятой при проведении государственной кадастровой оценки в 2019 году классификацией, подготовлены соответствующие проекты решений Собраний муниципальных образований. Городским округом «Город Южно-Сахалинск» выражена позиция о невозможности и нецелесообразности проведения работ по сохранению в 2020 году арендной платы за земельные участки, расположенные на тер-ритории Сахалинской области, на уровне 2019 года, поскольку изменения повлекут за собой образование задолженности по договорам аренды земельных участков, в отношении которых уменьшилась кадастровая стоимость и /или уменьшилась ставка, применяемая при расчете арендной платы. Не представлена информация от муниципальных образований о проделанной работе: Александровск-Сахалинский городской округ, Анивский городской округ, Долинский городской округ, Курильский городской округ, Охинский городской округ, Поронайский городской округ, Северо-Курильский городской округ, Холмский городской округ, Южно-Курильский городской округ. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-10-09 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 3.2.2 | 3.2. Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области (С.И.Налбатова): 3.2.2. Совместно с министерством финансов Сахалинской области (О.Н.Лопатина) и администрациями муниципальных образований Сахалинской области проанализировать работу по снижению ставки налога на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. О результатах доложить председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику. Срок исполнения - 30.07.2020, продлен до 09.10.2020 | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области сообщает, что информация о проделанной работе по снижению ставки налога на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, доведена до председателя Правительства Сахалинской области. Снижение ставки налога на имущество физических лиц, либо освобождении от уплаты налога при соблюдении определенных условий принято 18 муниципальными образованиями Сахалинской области. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-07-30 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 4.2.1 | 4.2. Агентству по туризму Сахалинской области (В.Л.Дубровский): 4.2.1. Провести работу по оказанию информационной и консультативной помощи предпринимателям, в том числе на базе Центра поддержки предпринимательства Сахалинской области «Мой бизнес», по формированию необходимого пакета документов на получение лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, морским транспортом (обращение члена правления НКО «Сахалинский РСТ», директора ООО «Адреналин-Тур» С.Ю.Василенко). Срок исполнения – 30.07.2020 | Во исполнение поручения агентством по туризму Сахалинской области совместно с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом была сформирована инструкция по формированию необходимого пакета документов на получение лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, морским транспортом. Вышеуказанная инструкция была представлена туроператорам островного региона и направлена в Центр поддержки предпринимательства Сахалинской области «Мой бизнес» в целях дальнейшего информирования предпринимателей. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство туризма Сахалинской области | Зайцев А.В.
2021-01-20 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 4.2.2 | 4.2. Агентству по туризму Сахалинской области (В.Л.Дубровский): 4.2.2. Совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирев) проработать вопрос с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта по обеспечению возможности получения лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, морским транспортом в электронном виде и в более короткие сроки. 24.08.2020, далее - ежемесячно, продлен до 01.12.2020, до 20.01.2021 | По состоянию на 19.01.2021 На основании ответа департамента от 29.12.2020 № П9-1-08-185-39303 (прилагается) министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области сообщает, что в связи с неоднократной доработкой Ространснадзором технических заданий на реализацию интерактивных форм по предоставлению государственной услуги, представление в Минцифры России их в полном объеме не было обеспечено до окончания срока действия государственного контракта, предусматривающего мероприятия по обеспечению размещения интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг. На основании изложенного, размещение государственной услуги в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» будет обеспечено в 2021 году. По состоянию на 01.12.2020 Ответ на письмо в адрес исполнителя - директора Департамента проектов по информатизации Минцифры России с просьбой об информировании о сроках завершения работ по переводу государственной услуги в электронный вид и начала предоставления заявителям не поступил. По состоянию на 21.10.2020 Минцифры России считает возможным поддержать реализацию государственной услуги в электронном виде и рекомендует обратиться в Минтранс России за получением поддержки в направлении интерактивной формы заявления о переводе данной государственной услуги в электронный вид. В свою очередь ответ Ространснадзора содержит информацию о том, что 25.08.2020 в Минцифру России направлено техническое задание на реализацию интерактивных форм предоставления государственной услуги в ЕГПУ. Министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области подготовлен проект письма в адрес исполнителя - директора Департамента проектов по информатизации Минцифры России с просьбой об информировании о сроках завершения работ по переводу государственной услуги в электронный вид и начала предоставления заявителям. По состоянию на 23.09.2020 - разработан проект алгоритма-инструкции по получению лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, морским транспортом, который дорабатывается с учетом рекомендаций заинтересованных лиц. - в Министерство финансов Сахалинской области от 09.09.2020 года № Исх-3.41-775/20 о наличии механизма выделения средств из областного бюджета Сахалинскому высшему морскому училищу имени Т.Б. Гуженко - филиалу МГУ имени адмирала Г.И. Невельского на приобретение программного обеспечения для подготовки и проверки знаний специалистов водного транспорта и на приобретение тренажера для подготовки судоводителей маломерных судов «SCS» в рамках реализации государственных программ Сахалинской области. - направлено письмо в Федеральное Агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) от 09.09.2020 года № Исх-3.41-774/20 об оказании содействия и рассмотрении возможности выделения федеральных средств Сахалинскому высшему морскому училищу имени Т.Б. Гуженко - филиалу МГУ имени адмирала Г.И. Невельского на приобретение необходимого оборудования. Ответы от Минцифры России и Ространснадзора о возможности перевода предоставлении услуг в электронном виде до настоящего времени не поступали. По состоянию на 29.07.2020 В целях внедрения инструментов по упрощению получения лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, морским транспортом в Правительстве Сахалинской области проведено совещание. Для предоставления коммерческой услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом, морским транспортом юридическому лицу необходимо пройти 2 этапа: - государственная регистрация (зарегистрировать маломерное судно в Сахалинском отделении регистра судоходства) - лицензирование (получить лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, морским транспортом в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта). В процессе обсуждения вопроса получения лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, морским транспортом были определены следующие сроки прохождения этапов: Государственная регистрация - 30 дней, Лицензирование - 45 дней (согласно законодательству) Фактическое исполнение - гос.регистрация - Не более 15 дней, лицензирование - Не более 20 дней. Существенным условием для получения лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом, морским транспортом является наличие в штате сотрудника, имеющего рабочий диплом по специальности «Судоводитель» или права судоводителя маломерного судна. На совещании был проработан вопрос внедрения программы подготовки судоводителей маломерных судов в образовательную программу Сахалинского высшего мореходного училища им. Т.Б. Гуженко – филиала МГУ имени адм. Г.И. Невельского. В соответствии с вышеуказанной программой, обучение будет занимать 22 дня, 3-4 дня из которых займет очное обучение (прохождение практических занятий в г. Холмск). В случае перевода государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров в электронную форму срок получения лицензии значительно сократится. Министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области от имени Правительства Сахалинской области был направлен запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта «О рассмотрении возможности перевода государственной услуги лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров в электронный вид. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство туризма Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-10-12 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 4.2.3 | 4.2. Агентству по туризму Сахалинской области (В.Л.Дубровский): 4.2.3. Совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (В.И.Спиченко) и представителями туроператоров Сахалинской области проработать вопрос транспортной доступности Курильских островов. Срок исполнения – 30.07.2020, продлен до 12.10.2020. | Во исполнение поручения агентством по туризму Сахалинской области совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и региональными туроператорами был проработан вопрос транспортной доступности Курильских островов. С целью развития транспортной доступности и круизного туризма на Курильских островах агентством по туризму Сахалинской области были проведены переговоры с ООО «Клуб Путешествий «СПЕЙШЛ». ООО «Клуб Путешествий «СПЕЙШЛ» является профессиональным туристическим оператором морских круизов и предлагает морские круизы и индивидуальные туры в Арктику, на Северный полюс, в Антарктиду, на Южный полюс, в Южную Америку и на Галапагосские острова, а также туры и круизы на Дальний Восток и по многим другим уникальным направлениям. В настоящее время агентством по туризму Сахалинской области совместно с ООО «Клуб Путешествий «СПЕЙШЛ» запланирован пилотный круизный тур на Курильские острова. Предположительная дата захода круизного судна в порт Корсаков - 28 мая 2021 года. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство туризма Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-07-23 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 4.2.4 | 4.2. Агентству по туризму Сахалинской области (В.Л.Дубровский): 4.2.4. Совместно с министерством архитектуры Сахалинской области (Е.А.Бондарчук) провести встречу с туроператорами Сахалинской области в целях информирования о планах развития туристической инфраструктуры. Срок исполнения – 23.07.2020 | Агентством по туризму Сахалинской области совместно с министерством архитектуры Сахалинской области и региональными туроператорами было проведено совещание, в ходе которого были определены необходимые объекты туристической инфраструктуры на приоритетных туристических направлениях. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство туризма Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-07-30 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 4.3.1 | 4.3. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцеву: 4.3.1. Провести совещание с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области по вопросу сокращения срока оформления электронных пропусков на въезд на Курильские острова до 5 дней для туристов, заключивших договор с туроператорами Сахалинской области (обращение члена правления НКО «Сахалинский РСТ», генерального директора ООО «Дрим» Ю.Ч.Бак). О результатах доложить председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику. Срок исполнения – 30.07.2020 | Во исполнение п. 4.3.1. Протокола заседания совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области от 07.07.2020 года № 5-ИНС 30 июля 2020 года было проведено совещание с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области по вопросу сокращения срока оформления электронных пропусков на въезд на Курильские острова до 5 дней для туристов, заключивших договор с туроператорами Сахалинской области. В ходе совещания определили, что в связи с большим объемом входящих писем на адрес электронной почты Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области срок оформления электронных пропусков увеличивается. Было принято решение о создании отдельного адреса электронной почты для туроператоров, и тем самым сокращения срока оформления электронных пропусков на въезд на Курильские острова до 5 дней для туроператоров Сахалинской области. | Снято с контроля | ПСО | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2021-04-01 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 5.2 (1) | 5.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Н.Ю.Куприна) совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирев) проработать вопрос по стандартизации и созданию цифровой платформы для осуществления контроля по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, объектов благоустройства в муниципальных образованиях Сахалинской области, а также по организации работы соответствующих штабов в муниципальных образованиях Сахалинской области (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок исполнения – 10.08.2020, продлен до 24.08.2020, продлен до 01.11.2020, промежуточный доклад до 01.10.2020 до 15.12.2020, до 25.01.2021, до 01.04.2021 | По состоянию на 01.04.2021 В марте 2021 года министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области проведено обучение ответственных специалистов органов местного самоуправления и министерства ЖКХ Сахалинской области по внесению данных в программный комплекс «Цифровая платформа управления объектами капитального строительства» (далее – ЦП). Разработаны модели паспорта объектов капитального ремонта. В 2021 году запланирована работа в ЦП с пилотными объектами капитального ремонта. До 01.05.2021 планируется внесение данных пилотных объектов в ЦП по направлению капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, дворовых и общественных территорий. По состоянию на 10.02.2021 Министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области в адрес министерства строительства Сахалинской области, министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области направлен реестр лиц, ответственных за внесение информации в про-граммный комплекс «Цифровая платформа управления объектами капитального строительства» (далее – ПК) по направлению капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, дворовых и общественных территорий для обеспечения их доступа в ПК (регистрация, получение ло-гина и пароля), а также прохождения обучения работе в ПК, запланированном министерством строительства на 1 квартал 2021 года. По состоянию на 25.01.2021 Министерством финансов Сахалинской области предложено финан-сирование модуля «Цифровая платформа управления объектами капитального строительства» предусмотреть в рамках выделенных ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» бюджетных ассигнований в размере 11021,3 тыс. руб. на реализацию государственной программы «Информационное общество в Сахалинской области». В настоящее время министерством ЖКХ совместно с министерством цифрового развития прорабатывается вопрос о минимизации расходов на обслуживание модуля разработчиком, в том числе о его наполнении. По-сле определения состава и параметров услуг, предложения будут направлены в министерство строительства Сахалинской области для расчета стоимости эксплуатации комплекса. В I квартале текущего года министерством строительства Сахалинской области планируется обучение специалистов ОИВ и ОМСУ для работы в информационной системе. Министерством цифрового развития СО совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства СО, ГКУ «Дирекцией в сфере ЖКХ» прорабатывается вопрос о наполнении видами работ модуля программного комплекса. До 01.02.2021 будет определен перечень мероприятий (объектов) по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры, дворовых территорий и общественных пространств. МинЖКХ на 11.12.2020 Система доработана. В режиме ВКС разработчиком 27 ноября 2020 года продемонстрирована функциональность работы модуля капитального ремонта в системе. Для дальнейшего сопровождения, развития, наполнения и технической поддержки модуля ЖКХ в ПК на 2021 год требуется 6 млн.рублей, проектом бюджета средства не предусмотрены. МинЖКХ от 30.10.2020 Контроль за выполнением капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса, дворовых и общественных территорий осуществляется оперативными штабами, созданными в муниципальных образованиях. Штабы проводятся в МО еженедельно под председательством вице-мэров, курирующих сферу ЖКХ. Информация о составе и проведении штабов планируется к размещению на сайте муниципальных образований до 15.11.2020. МинЖКХ от 24.08.2020 По результату проведенного совещания 17.08.2020 получено согласование министерства строительства Сахалинской области о возможности использования цифровой платформы для осуществлению контроля за проведением в муниципальных образованиях капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, дворовых и общественных территорий в государственной информационной системе «Цифровая платформа управления объектами капитального строительства». Оператором ведения вкладки капитального ремонта объектов ЖКХ определена ГКУ «Дирекция в сфере ЖКХ» Ввод в эксплуатацию системы планируется до 15.12.2020 | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-07-23 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 5.3 | 5.3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Н.Ю.Куприна) рассмотреть вопрос оплаты АО «Управление по обращению с отходами» за выполненные работы по контракту на вывоз ТКО с ИП Серебренниковой А.Ю. О результатах доложить председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику (обращение ИП Серебренниковой А.Ю). Срок исполнения – 23.07.2020 | Индивидуальным предпринимателем Серебренниковой А.Ю. в адрес АО «Управление по обращению с отходами» за выполненные работы по транспортировке (вывозу) твердых коммунальных отходов в апреле 2020 года предъявлено к оплате 6 373,049 тыс. рублей. АО «Управление по обращению с отходами» за оказанные услуги производило оплату частично, последний платеж в размере 1000,0 тыс. рублей произведен 07.07.2020. По состоянию на 17 часов 07.07.2020 задолженность за апрель 2020 года у регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами перед подрядчиком ИП Серебренникова А.Ю. отсутствует. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-07-23 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 6.2 | 6.2. Заместителю председателя Правительства А.В.Зайцеву провести установочное заседание Клуба развития бизнеса. Срок исполнения – 23.07.2020 | протокол № 1 от 09.07.2020 | Снято с контроля | ПСО | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2021-01-25 | Указание Губернатора | 2-ИНС 5.16-2931/20 от 22.07.2020 | 2-ИНС п.3.2 | Тютюкову Г.В. Проработать представленные предложения. О результатах доложите в срок до 10.08.2020. 2-ИНС п.3.2 Рекомендовать главе муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) проработать вопрос дополнительного стимулирования собственников жилых помещений газифицированных районов городского округа по газоснабжению частных домовладений (обращение Н.Л.Богословец, отделение «АТБ» (ПАО) г. Южно-Сахалинск). О результатах доложить в рамках очередного заседания Совета. Продлено до 01.12.2020, 28.12.2020 | По состоянию на 22.01.2021 Министерством энергетики Сахалинской области разработан и утверждён Приказ № 3.20 - 19-нп от 28.10.2020 «Об установлении предельного размера компенсационных выплат гражданам на газификацию одного домовладения в Сахалинской области и переоборудование одной единицы автотранспорта для работы на газомоторном топливе в Сахалинской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства энергетики Сахалинской области». Постановлением Правительства Сахалинской области от 30.12.2020 № 658 «О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» от 31.12.2013 № 808» внесены изменения в порядок предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения- (приложение № 9 к государственной программе). Вышеуказанные изменения в нормативные правовые акты обеспечат возможность заключения трехстороннего соглашения между собственником жилого помещения, администрацией муниципального образования и подрядной организацией или газораспределительной организацией по газоснабжению частных домовладений газифицированных районов, в том числе муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» без оплаты гражданином работ по газификации. Компенсационные выплаты будут предоставляться непосредственно исполнителю работ. Размер компенсационных выплат не может превышать предельного размера компенсационных выплат гражданам, установленный Приказом министерства энергетики Сахалинской области № 3.20 - 19-нп от 28.10.2020. По состоянию на 28.12.2020 Министерством энергетики Сахалинской области разработан и утверждён Приказ № 3.20 - 19-нп от 28.10.2020 «Об установлении предельного размера компенсационных выплат гражданам на газификацию одного домовладения в Сахалинской области и переоборудование одной единицы автотранспорта для работы на газомоторном топливе в Сахалинской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства энергетики Сахалинской области» (прилагается). Сформированы изменения в порядок предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения- в рамках приложения № 9 государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» (проект постановления Правительства Сахалинской области согласован с органами исполнительной власти Сахалинской области и направлен на второе согласование в государственно-правовой департамент администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области). По состоянию на 01.12.2020 Министерством энергетики Сахалинской области разработан и утверждён Приказ № 3.20 - 19-нп от 28.10.2020 «Об установлении предельного размера компенсационных выплат гражданам на газификацию одного домовладения в Сахалинской области и переоборудование одной единицы автотранспорта для работы на газомоторном топливе в Сахалинской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства энергетики Сахалинской области» (прилагается). Сформированы изменения в порядок предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения- в рамках приложения № 9 государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» (проект постановления Правительства Сахалинской области проходит согласование в органах исполнительной власти Сахалинской области). По состоянию на 01.10.2020 В настоящее время министерством сформированы изменения в порядок предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения- в рамках приложения № 9 государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» (проект постановления Правительства Сахалинской области проходит согласование в органах исполнительной власти Сахалинской области). Кроме этого, разработан проект приказа Минэнерго Сахалинской области «Об установлении предельного размера компенсационных выплат гражданам на газификацию одного домовладения в Сахалинской области и переоборудование одной единицы автотранспорта для работы на газомоторном топливе в Сахалинской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства энергетики Сахалинской области» (согласоваться с администрацией муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»). Учитывая, что предложения по корректировке приказа министерства энергетики Сахалинской области поступили от администрации муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» в рабочем порядке 18.09.2020, а также необходимостью приведения в соответствие с поправками в Закон «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области», просим продлить срок исполнения п 3.2. протокола заседания Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области от 10.02.2020 № 2-ИНС/20 до 01.12.2020. По результату рассмотрения сообщаем, что Министерство поддерживает предложение администрации муниципального образования городской округ «Город Южно - Сахалинск» по внесению изменений в механизм предоставления компенсационных выплат потребителям при газификации жилищного фонда, предусмотренных Порядком предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения (далее-Порядок), в рамках госу-дарственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области». Приказом Министерства от 26.03.2020 № 3.20.03-1-НП (далее- Приказ) установлены предельные лимиты компенсационных выплат гражданам на газификацию одного домовладения в Сахалинской области в размере 152171,0 рублей (стандартизированная ставка, установленная РЭК Сахалинской области) и 200254, рублей (фиксированная плата, установленная РЭК Сахалинской области). Предлагается разделить компенсационные выплаты на 2 этапа, а именно: 1 этап- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажным работам по газификации домовладений с возможностью заключения трёхстороннего соглашения с подрядной организацией и муниципальным образованием. Компенсационные выплаты будут перечисляться на расчетный счет подрядной организации, с которой гражданин заключил договор на выполнение работ в размере 100%. 2- этап –выполнение работ по технологическому присоединению и пус-ку газа. Также возможно заключение трёхстороннего соглашения и перечис-ление компенсационных выплат на счет подрядной организации в размере 100%. Проведенный Министерством анализ сметных затрат на выполнение работ 1-го и 2 -го этапа показал, что компенсационные выплаты по двум этапам не будут превышать предельные компенсационные выплаты, установленные приказом министерства энергетики Сахалинской области от 26.03.2020 № 3.20.03-1-НП. Изменение в Приказ с разделением лимитов на 1-й и 2 й этапы и в Порядок государственной программы «Развитие энергетики Сахалинской области» Министерством будут внесены в срок до 01.10.2020 г. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство энергетики Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-09-21 | Указание Губернатора | № 167 от 29.07.2020 (ПСО-11347/20 от 29.07.2020) | 3-ИНС п.1.10.1 | Надсадину С.А. Проинформируйте в срок до 21.09.2020 о ходе ввода в эксплуатацию магазина "Каравай". Олонцеву С.П. Контроль. Срок - до 21.09.2020 1.10.1. Оказать содействие в решении вопроса получения акта ввода в эксплуатацию объекта магазин «Каравай» по ул. Есенина (обращение В.П.Боева, АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат им. И.И.Кацева»). | Решением от 05.02.2019, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2019 и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 12.08.2019, удовлетворены исковые требования индивидуального предпринимателя Дмитриева СВ. в части устранения нарушения права пользования земельным участком с кадастровым номером 65:01:0602007:2571. Этим же решением суда на АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат» возложена обязанность устранить препятствия в пользовании земельным участком с кадастровым номером 65:01:0602007:2571 путем реконструкции крыши и парапетов магазина «Каравай» с устройством ската и сливов в направлении земельного участка ответчика, а также демонтажа наружных блоков кондиционеров и их вспомогательных конструкций за границы земельного участка с кадастровым номером 65:01:0602007:2571. Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлено, что построенное АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат» здание магазина хлебобулочных и кондитерских изделий выходит за границы земельного участка, переданного в аренду АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат». Поскольку здание магазина хлебобулочных и кондитерских изделий, возведенное АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», выходит за границы отведенных под строительство земельных участков, что является несоответствием построенного объекта капитального строительства проектной документации, в силу пункта 4 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ данное обстоятельство служит основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В целях соблюдения порядка предоставления АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Магазин хлебобулочных и кондитерских изделий» на земельных участках с кадастровыми номерами 65:01:0602007:93, 65:01:0602007:2479, проведены публичные слушания, в ходе которых поступили возражения от смежного землепользователя Дмитриева СВ. Для поиска компромиссного решения указанного вопроса проведены совещания у мэра города Южно-Сахалинска с АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», индивидуальным предпринимателем Дмитриевым СВ. и руководителем регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дьяковым Ю.И., а также встречи представителей общества с заместителями председателя Правительства Сахалинской области Олонцевым СП., Зайцевым А.В. и с первым вице-мэром, руководителем аппарата Фризюком А.В., по результатам которых определено, что урегулировать сложившуюся ситуацию мирным путем не представляется возможным. В силу изложенного, в настоящее время решение спорного вопроса возможно только в судебном порядке. | Снято с контроля | МО | Город Южно-Сахалинск | Олонцев С.П.
2020-12-15 | Заседание Инвестсовета | 5-ИНС от 07.07.2020 | 5.2 (2) | 5.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства (В.И.Спиченко) совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирев) проработать вопрос по стандартизации и созданию цифровой платформы для осуществления контроля по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, объектов благоустройства в муниципальных образованиях Сахалинской области, а также по организации работы соответствующих штабов в муниципальных образованиях Сахалинской области (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок исполнения – 10.08.2020, продлен до 24.08.2020, далее до 01.11.2020 15.12.2020 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в рамках осуществления контроля за ходом выполнения работ на объектах строительства использует цифровую платформу «Платформа строительных сервисов», которая позволяет детально отслеживать ход выполнения работ с разбивкой по видам работ и сроки строительства. По состоянию на 16.12.2020 в платформу включено 6 объектов строительства, 6 объектов реконструк-ции, и 5 объектов проектирования. В целях контроля исполнения работ и приемке объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог, в администрациях муниципальных образований Сахалинской области созданы комиссии. В процессе выполнения строительно-монтажных работ контроль за качеством работ осуществляется представителями заказчика. В целях исполнения данного поручения, администрациями муниципальных образований Сахалинской области разработаны постановления «О создании штаба по контролю за выполнением капитального ремонта многоквартирных жилых домов, объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, объектов благоустройства на территории муниципальных образований» под председательством глав муниципальных образований Сахалинской области в состав которых, также входят сотрудники администрации, общественных организаций и депутаты муниципального собрания. Заседания штабов проводятся на регулярной основе в еженедельном формате в процессе выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального ремонта. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-12-01 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 1.2 | 1.2. Министерству образования Сахалинской области (А.Н.Киктева) провести совещание с участием общественно-деловых объединений Сахалинской области по обсуждению вопроса развития среднего профессионального образования (обращение В.П.Мозолевского, генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой»). Срок – до 01.12.2020 | В период с 05 по 07 ноября текущего года в г.Южно-Сахалинске состоялась проектно-аналитическая сессия «Опережающая подготовка кадров для экономики Сахалинской области в 2021 году» (далее – Сессия). Для участия в Сессии были приглашены представители органов исполнительной власти Сахалинской области, Союза «Молодые профессионалы», ведущих работодателей и общественно-деловых объединений. В.П.Мозолевский был приглашен на проектно-аналитическую сессию и принимал активное участие в работе группы по строительной отрасли. В рамках сессии, было организовано тесное взаимодействие с представителями бизнеса в группах по направлениям деятельности (сферы экономики: «Нефть, газ», «Рыба», «Сервис, туризм», «Строительство, ЖКХ, агропром» и т.д.), где обсуждались вопросы дальнейшего развития системы (с учетом видения представителей бизнес структур), подготовки кадров и методах дальнейшего взаимодействия. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство образования Сахалинской области | Ющук В.Н.
2020-08-24 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 2.2 | 2.2. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Е.А.Бондарчук) представить на очередном заседании Правительства Сахалинской области информацию о причинах невыполнения главами муниципальных образований Сахалинской области поручения по наполнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Срок – до 24 августа 2020 года | Аналитическая информация о наполняемости ИСОГД в разрезе муниципальных образований с указанием причин невыполнения данного показателя и о принятых мерах представлена Вам на заседании Оперативного комитета 09.09.2020 при защите КПЭ министра архитектуры и градостроительства Сахалинской области, в связи с чем, просим снять с контроля данное поручение. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-08-24 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 2.3 | 2.3. Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области (С.И.Налбатова) представить на очередном заседании Правительства Сахалинской области отчёт о невыполнении администрациями муниципальных образований Сахалинской области рекомендации по сохранению в 2020 году арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Сахалинской области, на уровне 2019 года. Срок – до 24 августа 2020 года | Министерством имущественных и земельных отношений Сахалин-ской области Губернатору Сахалинской области И.И. Лимаренко, на засе-дании Правительства Сахалинской области от 24.08.2020, доложена ин-формация о проделанной муниципальными образованиями работе в части сохранения в 2020 году арендной платы за земельные участки, располо-женные на территории Сахалинской области, на уровне 2019 года (при-ложение). По состоянию на 24.08.2020 в четырех муниципальных образова-ниях (Поронайский городской округ, ГО «Город Южно-Сахалинск», Холмский городской округ, Тымовский городской округ) проводилась корректировка коэффициентов для начисления арендной платы, подготовлены проекты муниципальных правовых актов. По состоянию на 24.09.2020 в Холмком городском округе принято Решение Собранием МО от 17.09.2020 о снижении размера коэффициен-тов в отношении отдельных объектов. В муниципальных образованиях ГО «Город Южно-Сахалинск», «Поронайский городской округ» принятие решений о снижении размера коэффициентов в отношении отдельных объектов назначены на сессиях Собраний муниципальных образований на 30.09.2020, а в муниципальном образовании «Тымовский городской округ» на 22.10.2020. В связи с представлением муниципальными образованиями информации об исполнении пункта 2.3. протокола Совета по инвестиционной деятельности при ПСО от 19.08.2020 № 6-ИНС просим пункт 2.3. снять с контроля. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-12-01 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 3.2.1 | 3.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Н.Ю.Куприна) совместно с главами администраций муниципальных образований Сахалинской области: 3.2.1. Установить график обеспечения возможности подачи заявки в электронном виде на сайтах ресурсоснабжающих организаций с использованием стандартной формы подачи заявления всем ресурсоснабжающим организациям, оказывающим услуги по выдаче технических условий, заключению договоров технологического присоединения к сетям тепло- и водоснабжения, водоотведения. Срок - до 01 сентября 2020 года, продлен до 01.12.2020 | Для обеспечения возможности и унификации процессов оказания услуг по выдаче технических условий на технологическое присоединение к сетям тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет» с использованием единого стандарта заявлений по типам предоставляемых услуг, министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, ГБУ СО «СОЦИ», всеми РСО, оказывающими вышеуказанные услуги, заключены трехсторонние соглашения о межведомственном взаимодействии. В результате взаимодействия возможность получения услуги в электронном виде с использованием единого стандарта заявлений по типам предоставляемых услуг для физических и юридических лиц реализована на АИС Портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области https://uslugi.admsakhalin.ru/, протестирована и в настоящее время доступна для заявителей, желающих получить услугу. В РСО назначены ответственные специалисты по работе с поступающими в «Личный кабинет» организации заявлениями. На сайтах РСО размещена информация о возможности получения услуги в электронном виде на АИС Портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, а также размещена активная ссылка на предоставление услуги (https://gosuslugi65.ru/pgu/complex/info.htm?pageCode=pgu/complex/info&id=9131@egComplexService). Министерством жилищно-коммунального хозяйства определена стандартная форма подачи заявления респондентами. За основу принято оформление личного кабинета МКП «Городской Водоканал» (г. Южно-Сахалинск). График организации работы по обеспечению возможности подачи заявления на выдачу технических условий, заключение договора технологического присоединения к сетям тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронном виде на сайтах ресурсоснабжающих организаций Сахалинской области разработан и направлен в органы местного самоуправления (прилагается). Завершение оформления личного кабинета на сайте ресурсоснабжающих организаций планируется до 01.12.2020. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-12-01 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 3.2.2 | 3.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Н.Ю.Куприна) совместно с главами администраций муниципальных образований Сахалинской области: 3.2.2. Совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирев) и министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом (О.Е.Попов) организовать работу по внедрению единой формы заявления на получение услуг, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями, и обеспечению предоставления услуг посредством сервиса «Личный кабинет» на сайтах ресурсоснабжающих организаций. Срок – до 01 декабря 2020 года | Для обеспечения возможности и унификации процессов оказания услуг по выдаче технических условий на технологическое присоединение к сетям тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет» с использованием единого стандарта заявлений по типам предоставляемых услуг, министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, ГБУ СО «СОЦИ», всеми РСО, оказывающими вышеуказанные услуги, заключены трехсторонние соглашения о межведомственном взаимодействии. В результате взаимодействия возможность получения услуги в электронном виде с использованием единого стандарта заявлений по типам предоставляемых услуг для физических и юридических лиц реализована на АИС Портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области https://uslugi.admsakhalin.ru/, протестирована и в настоящее время доступна для заявителей, желающих получить услугу. В РСО назначены ответственные специалисты по работе с поступающими в «Личный кабинет» организации заявлениями. На сайтах РСО размещена информация о возможности получения услуги в электронном виде на АИС Портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, а также размещена активная ссылка на предоставление услуги (https://gosuslugi65.ru/pgu/complex/info.htm?pageCode=pgu/complex/info&id=9131@egComplexService). | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-12-14 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 3.2.3 | 3.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Н.Ю.Куприна) совместно с главами администраций муниципальных образований Сахалинской области: 3.2.3 Совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирев) в целях контроля и минимизации случаев выдачи отрицательных заключений проработать вопрос по описанию и внедрению процедуры по направлению на согласование и подтверждение отсутствия технической возможности присоединения в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области отрицательных заключений на технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций. Срок – до 16 октября 2020 года, продлен до 14.12.2020 | В рамках реализации проекта «Единое окно» реализована возможность формирования аналитической отчетности по оказанным услугам предоставления технических условий на технологическое присоединение к сетям тепло-, водоснабжения, водоотведения в составе комплексной услуги «Получение разрешения на строительство» через Портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области. Данная отчетность в целях контроля и минимизации случаев выдачи отрицательных заключений позволяет отслеживать сроки этапов и результат предоставленных услуг. Наряду с вышеизложенным, в BI-системе в потоке «Контрольная панель услуг ИСОГД», лист «Услуги РСО. Все записи.» отражаются отчетные данные ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) об оказанных услугах по выдаче технических условий, заключению договоров техноло-гического присоединения к сетям тепло-, водоснабжения, водоотведения с пояснением причин отказа по заявлениям, поступившим в РСО нарочно. Данный отчет также позволяет министерству провести анализ сроков и результата оказанных услуг. По состоянию на 15.10.2020 Министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с министерством цифрового и технологического развития, в соответствии с планом работ по улучшению показателей Национального рейтинга, осуществляется проект по внедрению системы предоставления оказанных услуг по выдаче технических условий на технологическое присоединение к коммунальным сетям «под ключ» (создание «чек-листа» этапов оказания услуг) в BI-системе. Реализация данного проекта позволит отслеживать сроки каждого из этапов предоставления услуг, а также результат оказанной услуги. Министерством цифрового и технологического развития 16.10.2020 планируется провести совещание с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства и ГБУ СО «СОЦИ», в рамках которого будет проработан вопрос по визуализации BI-системы и внедрению формы аналитической отчетности по получению услуг технологического присоединения, а также определена возможность размещения скан-образов отрицательных заключений на едином сетевом ресурсе. В целях контроля и минимизации случаев выдачи отрицательных заключений, до завершения реализации проекта в BI-системе, администрациями муниципальных образований организована работа с ресурсоснабжающими организациями Сахалинской области, осуществляющими тепло-, водоснабжение и водоотведение, по направлению отрицательных заключений на технологическое присоединение к инженерным сетям в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства для проведения их экспертизы. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-09-18 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 4.3.1 | 4.3. Рекомендовать уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко направить в адрес Правительства Сахалинской области: 4.3.1. Информацию о фактах предоставления некорректных ответов на обращения, поступившие в систему «Сахалин.Онлайн для бизнеса». Срок – до 18 сентября 2020 года | 1. По сообщению № 615, поступившего на платформу «Сахалин.Онлайн для бизнеса» по вопросу земельного участка (был разыгран на аукционе), который граничит с участком заявителя и препятствует производственно-хозяйственной деятельности общества. От исполнителя отдела экономики департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (Ногликский городской округ) был получен ответ: обращение от заявителя поступило на прямую в КУМС Ногликского городского округа 12.08.2020 года, после рассмотрения обращения ответ в адрес заявителя ООО «Экошельф» будет направлен в установленный законодательством срок (30 дней). Ответ был направлен оператором Ногликского городского округа - Кононенко Галиной. В то же время, согласно регламенту системы «Сахалин.Онлайн для бизнеса» и поручения Губернатора Сахалинской области В.И. Лимаренко ответ предоставляется в течение 10 дней. 2. По сообщению № 618, поступившего на платформу «Сахалин.Онлайн для бизнеса» по вопросу не оплаты контракта (работы выполнены, акты подписаны). Сообщение было передано для решения исполнителю Администрация МО ГО Охинский (по вопросам бизнеса). Был получен ответ не по существу: Здравствуйте! ОСП ДЮСШ г. Охи не является подведомственным учреждением управлению образования. Ответ был направлен оператором Охинского городского округа Муртазиной Розалией. | Снято с контроля | Организация | уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-09-18 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 4.3.2 | 4.3. Рекомендовать уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко направить в адрес Правительства Сахалинской области: 4.3.2. Предложение о порядке закрепления за руководителями органов исполнительной власти и главами администраций муниципальных образований Сахалинской области в системе «Сахалин.Онлайн для бизнеса» функции утверждения ответов заявителю. Срок – до 18 сентября 2020 года | на имя Министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Сахалинской области было направлено письмо (исх.171 от 04.08.2020) о том, чтобы предусмотреть в системе «Сахалин.Онлайн для бизнеса» функцию утверждения ответов заявителю за руководителями органов исполнительной власти и главами администраций муниципальных образований Сахалинской области. | Снято с контроля | Организация | уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-09-04 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 5.1 | 5.1. Первому заместителю Губернатора Сахалинской области – руководителю администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области С.Л.Байдакову совместно с министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области (С.И.Налбатова) рассмотреть вопрос предоставления земельного участка для строительства «Станица Владимировская» Сахалинскому казачьему округу (по обращению Ю.А.Корниенко, представителя Сахалинского казачьего округа). Срок – до 04 сентября 2020 года | Постановления мэра Анивской районной администрации от 19.05.1993 № 294 казачьей стани-це «Владимировская» Сахалинского казачьего округа из земель государ-ственного земельного запаса предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 225 га для строительства «Станица Владимировская». Постановлением мэра Анивской районной администрации от 04.06.1998 года № 262 прекращено право пользования земельным участком в связи с не освоением земельного участка. Представитель ЮСОО «Станица Владимировская» обращался в уполномоченный орган администрации с заявлением о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования вышеуказанным земельным участком на право его аренды, но получил отказ. Отказ администрации Анивского городского округа оспорен заявителем в Арбитражном суде Сахалинской области. Суд, установил, что дей-ствия администрации законны, в связи с тем, что обществом не доказано право владения и пользования земельным участком. В рамках инвестиционного проекта администрация Анивского го-родского округа 20.12.2017 заключила с ООО «Роз-Агро» договор аренды земельного участка № 162 от 24.11.2017 с видом разрешенного использования «для скотоводства. Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц правопреемство между Сахалинским казачьим округом и ЮСОО «Станица Владимировская» не зарегистрировано. Между тем, согласно информации заявителя, у ЮСОО «Станица Владимировская» имеются в наличии документы, подтверждающие факт правопреемства с казачьей станицей «Владимировская» Сахалинского казачьего округа. В связи с чем полагаем возможным также в судебном порядке установить факт правопреемства между юридическими лицами и в случае удовлетворения требований об-ратиться в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования вышеуказанным земельным участком на право его аренды. Заявитель направил иск в суд с целью восстановления в судебном порядке регистрации казачьего общества и подтверждение факта правопреемственности | Снято с контроля | ПСО | Байдаков С.Л. | Байдаков С.Л.
2020-09-18 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 5.2 | 5.2. Рекомендовать уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (В.И.Спиченко) провести рабочую встречу по вопросу погашения задолженности перед генеральным подрядчиком ООО «СтройКомплект» (обращение М.А.Гимранова, генерального директора ООО «Мост» (представителя субподрядной организации)). Срок - до 18 сентября 2020 года | 17.09.2020 г. в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области состоялось совещание о проблемах погашения задолженности перед подрядчиками по строительству аэровокзала в Южно-Сахалинске, на котором присутствовали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области, руководители и представители министерства, Ассоциации «Сахалинстрой», АО «Аэровокзал Южно-Сахалинска»(3аказчика), ООО «Сахалинская механизированная колонна №68» (Генподрядчика), ООО «Мост» (Субподрядчика). На совещании было решено произвести сверку между предприятиями и погасить имеющуюся задолженность (ведется претензионная работа). Таким образом, между сторонами возник хозяйственный спор, за разрешением которого необходимо обращаться в Арбитражный суд Сахалинской области. | Снято с контроля | Организация | уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-09-10 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 5.3 | 5.3. Председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику рассмотреть вопрос целесообразности формирования и утверждения экологического совета при Губернаторе Сахалинской области (обращение А.А.Уфаркина, заместителя генерального директора ООО «Залив Крашенинникова). Срок – до 10 сентября 2020 года | В Сахалинской области действует научно-экспертный совет при Правительстве Сахалинской области (далее - Совет), возглавляемый заместителем председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьковым. Состав Совета утвержден распоряжением Правительства Сахалинской области от 28.04.2020 № 244-р. Координацию деятельности осуществляет министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области. В рамках Совета действует секция: «Экологические проблемы, экотуризм и биологические ресурсы» под руководством Ефанова Валерия Николаевича - д.б.н., академика РАЕН, заведующего кафедрой экологии, биологии и природных ресурсов, профессора ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет». В состав секции включены: Копанина Анна Владимировна - к.б.н., заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией экологии растений и геоэкологии ИМГиГ ДВО РАН, Латковская Елена Максимовна - к.б.н., начальник отдела экспедиционных исследований и мониторинга Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО»). В соответствии с обращением А.А.Уфаркина о рассмотрении вопроса о возможности создания постоянного действующего экологического совета при Губернаторе Сахалинской области 25.08.2020 проведено совещание при председателе Правительства Сахалинской области с участием государственно-правового департамента и министерства экологии Сахалинской области. 08.09.2020 заместителем председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьковым в присутствии членов секции «Экологические проблемы, экотуризм и биологические ресурсы» проведена беседа с А.А.Уфаркиным, на которой принято решение, что проблемные вопросы в области охраны окружающей среды, требующие обсуждения, по мнению А.А.Уфаркина, могут быть рассмотрены на Совете, в целях выработки решений на уровне Правительства Сахалинской области. В этой связи, создание экологического совета при Губернаторе Сахалинской области считаем нецелесообразным. | Снято с контроля | ПСО | Белик А.В. | Белик А.В.
2021-01-15 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 4.2 | 4.2. В целях повышения качества выполнения капитального ремонта многоквартирных домов поддержать предложение В.П.Мозолевского, генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой», о целесообразности запрета проведения торгов на осуществление капитального ремонта многоквартирных домов силами управляющих компаний. В связи с чем поручить министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Н.Ю.Куприна) представить предложения о механизме реализации указанного запрета. Срок – до 15 октября 2020 года, продлен до 25.12.2020, до 15.01.2021 | по состоянию на 25.12.2020 По инициативе ряда общественных организаций (Ассоциация управляющих организаций, НП «ЖКХ Сервис») при министерстве ЖКХ Сахалинской области было организовано совещание с представителями Ассоциации «Сахалинстрой», администрации города Южно-Сахалинска, управляющих организаций, некоммерческого партнерства ЖКХ «Сервис», депутатов Сахалинской областной Думы, в результате которого все участники предлагали сохранить субсидию, с чем согласился и руководитель Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. при условии соблюдения управляющими организациями требований градостроительного законодательства. В связи с этим в целях соблюдения требований градостроительного законодательства министерством ЖКХ Сахалинской области предложено предусмотреть заключение трехстороннего договора подряда с множественностью лиц на стороне заказчика (заказчик – управляющая организация, технический заказчик – организация, состоящая в СРО и отвечающая требования Градостроительного кодекса РФ, подрядчик) данное требование включено в приложение № 9 государственной программы от 31.05.2013 № 278 «Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ» (далее – государственная программа) постановлением Правительства Сахалинской области № 671 от 30.12.2020. по состоянию на 15.10.2020 По инициативе ряда общественных организаций (Ассоциация управляющих организаций, НП «ЖКХ Сервис») при министерстве ЖКХ Сахалинской области было организовано совещание со всеми заинтересованными лицами, в результате которого все участники предлагали сохранить субсидию, с чем согласился и руководитель Ассоциации «Сахалинстрой» Мозолевский В.П. при условии соблюдения управляющими организациями требований градостроительного законодательства. В региональную программу капитального ремонта подлежат включению не все дома, расположенные на территории Сахалинской области (дома, имеющие в своем составе менее 5 квартир, другие основания), в этой связи субсидия МинЖКХ необходима для выполнения кап.ремонта. В целях соблюдения требований градостроительного законодательства предусмотреть заключение трехстороннего договора подряда с множественностью лиц на стороне заказчика (заказчик – управляющая организация, технический заказчик – организация, состоящая в СРО и отвечающая требования Градостроительного кодекса РФ, подрядчик) путем включения данного требования в государственную программу от 31.05.2013 № 278 «Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ» и порядки предоставления субсидии в каждом муниципальном образовании в срок до 25.12.2020. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2020-12-25 | Указание Губернатора | № 213 от 21.09.2020 (ПСО-14052/20) 6-ИНС | 4.3.2 | К 6-инс п.4.3.2 Коваленко А.С. Ознакомлен. Снято с контроля. Снегиреву А.С. Прошу проработать предложения А.С.Коваленко. Доложите в срок до 26.10.2020. Аленькову В.В., Юрьеву А.В. Контроль. Продлен до 25.12.2020 | В настоящее время Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области предоставлена роль «Контролер сообщений» и «Оператор» по сообщениям, поступающим на все подключенные абонентские пункты, работающие по направлению бизнеса. Министерством проведены работы по изменению бизнес-процесса обработки сообщений и подготовки ответов, с возможностью включения дополнительного этапа согласования контролером всех типов ответов исполнителей по конкретным абонентским пунктам. Таким образом, реализована возможность для всех подключенных абонентских пунктов, работающих по направлению бизнеса, использовать указанную функциональность. Дополнительно информируем, что реализовано еще одно из пожеланий по доработке Системы Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области, а именно - возможность ограничения на подачу сообщений по определенным тематикам для пользователей, не прошедших авторизацию через ЕСИА, и включения запрета работы представителей бизнес-сообщества со справочником своих организаций без авторизации ЕСИА. Таким образом, существует возможность включить настройки, не позволяющие представителям бизнес-сообщества обращаться в Систему, используя авторизацию, отличную от ЕСИА. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Аленьков В.В.
2020-10-28 | Заседание Инвестсовета | 7-ИНС от 28.09.2020 | 1.2 | 1.2. Министерству образования Сахалинской области (А.Н.Киктева) совместно с государственным автономным учреждением Сахалинской области «Агентство по развитию человеческого капитала» (А.О.Кожепенько) рассмотреть на рабочей встрече вопросы по оценке и возможности разработки профессиональных, корпоративных стандартов специальностей, проведению независимой оценки квалификаций работников (обращение В.П.Мозолевского, генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой»). Срок – до 22 октября 2020 года | 08 октября текущего года состоялась рабочая встреча, посвящен-ная вопросам оценки и разработки профессиональных, корпоративных стандартов специальностей, проведению независимой оценки квалифи-каций работников с участием генерального директора Ассоциации «Са-халинстрой» В.П.Мозолевского, генерального директора «СпецСтрой-Рекострукция» В.И.Литвинова и генерального директора ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала» (далее – Агентство) А.О.Кожепенько. По итогам встречи принято решение о проработке со стороны Агентства возможности создания регионального отраслевого стандарта навыков сотрудников по востребованным на строительных объектах направлениям: кровельные работы, сварочные технологии и разработке модели независимой оценке квалификаций. Взаимодействие заинтересованных сторон будет организовано в рабочем порядке. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство образования Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-12-30 | Заседание Инвестсовета | 7-ИНС от 28.09.2020 | 5.2.1 | 5.2.1. Агентству по труду и занятости населения Сахалинской области (Т.Г.Бабич) обеспечить проведение оперативного мониторинга высвобождения работников в целях своевременного оказания содействия их трудоустройству. Срок – постоянно | Органами службы занятости в ежедневном режиме ведется мониторинг ситуации на рынке труда, процессов высвобождения и неполной занятости работников. По состоянию на 23 декабря текущего года, сведения о планируемых в ООО «Сахалинская мехколонна № 68» (далее – ООО «СМК № 68») мероприятиях по сокращению численности работников, введении режимов неполной занятости, в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 19.04. 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 486, в органы службы занятости, на портал «Работа в России» не поступали. В течение 2020 года в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 9 работников ООО «СМК № 68», уволенных по собственному желанию (2 - уволены в 2019 году), из них 4 – трудоустроено. Для работников ООО «СМК № 68» 21 декабря в ДК «Родина» г.Южно-Сахалинска была проведена ярмарка вакансий. Работникам было предложено более 700 вакансий строительных профессий. По состоянию на 23.12.2020 в центрах занятости населения состоят на учете 5 ищущих работу граждан, в том числе двое обратились в центр занятости населения для продолжения поиска работы по итогам ярмарки. Текущая потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости, составляет около 8,0 тыс. свободных рабочих мест, из них 2,3 тыс. вакансий в сфере строительства. Работа по трудоустройству работников ООО «СМК № 68» продолжается. | Снято с контроля | ОИВ | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-12-30 | Заседание Инвестсовета | 7-ИНС от 28.09.2020 | 5.2.2 | 5.2.2. Рекомендовать председателю Сахалинского областного союза организаций профсоюзов А.А.Крутченко взять под личный контроль вопрос своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам, и в случае необходимости информировать председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика. Срок - постоянно | По состоянию на 14 января 2021 года задолженность со стороны АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» перед ООО «СМК-68» в части оплаты выполненных в 2020 году строительно-монтажных работ по объекту строительства «Реконструкция пассажирского перрона в аэропорту Южно-Сахалинск», отсутствует. | Снято с контроля | Организация | Сахалинский областной союз организаций профсоюзов | Зайцев А.В.
2021-01-20 | Заседание Инвестсовета | 7-ИНС от 28.09.2020 | 5.2.3 | 5.2.3. Министерству социальной защиты Сахалинской области (Е.Н.Касьянова) обеспечить оказание социальной помощи работникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Срок – по мере необходимости, срок до 20.01.2021 | По состоянию на 20.01.2021 Специалистами Отделений ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (далее – Центр) проведена работа о возможности оказания социальной помощи работникам (бывшим работникам) ООО «Сахалинская мехколонна № 68», оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По результатам проведенной работы за оказанием социальной помощи работники (бывшие работники) ООО «Сахалинская мехколонна № 68» не обращались. ПО состоянию на 02.12.2020 В целях оказания социальной помощи гражданам, в том числе работникам, оказавшимся трудной жизненной ситуации, во всех районах области осуществляют и ведут приём специалисты Отделений ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (далее – Центр). Записаться на приём в отделения возможно посредством Интернет-ресурсов: через официальный сайт Центра (csp.admsakhalin.ru/Запись на прием), Единый портал государственных и муниципальных услуг либо по телефонам Отделений, также размещённых на официальном сайте Центра. Кроме этого организован и работает Единый телефон call-центра для записи на приём, консультаций по вопросам предоставления мер социальной и вопросам социального обслуживания (88002010099). В настоящее время всего за период работы call-центра принято более 14418 тысячи обращений граждан. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Ющук В.Н.
2020-12-30 | Заседание Инвестсовета | 7-ИНС от 28.09.2020 | 5.3.1 | Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (В.И.Спиченко) 5.3.1. Проработать вопрос возможности ведения деятельности ООО «Пристань» с использованием причальных сооружений в порту г. Корсакова. Срок – до 31 декабря 2020 года | В морском порту Корсаков отсутствуют причальные сооружения, находящиеся в собственности Сахалинской области. ООО «Пристань» на основании договора аренды с Министерством обороны Российской Федерации эксплуатируются причальные сооружения центрального ковша морского порта Корсаков (причальные сооружения находятся в федеральной собственности). На арендуемых причалах ООО «Пристань» осуществляет деятельность по обслуживанию организованных туристических групп и грузового флота, стоянке судов рыбопромыслового флота. В настоящее время по исковому заявлению Минобороны России в отношении ООО «Пристань» рассматривается гражданское дело, связанное со сроками действия договора аренды на причалы. Учитывая, что причалы находятся в федеральной собственности, а также факт наличия судебного разбирательства, Минтранс Сахалинской области не вправе вмешиваться в действия хозяйствующих субъектов в лице ООО «Пристань» и Минобороны России (подведомственных учреждений). | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-10-28 | Заседание Инвестсовета | 7-ИНС от 28.09.2020 | 5.3.2 | 5.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (В.И.Спиченко) 5.3.2. Провести рабочую встречу с представителями ООО «Пристань» в целях выявления и обсуждения проблемных вопросов по сохранению деятельности предприятия. О результатах доложить председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику. Срок – до 22 октября 2020 года | Руководством Министерства проведены рабочие встречи с представителями ООО «Пристань» 02 и 20 октября т.г. Для всестороннего рассмотрения вариантов оказания содействия предприятию к участию в рабочих встречах привлекались представители министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области и Министерства обороны Российской Федерации (далее – Минобороны). По итогам рабочих встреч руководству предприятия рекомендовано организовать ряд мероприятий, в частности, официально информировать Правительство Сахалинской области по вопросу дальнейшего использования арендуемой площади с целью дальнейшего развития морского порта Корсаков в качестве логистического технопарка, а также подготовить и направить в Минобороны мотивированное обращение для продления действия договора на аренду причальных сооружений до момента их консолидации. Информация о результатах рабочих встреч доведена до сведения Председателя Правительства Сахалинской области А.В. Белика. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-05-15 | Заседание Инвестсовета | 7-ИНС от 28.09.2020 | 5.4 | 5.4. Агентству по рыболовству Сахалинской области (И.Б.Радченко) подготовить и направить в Федеральное агентство по рыболовству позицию Правительства Сахалинской области по соглашению о промысле тихоокеанских лососей на Северных Курилах, с учетом предложений Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. О направлении предложений доложить председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику (обращение президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области М.Г.Козлова). Срок – до 22 октября 2020 года, 10.12.2020, до 15.05.2021 | Письмом председателя Правительства Сахалинской области А.В. Белика от 28.10.2020 № 1.2-5457/20 в адрес заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакова направлена позиция Правительства Сахалинской области по соглашению о промысле тихоокеанских лососей на Северных Курилах, с учетом предложений Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Позиция Правительства Сахалинской области по соглашению о промысле тихоокеанских лососей на Северных Курилах оглашена на Дальневосточном научно-промысловом совете, состоявшемся 15.04.2021. Достигнута договоренность между Правительством Сахалинской области и Правительством Камчатского края по промыслу тихоокеанских лососей на Северных Курилах, которая отражена в Стратегии промысла тихоокеанских лососей в Сахалинской области в 2021 году. | Снято с контроля | ОИВ | Агентство по рыболовству Сахалинской области | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области
2020-10-28 | Заседание Инвестсовета | 7-ИНС от 28.09.2020 | 5.5.1 | 5.5.1 Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву проработать вопрос оплаты дополнительных работ по государственному контракту с ООО «АрмСахСтрой» на строительство дома культуры в с. Дальнее (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок – до 22 октября 2020 года | В рамках исполнения муниципального контракта № 032-190-19 от 19.12.2019 увеличение объёма работ предусмотрено не более чем на 10% По состоянию на 12.11.2020 между МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска и ООО «Армсахстрой» было заключено дополнительное соглашение №4 от 14.09.2020 на сумму 4963,637 тыс. рублей, ведётся процедура заключения дополнительного соглашения на сумму 1784,364 тыс. рублей. Работы, объём которых превышает 10% от цены контракта будут оплачены по результатам решения арбитражного суда Сахалинской области в соответствии с законодательством РФ. | Снято с контроля | ПСО | Олонцев С.П. | Олонцев С.П.
2020-10-28 | Заседание Инвестсовета | 7-ИНС от 28.09.2020 | 5.5.2 | 5.5. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву рассмотреть на рабочей группе «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» вопрос устранения замечаний по обустройству тротуаров при строительстве автомобильных дорог по трассе г.Южно-Сахалинск – пгт.Ноглики в Долинском районе, в г. Южно-Сахалинске по ул.Ленина и на участке от Аэропорта до пр. Мира (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок – до 22 октября 2020 года | В рамках совещания «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» которое состоялось 22.10.2020 с рабочей группой, был рассмотрен вопрос: «Устранение замечаний по обустройству тротуаров при строительстве автомобильных дорог по трассе г. Южно-Сахалинск – пгт. Ноглики в Долинском районе, в г. Южно-Сахалинске по ул. Ленина и на участке от Аэропорта до пр. Мира (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П. Мозолевского)», по итогам которого было решено министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и всем подведомственным учреждениям учитывать рекомендации при проектировании и согласовании проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства в части соблюдения СП 59.13330.2016. | Снято с контроля | ПСО | Олонцев С.П. | Олонцев С.П.
2020-11-29 | Указание Губернатора | 1.9-Вн-855/20 от 16.10.2020 5-ИНС от 07.07.2020 | 2.2 | 1.9-Вн-855/20 от 16.10.2020 В.С.Сидоренко Прошу продолжить работу и обеспечить контроль оплаты выполненных работ. «Тымовского городского округа» (обращение заместителя генерального директора ООО «Мир Климата» Д.В.Ступачук). | Администрация муниципального образования «Тымовский городской округ» произвела оплату выполненных работ по муниципальному контракту № 0161300000819000177 от 21.01.2020 на сумму 5 457 930, 30 (пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот тридцать рублей 30 копеек). | Снято с контроля | ПСО | Сидоренко В.С. | Сидоренко В.С.
2020-12-25 | Указание Губернатора | 8-ИНС от 19.10.2020 | 3.3 | 3.3. Министерству здравоохранения Сахалинской области (В.В.Кузнецов) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных Федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)», утвержденный Указом Губернатора Сахалинской области от 20.05.2016 № 27 в части сокращения сроков предоставления услуги. Срок – до 25 декабря 2020 года | 27 октября 2020 года Министерством направлен запрос в Государственно-правовой департамент администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области (далее – ГПД). 27 ноября 2020 года Министерство получило ответ от ГПД о том, что внесение в Административный регламент изменений в части сокращения сроков предоставления и переоформления лицензий на осуществление медицинской деятельности до внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации приведет к нарушению федерального законодательства. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Ющук В.Н.
2020-12-25 | Заседание Инвестсовета | 8-ИНС от 19.10.2020 | 4.4 | 4.4. Министерству инвестиционной политики Сахалинской области (Д.Э.Лисневский) совместно с агентством по туризму Сахалинской области (В.Л.Дубровский) рассмотреть вопрос организации дня «открытых дверей» для потенциальных инвесторов в развитие туристической сферы Сахалинской области. Срок – до 25 декабря 2020 года | 04.12.2020 года в г.Москва при поддержке Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив (АСИ) организовано проведение «День открытых дверей» для потенциальных инвесторов в развитии туристской сферы Сахалинской области (далее – мероприятие). На мероприятии были презентованы проекты ТРК «Архипелаг Онекотан» и «Итуруп-Резорт», а также на рассмотрение предложены инвестиционные площадки расположенные в границах ТРК «Лагуна Буссе» и «Южные Курилы». В рамках подготовки «Дня открытых дверей» министерством подготовлены для заключения 5 соглашений о намерениях сотрудничества между Правительством Сахалинской области и потенциальными инвесторами: 1. ООО «Грин Солюшион» - инвестиционный проект «Мега Палас резот Буссе»; 2. ООО «Корсаковская гавань» - инвестиционный проект «Строительство яхт-клуба с инфраструктурой»; 3. ООО «Мир» - инвестиционный проект «Бальнеологический СПА курорт «Горячий пляж, остров Кунашир»; 4. ООО «Родной туризм» - инвестиционный проект «Глэмпинг «Под небом – Сахалин»; 5. ООО «Родной туризм» - инвестиционный проект «Глэмпинг «Под небом – Южные Курилы». Также заключено 3-стороннее соглашений о намерениях сотрудничества между Правительством Сахалинской области, ООО «Васта Дискавери» и АО «ВЭБ Инфраструктура». | Снято с контроля | ОИВ | Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Зайцев А.В.
2021-01-15 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 2.2 | 2.2. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирев) обеспечить возможность заявителю при обращении через «Единое окно для предпринимателей» перенаправлять в автоматическом режиме на портал ресурсоснабжающих организаций. Срок – до 15 января 2020 года | Оператором портала государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области (далее – Портал) разработан интеграционный сервис для получения данных по заявлениям, направляемым с порталов ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) в единый личный кабинет заявителя, в том числе через «Единое окно для предпринимателей» (далее – сервис). Информация для подключения к сервису направлена во все РСО. Дополнительно сообщаю о публикации в сервисе ссылок на электронные сервисы РСО для возможности заявителям обратиться за получением технических условий присоединения к инженерным сетям газо- и электроснабжения. Таким образом, при использовании механизмов Единого окна, на этапе получения технических условий присоединения к инженерным сетям газо- и электроснабжения, пользователю Портала предлагается перейти на страницу справочной информации о личных кабинетах РСО с сортировкой по муниципальным образованиям. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Аленьков В.В.
2020-12-25 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 2.3 | 2.3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Скарлет» В.В.Довгенко провести апробацию работы интерактивной формы «Единое окно для предпринимателей» путем оформления заявлений на оказание комплексной услуги. О результатах проинформировать на очередном заседании совета по инвестиционной деятельности. Срок – до 25 декабря 2020 года | На Инвестсовете 24.12.2020 сделан доклад В.В.Довгенко об успешной апробации работы Единого окна. | Снято с контроля | Организация | ООО «Скарлет» | Зайцев А.В.
2021-05-31 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 3.2 | 3.2. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленькову взять на контроль работу секции «Экологические проблемы, экотуризм и биологические ресурсы» научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской области в части рассмотрения проблемных вопросов в области охраны окружающей среды (обращение А.А.Уфаркина, заместителя генерального директора ООО «Залив Крашенинникова). Срок – постоянно | Распоряжением Правительства Сахалинской области от 16.02.2021 № 51-р в состав научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской области включен министр экологии Сахалинской области А.С.Матненко. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экологии Сахалинской области | Аленьков В.В.
2021-02-25 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 3.3 | 3.3. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирёв) обеспечить внесение изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 19.03.2010 № 111 в части включения в задачи и функции научно-экспертного совета рассмотрение проблемных вопросов в области охраны окружающей среды. Срок – до 25 февраля 2021 года | Правительством Сахалинской области принято Постановление от 03 февраля 2021 г. № 31 «О внесении изменений в Положение о научно-экспертном совете при Правительстве Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 19.03.2010 № 111», которым дополнен радел 3 пунктом 3.16, изложенный в следующей редакции: «3.16. Рассмотрение проблемных вопросов в области охраны окружающей среды.». | Снято с контроля | ОИВ | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Аленьков В.В.
2020-12-30 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 4.2 | 4.2. Рекомендовать УФНС по Сахалинской области (Тучкова М.В.) заключить мировое соглашение с ООО «Сахалинская мехколонна № 68» по уплате задолженности по налогам. | Управлением ФНС России по Сахалинской области в целях исполнения п. 4.2 протокола заседания Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области в адрес ООО "Сахалинская механизированная колонна № 68" 20.11.2020 направлено уведомление о наличии задолженности и информация о порядке и сроках ее урегулирования, в том числе раскрыт вопрос о порядке заключения мирового соглашения. Порядок заключения мирового соглашения предусматривает волеизъявление со стороны общества. По состоянию на 19.01.2021 ответ о выборе способа урегулирования задолженности по уплате обязательных платежей адрес Управления не поступил. | Снято с контроля | ОИВ | УФНС по Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-12-28 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 4.3 | 4.3. Рекомендовать уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко совместно с министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области (И.В.Павленко) организовать рабочее совещание с участием представителей Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, агентства по делам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности, предприятий общественного питания по вопросу послабления ограничительных мер при оказании услуг в ночное время, а также проведения корпоративных праздничных мероприятий в предновогодние и новогодние дни. Срок – до 10 декабря 2020 года | 27.11.2020 совещание проведено. | Снято с контроля | Организация | уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-12-25 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 4.4 | 4.4. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцеву рассмотреть на рабочей группе с участием УФНС по Сахалинской области (Тучкова М.В.) и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко вопрос о порядке перехода с режима ЕНВД на другие режимы налогообложения. Срок – до 25 декабря 2020 года | В ходе заседания рабочей группы «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса», «Качество и доступность трудовых ресурсов» под моим руководством 11 декабря 2020 года был рассмотрен вопрос о переходе на иные режимы налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Основным докладчиком выступила руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области М.В.Тучкова. В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко, руководители деловых объединений и представители предпринимательского сообщества Сахалинской области. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-12-28 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 5.1.1 | 5.1.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (В.И.Спиченко) проработать вопрос организации авиаперелета граждан Республики Кыргызстан (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок – до 10 декабря 2020 года | В настоящее время, в соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации ограничено количество выполнения регулярных международных рейсов по маршруту Бишкек – Москва до одного раза в неделю. В свободной продаже билеты до середины января 2021 года отсутствуют. Чартерные рейсы выполняются только на ввоз на территории Российской Федерации граждан, имеющих российское гражданство. Министерством проработан вопрос организации чартерных рейсов по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск, Новосибирск – Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск. АО «Авиакомпания «Аврора» и ООО «Сибирь» подтверждена возможность выполнения данных рейсов при заключении соответствующего договора и поступлении соответствующей оплаты. 19.12.2020 г. от ООО «Спиро» получен запрос о оказании содействия в решении вопроса доставки приглашенных специалистов (граждан Киргизии) из г.Петропавловск-Камчатский в г.Северо-Курильск. В оперативном порядке от руководителя ООО «Спиро» получено подтверждение прибытия приглашенных специалистов из республики Кыргызстан на территорию Российской Федерации через Казахстан и последующего самостоятельного прибытия в г.Петропавловск-Камчатский. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2020-12-25 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 5.1.2 | 5.1.2. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцеву обеспечить взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам трудовой миграции и оформления трудовых отношений. Срок – до 25 декабря 2020 года | Взаимодействие с уполномоченным органом по вопросам трудовой миграции в Сахалинской области (Управление по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области) по вопросу оформления трудовых отношений с иностранной рабочей силы обеспечено. По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области в 2020 году ООО «Спиро» предоставлено 73 уведомления о заключении трудовых договоров и 151 уведомление о прекращении (расторжении) трудовых договоров с иностранными работниками. | Снято с контроля | ОИВ | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Зайцев А.В.
2020-12-25 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 5.2 | 5.2. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко проработать вопрос проведения капитального ремонта внутридомовых сетей электроснабжения в многоквартирных домах, предлагаемый Ассоциацией «Некоммерческое партнерство ЖКХ-СЕРВИС». О результатах доложить на очередном заседании совета по инвестиционной деятельности (обращение председателя Совета Ассоциации «НП ЖКХ-СЕРВИС» А.А.Суворова). Срок – до 25 декабря 2020 года | Обращение рассмотрено. Направлен ответ от 25.12.2020 № 1.6-6627/20. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-02-02 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 1.4.1 | 1.4. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцеву проработать вопрос создания рабочей группы либо наделения полномочиями постоянно действующих коллегиальных органов по решению вопросов: 1.4.1. Качества и доступности трудовых ресурсов в соответствии с потребностью бизнеса в профессиональных кадрах на среднесрочную перспективу; Срок – до 02 февраля 2021 года | В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 18.07.2019 № 380-р «О формировании рабочих групп по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Сахалинской области» под моим руководством на постоянной основе функционирует рабочая группа «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса», «Качество и доступность трудовых ресурсов», работа которой направлена на устранение административных барьеров и создание комфортной среды для развития предпринимательства в регионе. В состав рабочей группы входит широкий круг представителей общественно-деловых объединений и бизнес-сообщества, органов исполнительной власти и местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области. Считаю целесообразным решение актуальных вопросов взаимодействия бизнеса и региональной власти по обеспечению доступности трудовых ресурсов и формированию свода инвестиционных правил осуществлять на площадке данной группы. | Снято с контроля | ПСО | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2021-02-02 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 1.4.2 | 1.4.2. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцеву проработать вопрос создания рабочей группы либо наделения полномочиями постоянно действующих коллегиальных органов по решению вопросов: - Формирования свода инвестиционных правил, соответствующих современным требованиям ведения инвестиционной деятельности. Срок – до 02 февраля 2021 года | В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 18.07.2019 № 380-р «О формировании рабочих групп по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Сахалинской области» под моим руководством на постоянной основе функционирует рабочая группа «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса», «Качество и доступность трудовых ресурсов», работа которой направлена на устранение административных барьеров и создание комфортной среды для развития предпринимательства в регионе. В состав рабочей группы входит широкий круг представителей общественно-деловых объединений и бизнес-сообщества, органов исполнительной власти и местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области. Считаю целесообразным решение актуальных вопросов взаимодействия бизнеса и региональной власти по обеспечению доступности трудовых ресурсов и формированию свода инвестиционных правил осуществлять на площадке данной группы. | Снято с контроля | ПСО | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2021-03-10 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 2.2 | 2.2. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (А.А.Ракитский) совместно с администрацией МО ГО г. Южно-Сахалинск (С.А.Надсадин) внести предложения по отражению сведений из градостроительной документации при информировании потенциальных инвесторов (заявителей), обратившихся через электронный сервис «Единое окно для предпринимателей», о возможности предоставления земельных участков. Срок – до 05 февраля 2021 года | В настоящее время администрацией муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» разработан интернет-ресурс по предоставлению открытых данных из информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска, позволяющий получать неограниченному кругу лиц информацию об утвержденной в установленном законом порядке градостроительной документации, документированных сведениях о развитии территорий, их застройке, землепользованию, возможных ограничений в использовании земельных участков и иных сведений. Указанный ресурс доступен в сети «Интернет» по адресу: https://grad-maps.yuzhno-sakh.ru/ и не имеет функционального отображения в электронном сервисе «Единое Окно для предпринимателей». Проведены работы по размещению гиперссылки на электронном сервисе «Единое Окно для предпринимателей» в сети «Интернет» по адресу: https://uslugi.admsakhalin.ru/, позволяющей перейти на интернет ресурс открытых данных информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска, в целях повышения информативности потенциальных инвесторов при получении государственной услуги «предоставление земельных участков». | Снято с контроля | ОИВ | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-02-15 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 3.2 | 3.2. Министерству финансов Сахалинской области (О.Н.Лопатина) совместно с министерством экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский) подготовить проект закона Сахалинской области по снижению налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в связи с отменой единого налога на вмененный доход (в том числе с учетом обращения заместителя директора ООО «Эврика-Трейд» Е.В.Ерзиковой, главного бухгалтера ИП Ширяева С.В. М.Б.Поклитар) и внести на рассмотрение в Сахалинскую областную Думу. Срок – до 15 февраля 2021 года | Проект закона Сахалинской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об установлении налоговой ставки для определенных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» и Закон Сахалинской области «О патентной системе налогообложения на территории Сахалинской области», разработанный министерством финансов Сахалинской области совместно с министерством экономического развития Сахалинской области, внесен в Сахалинскую областную Думу 01 февраля 2021 года (письмо Губернатора Сахалинской области от 01.02.2021 № 1.1-401/21). Законопроект предусматривает снижение в переходный период 2021-2022 годов ставок по упрощенной системе налогообложения для всех налогоплательщиков, применявших в 2020 году единый налог на вмененный доход, в том числе для налогоплательщиков в сфере книготорговли и розничной торговли лекарственными препаратами. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство финансов Сахалинской области | Белик А.В.
2021-02-03 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 4.2 | 4.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Н.Ю.Куприна) совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирев) проработать вопрос предоставления лицу, уполномоченному решением собственников многоквартирных домов Сахалинской области (далее – МКД), возможности осуществления онлайн-мониторинга за проведением работ по капитальному ремонту МКД, в котором производится ремонт. Срок – до 03 февраля 2021 года | Минцифра, МинЖКХ Для осуществления возможности онлайн-мониторинга за проведением работ по капитальному ремонту МКД, некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», осуществляющей функции технического заказчика работ по капитальному ремонту, предусмотрена возможность доступа собственникам помещений, уполномоченным участвовать в процедуре капитального ремонта, к онлайн-мониторингу посредством подключения их к Информационно-аналитической системе по управлению программой капитального ремонта, в т. ч. к модулю управления и онлайн-контроля капитального ремонта общего имущества МКД. Доступ предоставляется уполномоченному собственнику, который определен общим собранием собственников помещений, по его запросу при условии заключения соглашения о предоставлении информации по проведению капитального ремонта. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-02-15 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 4.3 | 4.3. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцеву в целях расширения спектра услуг, оказываемых через «Единое окно для предпринимателей», подготовить предложения от заинтересованных органов исполнительной власти Сахалинской области о дополнительных услугах и сроках их внедрения. Срок – до 15 февраля 2021 года, | В рамках проведенной работы с органами исполнительной власти Сахалинской области сформированы следующие предложения по расширению спектра услуг, оказываемых через «Единое окно для предпринимателей». Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области: - технологическое присоединение к услуге связи (телефон, интернет, телевидение и т.д.). Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области: - предварительное согласование предоставления земельного участка; - выдача градостроительных планов земельных участков; - технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций; - выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства; - выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства; - принятие решения о подготовке документации по планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц; - подготовка и утверждение документации по планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц; - предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта; - предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Министерство строительства Сахалинской области: - государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов проектных изысканий; - проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение договоров, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов; - предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; - предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области: - предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду (в рамках административных процедур «Предоставление лесного участка в аренду без проведения аукциона», «Заключение нового договора аренды лесного участка без проведения торгов в соответствии с частью 2 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации»); - выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка; - прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов; - выдача разрешений на право посещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Сахалинской области. Вышеуказанные предложения будут направлены в МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» для непосредственной проработки с органами исполнительной власти Сахалинской области и внедрения в электронный сервис «Единое окно для предпринимателей». | Снято с контроля | ПСО | Зайцев А.В. | Зайцев А.В.
2021-03-01 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 5.1 | 5.1. Председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику провести проверку по причине образования задолженности у АО «Управление по обращению с отходами» по оплате за оказанные услуги по транспортировке ТКО (обращение коммерческого директора ООО «ЭкоСити» И.В.Логвинова) Срок – до 1 марта 2021 года | По результатам проведенной проверки, на основании решения совета директоров АО «Управление по обращению с отходами» (далее - Общество) (протокол от 20.02.2021 г. № 2/21) за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в ненадлежащем исполнении своих трудовых обязанностей, а именно, необеспечение соблюдения законности в деятельности Общества, в том числе своевременное и качественное выполнение обязательств Общества перед контрагентами, своевременного и качественного выполнения договоров и обязательств Общества, допустив систематическую несвоевременную оплату оказанных услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов за период сентябрь-ноябрь 2020 года контрагенту ООО «ЭкоСити», генеральный директор Федотов М.А. приказом Общества от 20.02.2021 г. № 20/02-20д (прилагается) привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство государственного управления Сахалинской области | Белик А.В.
2021-02-05 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 5.2 | 5.2. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко провести внеочередное заседание рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов», на котором рассмотреть вопрос поэтапного кредитования работ в целях своевременного проведения капитального ремонта внутридомовых сетей электроснабжения в многоквартирных домах, предлагаемого Ассоциацией «Некоммерческое партнерство ЖКХ-СЕРВИС» (обращение председателя Совета Ассоциации «НП ЖКХ-СЕРВИС» А.А.Суворова). Срок – до 29 января 2021 года | Внеочередное заседание рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов» по вопросу поэтапного кредитования работ для своевременного проведения капитального ремонта внутридомовых сетей электроснабжения в многоквартирных домах проведено 02.02.2021. На заседании Суворов А.А. отозвал рассмотрение данного вопроса. Кроме того, министерством в адрес Ассоциации «НП ЖКХ-СЕРВИС» направлены разъяснения по указанному вопросу. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство энергетики Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-04-16 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 5.3 | 5.3. Министерству образования Сахалинской области (А.Н.Киктева) совместно с государственным автономным учреждением Сахалинской области «Агентство по развитию человеческого капитала» (А.О.Кожепенько) рассмотреть вопрос разработки профессиональных корпоративных стандартов подготовки кадров для фармацевтической отрасли (обращение представителя НКО - Ассоциация фармацевтических работников Сахалинской области, генерального директора ОО «Панацея» О.В.Мочаловой). Срок – до 29 января 2021 года | По состоянию на 16.04.2021 От ассоциации фармацевтических работников Сахалинской области (далее – ассоциация) поступил официальный ответ об отсутствии потребности в разработке корпоративных стандартов и заявлено о потребности в специалистах, обученных по программам подготовки специалистов среднего звена 33.02.01 «Фармация». В настоящее время на территории Сахалинской области нет образовательных организаций, ведущих обучение по данному направлению. По информации директора ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» (далее – Колледж) осуществлять обучение по специальности 33.02.01 «Фармация» не представляется возможным, так как отсутствует материально-техническое оснащение для организации образовательного процесса, а также лицензия на осуществление образовательной деятельности по данной специальности. Колледжем проведена калькуляция по программе обучения на основании аналогичных программ других регионов (г. Москва, Хабаровский край, Приморский край). Ориентировочная стоимость обучения составляет более 28 794 163 рублей. Представители бизнеса не готовы оказать финансовую поддержку в оснащении полигона для подготовки специалистов фармацевтической отрасли региона. Учитывая заявленную потребность фармацевтической отрасли региона в квалифицированных специалистах, рекомендовано руководителям предприятий организовать взаимодействие с представителями ведущих профильных образовательных организаций Дальнего Востока (Хабаровский край, Приморский край), а также г. Москва и г. Санкт-Петербург для оперативного решения кадрового вопроса в кратчайшие сроки по средством заключения целевых трёхсторонних договоров (между предприятием, учебным заведением и студентом) о компенсации расходов на обучение с последующим трудоустройством выпускников на предприятия Сахалинской области. По состоянию на 22.03.2021 В целях решения вопроса по разработке профессиональных корпоративных стандартов подготовки кадров для фармацевтической отрасли Сахалинской области 19.02.2021 состоялось совещание, по итогам которого была сформирована рабочая группа. Членам рабочей группы поручено подготовить: - инфраструктурный лист материально-технической базы необходимой для подготовки специалистов (Ассоциация фармацевтических работников Сахалинской области (О.В. Мочалова) совместно с ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» (А.М. Швец)); - сведения о представителях бизнеса, готовых оказать финансовую поддержку в оснащении полигона для подготовки специалистов (Ассоциация фармацевтических работников Сахалинской области (О.В. Мочалова)); - калькуляцию по программе обучения на основании аналогичных программ Хабаровского края, г. Москва и других регионов (ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» (А.М. Швец)). Вышеуказанная информация будет рассмотрена на отдельной площадке 15.03.2021 года в рамках реализации мероприятий деловой программы VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Сахалинской области 2021 «Стратегия кадрового обеспечения бизнеса: вызовы и новая повестка». От представителя ассоциации фармацевтических работников Сахалинской области (далее-Ассоциация) О.В. Мочаловой не поступила уточнённая информация о потребности предприятий в специалистах, обладающих определенными практическими навыками для фармацевтической отрасли. В адрес Ассоциации направлен официальный запрос о предоставлении необходимых данных. По состоянию на 28.01.2021 В целях решения вопроса по разработке профессиональных корпоративных стандартов подготовки кадров для фармацевтической отрасли Сахалинской области проведена рабочая встреча с представителем НКО - Ассоциация фармацевтических работников Сахалинской области, генеральным директором ООО «Панацея» О.В. Мочаловой. В рамках проведенной рабочей встречи была достигнута договоренность о предоставлении О.В. Мочаловой в адрес ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала» (далее ГАУ СО «АРЧК») информации о потребности предприятий Сахалинской области в кадрах со средним профессиональным фармацевтическим образованием. При поступлении вышеуказанной информации сотрудниками ГАУ СО «АРЧК» будет организована работа по подготовке профессиональных корпоративных стандартов под текущие кадровые запросы предприятий фармацевтической отрасли, включая описание компетенций необходимых специалистов, и последующей разработкой программ опережающей подготовки. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство образования Сахалинской области | Ющук В.Н.
2021-02-02 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 5.4 | 5.4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Н.Ю.Куприна) рассмотреть возможность снижения требований к количеству сотрудников в штате участника предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Сахалинской области (обращение индивидуального предпринимателя Тен Дон Гун). Срок – до 02 февраля 2021 года | Министерством 28.01.2021 года в единой информационной системе размещен предварительный отбор на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг по осуществлению строительного контроля (далее – предварительный отбор) (№016120000092100005). В документации о предварительном отборе снижено требование к количеству сотрудников в штате участника предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Сахалинской области до 2-х специалистов. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-04-21 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС/21 от 27.01.2021 | 1.3 | 1.3. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (А.А.Ракитский) совместно с министерством цифрового и технологического развития (А.С.Снегирев) разработать «дорожную карту» по модернизации государственной информационной системы Сахалинской области «Географическая информационная система Сахалинской области» с целью размещения информации о градостроительной деятельности на территории Сахалинской области, инженерных коммуникациях, инвестиционных площадках, а также иной информации, необходимой для физических и юридических лиц при получении государственных и муниципальных услуг в сфере землепользования и градостроительства. Срок – до 01 апреля 2021 года, продлен до 21.04.2021 | Представлена утвержденная дорожная карта. В целях развития ГеоИС СО было определено о необходимости внедрения следующих программных модулей: - модуль «Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями»; - модуль «Геопортал сведений Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД)»; - модуль «Расширенный анализ данных»; - модуль «Реализация учета внесения изменений в проекты планировки территории с проектами межевания территории»; - модуль «Постановка на учет объекта капитального строительства»; - модуль «Архитектурно-градостроительный облик территории»; - модуль «Автоматический импорт сведений Единого государственного реестра недвижимости; - модуль «Поиск территории» (для обеспечения возможности физическим и юридическим лицам осуществить поиск территории для строительства определенных объектов); - модуль «Мониторинг качества ведения ГИСОГД». Также в целях дальнейшего развития ГеоИС СО планируется внедрение модуля «Фонд пространственных данных» с возможностью работы в нескольких системах координат, создания портала Фонда пространственных данных, позволяющий осуществлять предоставление данных и материалов в режиме онлайн. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-03-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС/21 от 27.01.2021 | 1.4.2 | 1.4. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву: 1.4.2. Рассмотреть вопрос целесообразности передачи муниципальных автомобильных дорог в региональную собственность. Представить информацию о сроках передачи дорог (обращение депутата Сахалинской областной Думы, заместителя председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по бюджету и налогам И.В.Осипенко). Срок – до 01 марта 2021 года | Постановлением Правительства Сахалинской области от 25.12.2020 № 620 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области» 16 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 235,5 км включены в перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Сахалинской области и в 2021 году подлежат принятию из муниципальной собственности в областную собственность. Принятие данного решения согласовано с администрациями заинтересованных муниципальных образований и основывалось на следующем: - все принимаемые автомобильные дороги по своим показателям соответствуют критериям отнесения к автомобильным дорогам регионального значения; - все они расположены вне населенных пунктов и обеспечивают связь между населенными пунктами (за исключением 2-х дорог общей протяженностью 10,4 км, в том числе Холмск – Яблочное (8,8 км)); - повышение статуса автомобильных дорог повышает предъявляемые к ним требования и позволит обеспечить более высокий уровень их транспортно-эксплуатационного состояния. Кроме того, передача части муниципальных автомобильных дорог в областную собственность позволит снизить нагрузку на муниципальные дорожные фонды и высвободившиеся финансовые средства перенаправить на модернизацию улично-дорожной сети населенных пунктов. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-04-19 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС/21 от 27.01.2021 | 1.5 | 1.5. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области, председателю рабочей группы «Эффективность процедур по подключению энергоресурсов» В.С.Сидоренко рассмотреть вопрос о включении в состав соответствующих рабочих групп представителей ведущих компаний и депутатов Сахалинской областной Думы (обращение общественного представителя АНО «АСИ» в Сахалинской области по направлению «Новый бизнес» Е.В.Филилеева). Срок – до 01 марта 2021 года | В состав рабочей группы будут включены следующие кандидатуры:  Болотников Александр Анатольевич, заместитель председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по социальной политике;  Выголов Юрий Федорович, заместитель председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию;  Кочнев Анатолий Анатольевич, председатель постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию.  Шемпелев Сергей Геннадиевич, технический директор ООО «СКФ «Сфера»;  Котляров Евгений Юрьевич, заместитель начальника отдела капитального строительства ООО «СКФ «Сфера»;  Фадеев Александр Иванович, главный энергетик ООО «АРМСАХСТРОЙ»;  Альперович Виктор Юделевич, первый заместитель генерального директора АО «Сахалин-Инжиниринг». Также в состав рабочей группы будет включен заместитель руководителя Управления Прохоров Романа Владимирович. В настоящее время министерством экономического развития Сахалинской области вносятся изменения в Распоряжение, которое находится на согласовании в государственно-правовом департаменте Правительства Сахалинской области. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство энергетики Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-04-06 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС/21 от 27.01.2021 | 1.5 | 1.5. заместителю председателя Правительства Сахалинской области, председателю рабочей группы «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» С.П.Олонцеву рассмотреть вопрос о включении в состав соответствующих рабочих групп представителей ведущих компаний и депутатов Сахалинской областной Думы (обращение общественного представителя АНО «АСИ» в Сахалинской области по направлению «Новый бизнес» Е.В.Филилеева). Срок – до 01 марта 2021 года, продлен до 06.04.2021 | Министерством в адрес депутатов Сахалинской областной Думы направлено письмо приглашение с предложением рассмотреть возможность вступления в состав рабочей группы «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» (далее – рабочая группа). Сахалинской областной Думой представлен кандидат для включения в рабочую группу. Министерством в адрес министерства экономического развития Сахалинской области направлена кандидатура для внесения изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.07.2019 № 380-р «О формировании рабочих групп по достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Сахалинской области». | Снято с контроля | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-03-22 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС/21 от 27.01.2021 | 5.2 | 5.2. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву рассмотреть на рабочей группе «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» информацию о росте цен на песок, ведущем к удорожанию стоимости строительства в целом. О результатах доложить (обращение президента ООО «Восточная горнорудная компания» О.А.Мисевры). Срок – до 01 марта 2021 года, продлен до 22.03.2021 | По имеющейся информации, рост цен на строительный песок в Саха-линской области за 2020 год (1 кв 2020г / 1 кв 2021г) составил около 4,3%, что не превышает уровень инфляции в России по итогам 2020 года (4,9%), по некоторым недропользователям: ООО «Карьер Охотский», ООО «АМФИБОЛИТ», ООО «Красногорские пески», ГУП «Углегорское ДРСУ», ИП Гузак Е.Ф., ООО «Спиро», ООО «Перевал» повышения цен не было. По результатам анализа полагаем, что дефицита в инертных строи-тельных материалах за истекший период область не испытывала, товарный рынок строительного песка в Сахалинской области имеет достаточно раз-витый уровень конкуренции. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство строительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-02-15 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС/21 от 27.01.2021 | 5.3 | 5.3. Рекомендовать генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой» В.П. Мозолевскому направить для рассмотрения в министерство экономического развития Сахалинской области информацию о случаях начисленных заказчиками Сахалинской области сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) государственных (муниципальных) контрактов и не списанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2018 года № 783, и предоставить подтверждающие документы. Срок – до 15 февраля 2021 года | Ассоциация «Сахалинстрой», в соответствии ст.6 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»1, в рамках работы Совета по инвестиционной деятельности, направляет информацию и подтверждающие документы о не списанных неустойках, в рамках обращения (исх. № 0112 от 21 января 2021 года). Приложение в копиях: 1.Обращение Ассоциации «Сахалинстрой» к членам от 05.02.2021г. исх. № 0164 на 2л.; 2.Письмо МКУ ГО УКС от 28.12.2020; 3. Письмо МКУ ГО УКС от 27.01.2021; 4. Письмо МКУ ГО УКС от 27.11.2020; 5.000 ПромПроектСтройСервис» № 17 от 04.02.2021 6.1 ПИсьмо МКУ ГО УКС исх. № 054 от 20.01.2020. | Снято с контроля | Организация | Ассоциация «Сахалинстрой» | Зайцев А.В.
2021-03-01 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС/21 от 27.01.2021 | 5.4 | 5.4. Председателю Правительства Сахалинской области А.В. Белику рассмотреть возможность обеспечения гарантийных обязательств по исполненным государственным (муниципальным) контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства заказчикам подрядчиками (поставщиками, исполнителями) за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций, в которых состоят подрядчики (поставщики, исполнители). (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок – до 01 марта 2021 года | Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), в частности статей 15, 393 ГК РФ, исходит из того, что, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, сторона такого договора обязана возместить другой стороне убытки, причинённые таким неисполнением, ненадлежащим исполнением в полном объеме. Соответственно, если суммы обеспечения окажется недостаточно для покрытия всех понесенных заказчиком убытков, он вправе предъявить требование о возмещении оставшейся части убытков к подрядчику, а в случае его отказа от удовлетворения таких требований или неполучения ответа от подрядчика – к саморегулируемой организации. При этом следует учитывать, что сумма возмещения из компенсационного фонда ограничена (не более ¼ компенсационного фонда). Кроме того, саморегулирующая организация несет субсидиарную ответственность только по обязательствам, вытекающим из контрактов, заключенных конкурентным способом, следовательно, действие статьи 60.1 ГрК РФ не распространяется на контракты, заключенные с единственным подрядчиком. Таким образом можно прийти к выводу о том, что Законом № 44-ФЗ не предусмотрена возможность замены способов обеспечения исполнения обязательств по контракту, предусмотренная настоящим Законом на гарантии, выданные саморегулирующими организациями. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство финансов Сахалинской области | Белик А.В.
2021-03-29 | Указание Губернатора | 1.8-Вн-117/21 от 16.02.2021 10-ИНС от 24.12.2020 | 4.3 | рез: Зайцеву А.В. Ознакомлен. Снято с контроля. Шередекину А.С. Прошу проработать предложения, представить дорожную карту внедрения услуг в срок до 29.03.2021. Снегиреву А.С., Ракитскому А.А., Колеватых А.В., Корневу В.В., Юрьеву А.В. Для работы. 4.3. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцеву в целях расширения спектра услуг, оказываемых через «Единое окно для предпринимателей», подготовить предложения от заинтересованных органов исполнительной власти Сахалинской области о дополнительных услугах и сроках их внедрения. | По состоянию на 29.03.2021 На основании предложений органов исполнительной власти Сахалинской области по расширению спектра услуг, оказываемых через «Единое окно для предпринимателей», сформирован проект «дорожной карты». В рамках проведенной работы с органами исполнительной власти Сахалинской области сформированы следующие предложения по расширению спектра услуг, оказываемых через «Единое окно для предпринимателей». Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области: - технологическое присоединение к услуге связи (телефон, интернет, телевидение и т.д.). Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области: - предварительное согласование предоставления земельного участка; - выдача градостроительных планов земельных участков; - технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций; - выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства; - выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства; - принятие решения о подготовке документации по планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц; - подготовка и утверждение документации по планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц; - предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта; - предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Министерство строительства Сахалинской области: - государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов проектных изысканий; - проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение договоров, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов; - предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; - предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области: - предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду (в рамках административных процедур «Предоставление лесного участка в аренду без проведения аукциона», «Заключение нового договора аренды лесного участка без проведения торгов в соответствии с частью 2 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации»); - выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка; - прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов; - выдача разрешений на право посещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Сахалинской области. Вышеуказанные предложения будут направлены в МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» для непосредственной проработки с органами исполнительной власти Сахалинской области и внедрения в электронный сервис «Единое окно для предпринимателей». | Снято с контроля | Организация | МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» | Зайцев А.В.
2021-05-01 | Заседание Инвестсовета | 2-инс/21 от 11.03.2021 | 2.5.1 | 2.5. Министерству экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский): 2.5.1. Рассмотреть вопрос внедрения мер поощрения глав муниципальных образований по результатам подведения итогов рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных образований Сахалинской области. Срок – до 01 мая 2021 года | В соответствии с Методикой формирования рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных образований Сахалинской области, утвержденной приказом Министерства от 26.08.2020 № 3.05-13-п (далее –рейтинг МО), предусмотрено поощрение муниципальных образований, ставших лидерами в отчетном периоде. Поощрение может быть в виде награждения Почетными грамотами Правительства Сахалинской области, Благодарностью Губернатора Сахалинской области, почетными грамотами министерства экономического развития Сахалинской области, благодарностью министра экономического развития Сахалинской области, наградными плакетами, ценными подарками. Так, при подведении итогов Национального рейтинга за 2019/2020 год (Сахалинская область вошла в ТОП-30 регионов) на заседании совета Памятным знаком Правительства Сахалинской области были награждены администрации Корсаковского и Поронайского городских округов, достигшие «Высшего уровня» рейтинга МО за 2019 год. Учитывая ограниченность областного бюджета внедрение иных мер поощрения считаем нецелесообразным. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2021-04-15 | Заседание Инвестсовета | 2-инс/21 от 11.03.2021 | 2.5.2 | 2.5. Министерству экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский): 2.5.2. Организовать встречу с представителями компании «Сахалин Энерджи Инвест Компани ЛТД» и генеральным директором АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Э.Л.Сидоренко с целью проведения семинара на тему «Решение правовых проблем предпринимателей при помощи цифровой платформы «ЗаБизнес.РФ». Срок – до 30 марта 2021 года | 12 марта текущего года в здании Правительства Сахалинской области генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Э.Л.Сидоренко провела семинар для представителей компании «Сахалин Энерджи Инвест Компани ЛТД» и ее подрядчиков на тему «Решение правовых проблем предпринимателей при помощи цифровой платформы «ЗаБизнес.РФ». | Снято с контроля | ОИВ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Зайцев А.В.
2021-04-15 | Заседание Инвестсовета | 2-инс/21 от 11.03.2021 | 2.6 | 2.6. Министерству инвестиционной политики Сахалинской области (Б.Д.Дымбрылов) организовать встречу с представителями компании «Сахалин Энерджи Инвест Компани ЛТД» с целью проведения презентации инвестиционной карты и инвестиционной декларации Сахалинской области. Срок – до 30 марта 2021 года | 25 марта текущего года в здании Правительства Сахалинской области состоялось совещание под председательством заместителя председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцева и Главного исполнительного директора «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД» Р.Ю.Дашкова, с участием министерства инвестиционной политики Сахалинской области, министерства экономического развития Сахалинской области и представителями компаний – потенциальных резидентов Сахалинского нефтегазового парка. На встрече была презентована инвестиционная карта и инвестиционная декларация Сахалинской области. | Снято с контроля | ОИВ | Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Зайцев А.В.
2021-05-24 | Заседание Инвестсовета | 2-инс/21 от 11.03.2021 | 2.7 | 2.7. Рекомендовать мэру городского округа «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) рассмотреть вопрос организации дня «открытых дверей» с целью рассмотрения застройщиками всех имеющихся на данный момент в городе Южно-Сахалинск подготовленных и планируемых земельных участков под строительство жилых домов на ближайшие пять лет, а также планов реализации проектов строительства инфраструктуры для этих участков, в том числе с привлечением механизма инфраструктурных облигаций (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок – до 20 апреля 2021 года, продлен до 30.04.2021, до 24.05.2021 | Для реализации поставленной задачи 29.04.2021 на заседании Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области будет представлена презентация инвестиционных возможностей города. Также в целях презентации перспективных площадок под строительство многоквартирных домов 21 мая 2021 состоялось мероприятие «день открытых дверей», в котором приняли участие представители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, ресурсоснабжающие организации, а также потенциальные застройщики и инвесторы. | Снято с контроля | МО | Город Южно-Сахалинск | Олонцев С.П.
2021-06-04 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС/21 от 29.04.2021 | 2.6. | 2.6. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленькову совместно с руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области О.А.Фунтусовой обеспечить представление доклада Губернатору Сахалинской области В.И.Лимаренко по вопросу внесения изменений в Административный регламент министерства здравоохранения Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)», утвержденный указом Губернатора Сахалинской области от 20.05.2016 № 27, в части сокращения сроков предоставления услуги до 15 рабочих дней. Срок – до 11 мая 2021 года | Вопрос о сокращении сроков предоставления министерством здравоохранения Сахалинской области государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций до 15 рабочих дней, а также о сокращении сроков выдачи санитарно-эпидемиологического заключения Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области рассмотрен. Услуга по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области является самостоятельной услугой федеральных органов исполнительной власти, не входит в состав государственной услуги, предоставляемой министерством здравоохранения Сахалинской области. Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области по данному вопросу в адрес министерства экономического развития Сахалинской области направлено письмо от 14.05.2021 № 65-00-01/04-3213-2021, согласно которому в настоящее время сроки проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и санитарно-эпидемиологических заключений в Сахалинской области сокращены до минимально возможных и составляют 30 дней. По мнению Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, дальнейшее сокращение сроков приведет к потере качества выполнения работ. Государственная услуга по лицензированию медицинской деятельности предоставляется министерством здравоохранения Сахалинской области как переданное осуществление полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В целях реализации осуществления переданных полномочий Указом Губернатора Сахалинской области от 20.05.2016 № 27 утвержден административный регламент министерства здравоохранения Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)». Отношения между органами государственной власти и хозяйствующими субъектами по вопросу лицензирования отдельных видов деятельности регулируются Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», статьи 14 и 18 которого устанавливают сроки выдачи, переоформления лицензий, а именно не более 45 рабочих дней с момента приема заявления о выдаче лицензии и не более 30 рабочих дней с момента приема заявления о переоформлении лицензии. Аналогичные сроки для принятия лицензирующим органом соответствующего решения нашли свое отражение в вышеуказанном административном регламенте. Установленные федеральным законодателем сроки являются предельными и не исключают возможность предоставления услуги в более короткие сроки. Так, для малого и среднего бизнеса в сфере медицины установлена «зеленая улица», на сегодняшний день фактические сроки предоставления услуги по лицензированию медицинской деятельности сокращены до 15 рабочих дней. | Снято с контроля | ПСО | Аленьков В.В. | Аленьков В.В.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 2.3. | 2.3. Министерству туризма Сахалинской области (А.В.Ромашевский) представить на очередном заседании Правительства Сахалинской области с участием региональных туроператоров доклад о готовности к предстоящему туристическому сезону. Срок – до 15 июня 2021 года |  | Снято с контроля | ОИВ | Министерство туризма Сахалинской области | Зайцев А.В.
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета

## на исполнении
СРОК | ВИД ДОКУМЕНТА | ПОРУЧЕНИЕ | ПУНКТ | СОДЕРЖАНИЕ | ИСПОЛНЕНИЕ | СТАТУС | ОГВ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | КОНТРОЛЬ
2021-07-30 | Заседание Инвестсовета | 6-ИНС от 19.08.2020 | 1.3 | 1.3. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (Е.А.Бондарчук) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и местного самоуправления Сахалинской области проанализировать утвержденные регламенты прохождения отдельных процедур с целью получения разрешения на строительство (получение дополнительных разрешений, связанных с особенностями градостроительной деятельности (получение порубочного билета, согласование фасадов зданий, разрешение на осуществление земляных работ и др.) в части оптимизации процесса их получения. Информацию о результатах проведенного анализа с предложениями представить к установленному сроку (обращения В.Ю.Альперовича, технического директора АО «Сахалин-Инжиниринг», А.С.Нестерова, генерального директора ООО «Хоккайдо Девелоперз Групп»). Срок – до 05 декабря 2020 года , продлен до 01.03.2021, продлен до 30.07.2021 | В целях сокращения сроков прохождения отдельных процедур для получения разрешения на строительство, Министерством инициировано внесение изменений в типовые административные регламенты прохождения таких процедур как «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений» (сокращение до 15 календарных дней), «Выдача градостроительных планов земельных участков» (сокращение до 7 рабочих дней), «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» (сокращение до 15 рабочих дней). В настоящее время указанные типовые административные регламенты направлены в министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области для рассмотрения на заседании комиссии по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области. После утверждения указанных регламентов на заседании комиссии, данные регламенты будут направлены в муниципальные образования Сахалинской области для приведения действующих административных регламентов в соответствие с типовыми. По состоянию на 01.04.2021 Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области инициирована работа по внесению изменений в типовые административные регламенты прохождения отдельных процедур с целью получения разрешения на строительство. 1 Выдача градостроительных планов земельных участков 7 рабочих дней 2 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 50 календарных дней 3 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 15 рабочих дней 4 Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений 15 календарных дней Дополнительно проводится работа по разрешению разногласий в разработанном типовом административном регламенте прохождения процедуры «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» между министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области и министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области. Для внесения изменений в остальные типовые административные регламенты, согласно информации, предоставленной министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области, необходимо: 1. Внесение изменений в соответствующий типовой административный регламент. 2. Согласование со всеми администрациями муниципальных образований Сахалинской области разработанного типового регламента муниципальной услуги. 3. Согласование с органом исполнительной власти Сахалинской области, курирующим сферу разработанного типового регламента муниципальной услуги. 4. Вынесение разработанного типового регламента муниципальной услуги на заседание комиссии по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области (далее – Комиссия) для утверждения. 5. Согласование членов Комиссии и утверждение протоколом Комиссии типового регламента муниципальной услуги. По состоянию на 01.03.2021 Внесение изменений в типовые регламенты прохождения процедур осуществляется министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области, после внесения соответствующих сроков в типовые регламенты они направляются в администрации муниципальных образований Сахалинской области для приведения соответствующих регламентов администраций муниципальных образований Сахалинской области в соответствие с типовыми. В то же время в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части требований к административным регламентам, работа по разработке типовых регламентов приостановлена до получения соответствующих разъяснений от федеральных органов власти Российской Федерации. На основании изложенного, в связи с необходимостью получения разъяснений федеральных органов власти Российской Федерации о требованиях к разрабатываемым административным регламентам для соответствия Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также учитывая необходимость внесения изменений в типовые регламенты, просим продлить срок исполнения поручения до 30 апреля 2021 года. по состоянию на 28.12.2020 Представлен подробный анализ процедур 1. В рамках реализуемого Министерством проекта «Оптимизация процедур по выдаче разрешения на строительство» срок оказания услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков сокращен до рабочих 10 дней. Прошел процедуру согласования с органами местного самоуправления Сахалинской области и находится на этапе согласования с заинтересованными органами исполнительной власти Сахалинской области подготовленный Министерством ведомственный стандарт по оптимизации процедур по выдаче разрешения на строительство, в котором предусмотрено сокращение срока оказания услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков до 7 рабочих дней. Замечаний по подготовленному стандарту в адрес Министерства от администраций муниципальных образований Сахалинской области не поступало. 2. Средний срок прохождения процедуры получения разрешения на проведение земляных работ в муниципальных образованиях Сахалинской области составляет 15 календарных дней. Единственным муниципальным образованием Сахалинской области, срок получения разрешения на проведение земляных работ в котором превышает 15 календарных дней, является Курильский городской округ (30 календарных дней). В муниципальное образование направлено письмо о необходимости внесения изменения в административный регламент прохождения указанной процедуры в части сокращения срока прохождения. 3. Средний срок прохождения процедуры получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в муниципальных образованиях Сахалинской области составляет 55 календарных дней. В муниципальные образования, срок прохождения указанной процедуры в которых превышает 50 календарных дней (Долинский ГО – 55 календарных дней, Поронайский ГО – 60 календарных дней, Холмский ГО – 4 месяца, город Южно-Сахалинск – 70 календарных дней), направлены письма о необходимости внесения изменений в административные регламенты прохождения указанной процедуры в части сокращения срока прохождения до 50 календарных дней. Указанный срок обусловлен необходимостью проведения общественных обсуждений и публичных слушаний для проведения указанной процедуры. 4. Срок оказания услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» в муниципальных образованиях Сахалинской области составляет от 20 до 30 дней. В муниципальные образования Сахалинской области направлено письмо о необходимости сокращения срока прохождения процедуры до 15 календарных дней и внесения соответствующих изменений в административные регламенты. 5. Срок оказания услуги «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений» в муниципальных образованиях Сахалинской области составляет от 10 до 30 дней. Министерством направлено письмо в муниципальные образования Сахалинской области о необходимости сокращения срока прохождения процедуры до 15 календарных дней и внесения соответствующих изменений в административные регламенты. Одновременно с этим, министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области разрабатывается типовой регламент по данной процедуре, в котором по предложению министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области планируется установить срок прохождения указанной процедуры 15 календарных дней. по состоянию на 04.12.2020 Министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской области (далее – Министерство) проведена работа по анализу регламентов прохождения отдельных процедур в сфере строительства в муниципальных образованиях Сахалинской области. По результатам анализа выявлено, что большинство процедур в муниципальных образованиях Сахалинской области переведены в электронный вид и оказываются через региональный портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области. Для оптимизации процесса прохождения процедур Министерством предлагается муниципальным образованиям Сахалинской области ускорить работу по переводу процесса прохождения процедур в электронный вид на региональном портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области. Дополнительно сообщаем, что Министерством проводится работа по наполнению процедурами модуля «Калькулятор строительных процедур», входящего в состав программного комплекса «Информационная система по объектам капитального строительства Сахалинской области» министерства строительства Сахалинской области. В указанном модуле предусмотрен функционал создания произвольных процедур и направления заявлений на проведение процедур в уполномоченный орган, что позволит временно оказывать услуги и проводить процедуры в сфере строительства в электронном виде до окончательного перевода таких услуг/процедур в электронный вид на региональном портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области. | На исполнении | ОИВ | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-08-30 | Заседание Инвестсовета | 10-ИНС от 24.12.2020 | 5.5 | 5.5. Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области (С.В.Налбатова) проработать вопрос по подбору здания для размещения ведущих общественно-деловых объединений Сахалинской области (обращение президента Союза «Сахалинская торгово-промышленная палата» Г.Ю.Дзюба). Срок – до 29 января 2021 года, продлен до 30.08.2021 | Правительство Сахалинской области обратилось в адрес Федерального агентства по управлению государственным имуществом для рассмотрения вопроса о передаче из федеральной собственности в собственность Сахалинской области нежилого здания, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Коммунистический, д. 31, площадь 1440,9 кв.м., кадастровый номер 65:01:0703005:48. В указанном здании размещается федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» на праве оперативного управления (далее – Учреждение). Росимущество готово рассмотреть вопрос передачи указанного нежилого здания из федеральной собственности в государственную собственность Сахалинской области при поступлении необходимого пакета документов. Для определения необходимой потребности в дополнительных помещениях для нужд Учреждения Минимуществом Сахалинской области 17 марта 2021 года проведено совместное выездное совещание с представителями Учреждения, в ходе которого определены потребности Учреждения в предоставляемых в пользование площадях. В настоящее время Минимуществом Сахалинской области рассматриваются варианты подбора необходимого количества по площади помещений для Учреждения в целях предоставления в пользование и последующей организации процедуры передачи нежилого здания, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Коммунистический, д. 31, в областную собственность. Проведена повторная втреча с заместителем директора Учреждения. В ходе которой предварительно предложены альтернативные площади для вожможной передачи Учреждению и получено одобрение на принятие предлагаемых помещений. | На исполнении | ОИВ | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | Зайцев А.В.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 1-ИНС/21 от 27.01.2021 | 1.4.1 | 1.4. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву: 1.4.1. Провести анализ соответствия дорог, построенных в 2020 году, нормам и стандартам, установленным законодательством, с целью оценки доступности использования дорог маломобильными гражданами. О результатах анализа доложить (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок – до 01 марта 2021 года, продлен до 17.05.2021, до 01.06.2021, до 15.06.2021 | Государственным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного мониторинга Сахалинской области» совместно с Ассоциацией «Сахалинстрой» был разработан и утвержден Стандарт, включающий в себя все нормативные требования и условия к разработке проектно-сметной документации с целью доступности комфортной среды использования автомобильных дорог маломобильными гражданами. В ходе проведенного анализа автомобильных дорог общего пользования, построенных и реконструированных в 2020 году, выявлено соответствие объектов нормам и стандартам, установленным законодательством, в части доступности использования маломобильными гражданами. Проектная документация разработана специализированными проектными организациями в соответствии с требованиями нормативных документов, включённых в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687. Строительство и ввод объектов в эксплуатацию осуществлено по разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы. Также, 25 февраля 2021 года министерством проведено совещание с представителями Ассоциации «Сахалинстрой» и АО «Автодорпроет», по результатам которого было принято решение о разработке «Стандарта», где будут включены все нормативные требования и условия к выполнению работ по подготовке проектно-сметной документации с целью доступности комфортной среды использования автомобильных дорог маломобильными гражданами. По состоянию на 17.05.2021 государственным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного мониторинга Сахалинской области» был разработан и утвержден Стандарт, включающий в себя все нормативные требования и условия к разработке проектно-сметной документации с целью доступности комфортной среды использования автомобильных дорог маломобильными гражданами. | На рассмотрении | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-05-31 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС/21 от 29.04.2021 | 6.1. | 6.1. Рекомендовать генеральному директору Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевскому сформировать и представить в адрес Правительства Сахалинской области списки специалистов, желающих пройти обучение по применению BIM-технологий. Срок - до 31 мая 2021 года | список представлен в адрес СП Олонцеву и ВВ Аленькову | На рассмотрении | Организация | Ассоциация «Сахалинстрой»
2021-07-19 | Заседание Инвестсовета | 5-ПС от 26.12.2019 | 2.1 | Пункт 2.1. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко выполнить работы по корректировке утвержденной территориальной схемы обращения с отходами. Срок - 16 августа 2020 года, продлен до 25.11.2020, 28.12.2020, до 01.02.2021, до 22.03.2021 | По состоянию на 22.03.2021 До 12 апреля 2021 года будет подготовлено техническое задание на корректировку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Сахалинской области и ее электронной модели (далее – Техническое задание). Не позднее 14 апреля 2021 года будет получена ценовая информация о стоимости оказания услуги (коммерческие предложения). Направление заявки на закупку в ГКУ «Центр государственных закупок Сахалинской области» - не позднее 16 апреля 2021 года. Публикация извещения о проведении закупочной процедуры планируется не позднее 23 апреля 2021 года. Утверждение «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Сахалинской области» после согласования с заинтересованными федеральными органами власти, прохождения общественных обсуждений будет осуществлено не позднее 1 ноября 2021 года. По состоянию на 10.02.2021 Представлен проект распоряжения ПСО. По состоянию на 28.12.2020 Ситуация не изменилась По состоянию на 25.11.2020 В целях исполнения поручения проведена работа по актуализации территориальной схемы обращения с отходами. На текущий момент в целях исключения некорректного размещения информации в территориальной схеме обращения с отходами, в соответствии с решениями совещаний в режиме ВКС по вопросам формирования федеральной схемы обращения с отходами, с ППК «Российский экологический оператор» согласован перечень объектов обращения с ТКО в части количества и мощностей объектов. После согласования принятых решений с ППК «Российский экологический оператор» согласованные изменения внесены в действующую территориальную схему (проект 00958(п) от 24.11.2020 на согласовании). По состоянию на 01.10.2020 Действующая Территориальная схема утверждена 23.09.2016 распоряжением Правительства Сахалинской области № 486-р. В целях исполнения поручения по корректировке территориальной схемы министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области совместно с представителями федеральных органов (ППК «Российский экологический оператор», Минприроды России) проведен анализ территориальной схемы на соответствие действующим требованиям законодательства, ведется работа по внесению изменений в Федеральную и Территориальную схемы. Ведется работа представителями министерства ЖКХ Сахалинской области и ППК «Российский экологический оператор» по согласованию объектов обращения с ТКО в части количества и мощностей объектов. После согласования принятых решений с ППК «Российский экологический оператор» согласованные дополнения будут внесены в действующую территориальную схему. Планируемый срок утверждения Федеральной схемы – до ноября 2020 года. Одновременно планируется утверждение Территориальной схемы. | На исполнении | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-07-01 | Заседание Инвестсовета | 5-ПС от 26.12.2019 | 10.3 | Пункт 10.3. Министерству экономического развития Сахалинской области (А.А.Успенский) сформировать совместно с руководителями деловых объединений "дорожную карту" на 2020 год по корректировке региональной нормативной правовой базы, направленной на поддержку инвесторов. Срок - 20 января 2020 года, ежеквартально - отчет о реализации дорожной карты, продлен до 08.02.2020 - отв.Лисневский, до 01.07.2021 | Министерством экономического развития Сахалинской области сформирована совместно с руководителями деловых объединений «дорожная карта» на 2020 год по корректировке региональной нормативной правовой базы, направленной на поддержку инвесторов. В дорожной карте 5 мероприятий: 1. Внесение изменений в Постановление Правительства Сахалинской области от 28.02.2019 № 89 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки» - март 2020 г. (минэконом) - выполнено постановление ПСО 06.03.2020 № 98 2. Внесение изменений в Постановление Правительства Сахалинской области от 28.02.2019 № 88 «Об утверждении Регламента инвестиционной деятельности на территории Сахалинской области на основе принципа «одного окна» - март 2020 г. (минэконом). - выполнено Постановление ПСО от 06.03.2020 №97 3.Внесение изменений в Закон Сахалинской области от 31.03.2010 № 16-ЗО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области» - декабрь 2020 г. - (мининвест) - выполнено Законом Сахалинской области от 09.12.2020 № 88-ЗО «О внесении изменений в закон Сахалинской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области» 4. Разработка Закона Сахалинской области «О защите прав инвесторов» - декабрь 2020 г. (мининвест). Принятие Закона Сахалинской области «О защите и поощрении капиталовложений» планируется во 2м квартале текущего года. 5. Внесение изменений в Закон Сахалинской области от 27.09.2002 № 362 «О льготах по налогу на прибыль организаций» - декабрь 2020 (мининвест). Вводить новые категории получателей инвестиционного налогового вычета не планируется, т.к. это может привести к увеличению выпадающих доходов областного бюджета, который в настоящее время является дефицитным. Также в настоящее время, отсутствуют обращения субъектов инвестиционной деятельности о расширении категорий получателей. Дополнительно: После внесения изменений в Закон будет скорректирован Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки, утвержденный Постановление Правительства Сахалинской области от 28.02.2019 № 89, в части включения дополнительных категорий инвестиционных проектов и получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии в большем размере: «инвестиционные проекты в сфере образования» и «инвестиционные проекты компаний – участников Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». | На исполнении | ОИВ | Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Зайцев А.В.
2021-09-01 | Заседание Инвестсовета | 2-ИНС от 10.02.2020 | 1.1 | 1.1. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву совместно с генеральным директором Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевским провести обсуждение предложений об обеспечении преимуществ при осуществлении закупок в сфере строительства организациям, предоставляющим своим работникам, установленные законодательством гарантии и компенсации в связи с работой и проживанием в особых климатических условиях. О результатах доложить в рамках очередного заседания совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области (далее – Совет). Срок - до 10 марта 2020 года. Оставлено на контроле до 15.01.2021, далее - ежемесячно, продлен до 15.04.2021, до 01.09.2021 | по состоянию на 15.04.2021 По результатам проведенной межведомственной рабочей группы при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принято решение о разработке Минэкономразвитием Российской Федерации закона по вышеуказанному вопросу. В рамках проведенной Дальневосточной конференции по вопросам ценообразования в строительстве готовится проект протокола. В связи с вышеизложенным, просим продлить срок исполнения пункта 1.1. Протокола заседания Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области от 10.02.2020 № 2-ИНС/20 до 01.09.2021 года. По состоянию на 25.01.2 Данный вопрос рассмотрен 14 декабря 2020 года на заседании круглого стола при Совете Федерации Российской Федерации совместно с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По результатам рассмотрения принято решение создать межведомственную рабочую группу при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по продвижению вышеуказанного вопроса. По состоянию на 15.01.2021 Минстрой СО предлагает при проведении государственных и муниципальных закупок на тер-ритории Сахалинской области определять начальную (максимальную) цену контракта с выделением затрат и компенсаций северных льгот и гарантий работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также причитающих на них накладных расходов и сметной прибыли. Вместе с тем считаем целесообразным выделение заказчиками в смете контракта отдельной строкой размера северных надбавок и районных коэффициентов к заработной плате и других льгот, дополнительных накладных расходов и сметной прибыли. Для получения средств на обеспечение государственных гарантий и компенсаций исполнитель направляет заказчику подтверждающие документы о фактически произведенных выплатах северных надбавок, районных коэффициентах к заработной плате и других льгот в соответствии с положениями ТК РФ. Невостребованные средства на обеспечение государственных гарантий и компенсаций возвраща-ются в бюджет Сахалинской области. По состоянию на 04.12.2020 Рассмотрение вопроса по заданной теме было запланировано на 24 ноября 2020 года на заседании круглого стола при Совете Федерации Российской Федерации, совместно с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Данное заседание перенесли на 14 декабря 2020 года. По состоянию на 08.11.2020 Рассмотрение вопроса по заданной теме запланировано на 24 ноября 2020 года на заседании круглого стола при Совете Федерации Российской Федерации, совместно с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По состоянию на 08.10.2020 Проведен мониторинг начисления северных коэффициентов на территории Сахалинской области. Рассмотрены 26 организаций, заключившие государственные контракты по строительству объектов на территории Сахалинской области. Рассмотрение данного вопроса запланировано на заседании круглого стола при Совете Федерации Российской Федерации, который состоится в конце текущего года. По состоянию на 08.09.2020 На очередном заседании, было принято решение о направлении предложений подрядчикам иных регионов Российской Федерации о согласии проведения мониторинга начисления ими северных коэффициентов. На проведение мониторинга начисления заинтересованным лицам северных коэффициентов от ООО «СК Град» получено согласие. При этом выяснились обстоятельства, что в организации имеются работники, временно осуществляющие трудовую деятельность на территории Сахалинской области (командировка), с привлечением субподрядных организаций. УФНС России по Сахалинской области, рассмотрены 26 организации, заключившие государственные контракты по строительству объектов на территории Сахалинской области. Из которых на учете состоит 14 подрядных организаций. Не состоят на учете 8 организаций по причине осуществления своей деятельности в области проектирования. В отношении 4 подрядных организаций проводятся проверочные мероприятия заинтересованными органами государственной власти. После завершения проверочных мероприятий будет проведено очередное заседание рабочей группы. По состоянию на 07.08.2020 Динамика исполнения поручения, исходя из письма 1.6-Вн-596/20 от 07.08.2020, отсутствует. На заседании 09.06.2020, было принято решение о направлении предложений подрядчикам иных регионов Российской Федерации о согласии проведения мониторинга начисления ими северных коэффициентов. Информация направлена заинтересованным лицам, для проведения мониторинга начисления ими северных коэффициентов. В настоящее время ведется работа по мониторингу начисления заинтересованным лицам северных коэффициентов, после его проведения будет проведено очередное заседание рабочей группы. По состоянию на 08.07.2020 Очередное заседание рабочей группы состоялось 09.06.2020 УФНС России по Сахалинской области, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области, агентству по труду Сахалинской области предложено проанализировать действующую ситуацию с застройщиками Сахалинской области и других регионов при начислении заработной платы, согласно п. 1 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). А именно организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории Российской Федерации, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения, рабочее место которого считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. Ассоциации «Сахалинстрой» (В.П. Мозолевский), Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» (В.И. Литвинов) (далее - СРО) предложено обратиться к членам Ассоциаций о сотрудничестве, с просьбой о предоставлении информации по отчислениям Северных надбавок своим работникам. В настоящее время данный вопрос прорабатывается. В целях выработки единого пути решения в урегулировании вопроса о преференции Сахалинских предпринимателей при исполнении контрактов на территории Сахалинской области, на очередном заседание, принято решение о направлении предложений подрядчикам иных регионов Российской Федерации о согласии проведения мониторинга начисления ими северных коэффициентов. В настоящее время получено согласие от организации – Общество с ограниченной ответственностью «СК Град» ИНН 2464227862. Информация направлена заинтересованным лицам, для проведения мониторинга начисления ими северных коэффициентов. По состоянию на 04.06.2020 На сегодняшний день ведется работа над проектом отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на 2020-2023 годы совместно с областной организацией профсоюзов работников строительства и промышленности строительных материалов, и региональным отраслевым объединением работодателей «Союз Строителей Сахалина и Курил», СРО Сахалинской области, агентство по труду и занятости населения Сахалинской области. Министерством проводится анализ нормативных правовых актов в указанной области. Выполнен расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 2020 год. 26.05.2020 состоялось очередное заседание рабочей группы по выработке предложений по обеспечению преимущества при осуществлении государственных и муниципальных закупок в сфере строительства организациям, предоставляющим своим работникам, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях под председательством заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцева. В рамках обсуждения предложений Ассоциации «Сахалинстрой» и Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» сделаны выводы о том, что на сегодняшний день представленные предложения по вопросам выплаты Северных надбавок, не нашли законных обоснований в действующем законодательстве Российской Федерации. На сегодняшний день в государственных и муниципальных контрактах предусмотрено условие, что в случае, если для исполнения обязательств по контракту подрядчиком на территории Сахалинской области создается обособленное подразделение (за исключением филиалов и представительств), подрядчик обязан в течение одного месяца подать сообщение об этом в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения, копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе направить заказчику в течение 5 рабочих дней с момента его получения. Министерству строительства Сахалинской области поручено подготовить информацию о контрактах, заключенных с подрядчиками иных регионов Российской Федерации, с условиями их обязательной регистрации на территории Сахалинской области. | На исполнении | ОИВ | Министерство строительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-07-05 | Заседание Инвестсовета | 9-ИНС от 19.11.2020 | 1.2 | 1.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (В.И.Спиченко) проработать вопрос по выбору места для расположения посадочной площадки на о. Парамушир Северо–Курильского городского округа в целях организации воздушного сообщения с г. Южно-Сахалинском. Срок – до 01 мая 2021 года, продлен до 05.07.2021 | Определены 2 потенциальных места расположения – плато Аэродромное и бывший аэродром Байково на о. Шумшу. По предварительным расчётам оба места могут позволить разместить взлетно-посадочную полосу длиной 1 800 метров для обеспечения приёма воздушного судна типа DHC–8. Вместе с тем имеется ряд проблемных вопросов. Плато Аэродромное. Основной проблемный вопрос – подьездная дорога, которая имеет только одну полосу движения, находится в лавиноопасном районе. По предварительным расчётам, реконструкция данной дороги будет стоить не менее 1 млрд. Рублей. На плато отсутствует доступ к инженерным коммуникациям. Аэродром Байково, о. Шумшу. Основной проблемой является вопрос – доставка пассажиров из Северо-Курильска до ВПП. Для этого необходимо обеспечить перевозку пассажиров через 2-й Курильский пролив, создать портовую инфраструктуру на о. Шумшу, построить не менее 2 км. дорог, обеспечить электроэнергией. Ввиду большого количества снега, изучить ландшафт на местности и оценить реальную возможность строительства не представлялось возможным. Обследование возможных мест размещения возможно осуществить не ранее июня. | На исполнении | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-07-12 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС/21 от 29.04.2021 | 1.2. | 1.2. Министерству государственного управления Сахалинской области (Я.И.Васильева) провести служебную проверку в отношении заместителя председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко по факту нарушения срока выполнения работ по корректировке утвержденной территориальной схемы обращения с отходами (поручение по п. 2.1 протокола заседания Совета от 26.12.2019 № 5-ПС). О результатах проверки доложить. Срок – до 11 июня 2021 года | В ходе проверки фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Сидоренко В.С. должностных обязанностей не установлено. Вместе с тем, необходимо отметить ненадлежащий уровень организации работы по корректировке утвержденной территориальной схемы обращения с отходами ответственных должностных лиц министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, в связи с чем, предлагаем поручить министру жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Н.Ю.Куприной провести служебную проверку и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. | На рассмотрении | ПСО | Сидоренко В.С. | Белик А.В.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС/21 от 29.04.2021 | 2.7. | 2.7. Министерству здравоохранения Сахалинской области (В.В.Кузнецов) совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирев) организовать предоставление услуги по лицензированию медицинской деятельности через ГБУ СО «МФЦ». Срок – до 15 июня 2021 года | Министерством здравоохранения Сахалинской области (далее - Министерство) заключено Соглашение о взаимодействии с ГБУ СО «МФЦ» от 23.04.2021 №399/2021. Министерством разработана и утверждена Технологическая схема предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности (распоряжение от 10.06.2021 № 602-р). Для эффективного взаимодействия и качественного предоставления услуги по лицензированию медицинской деятельности через ГБУ СО «МФЦ» требуется время на рассмотрение и проработку сторонами алгоритмов действий принятой Технологической схемы предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности, а также время на ее доработку (при необходимости). На основании вышеизложенного предлагаем продлить срок исполнения пункта 2.7 Протокола заседания Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области от 29.04.2021 № 3-ИНС до 1 июля 2021 года. | На рассмотрении | ОИВ | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Ющук В.Н.
2021-06-04 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС/21 от 29.04.2021 | 2.8. | 2.8. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской области (А.С.Снегирев) обеспечить прием заявлений в г. Южно-Сахалинске на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество через ГБУ СО «МФЦ». Срок – до 01 мая 2021 года | Прием заявлений на государственную регистрацию прав осуществляется во всех отделениях и офисах МФЦ Сахалинской области на постоянной основе, без исключений и ограничений, в соответствии с Соглашением о взаимодействии с Управлением Росреестра по Сахалинской области. На основании вышеизложенного предлагаем снять с контроля пункт 2.8. Перечня поручений Губернатора от 29.04.2021 № 3-ИНС | На рассмотрении | ОИВ | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Аленьков В.В.
2021-08-31 | Заседание Инвестсовета | 3-ИНС/21 от 29.04.2021 | 6.2 | 6.2. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву совместно с заместителем председателя Правительства Сахалинской области В.В.Аленьковым обеспечить проведение обучения специалистов с учетом информации, направленной в рамках исполнения пункта 6.1 настоящего протокола (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок - до 31 августа 2021 года |  | На исполнении | ПСО | Олонцев С.П. | Олонцев С.П.
2021-07-01 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 1.2. | 1.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (Н.Ю.Куприна) организовать взаимодействие между АО «Управление по обращению с отходами» и ООО ПТК «Алмаз» по вопросу обеспечения ООО ПТК «Алмаз» необходимым объемом вторичного сырья пластиковых отходов. Срок – до 01 июля 2021 года |  | На исполнении | ОИВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Сидоренко В.С.
2021-06-21 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 1.3. | 1.3. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) обеспечить в кратчайший срок рассмотрение вопроса о выделении земельного участка, испрашиваемого ООО ПТК «Алмаз» для приемки, сортировки и подготовки к переработке пластиковых отходов. Срок – до 21 июня 2021 года |  | На исполнении | МО | Город Южно-Сахалинск | Зайцев А.В.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 1.4. | 1.4. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву организовать проведение проверки технической документации объектов капитального строительства с государственным бюджетным финансированием на предмет исключения фактов указания излишних требований на изделия и материалы. О результатах доложить. Срок – до 10 июня 2021 года | В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в составе документации на закупку строительных работ включается утвержденная проектная документация, прошедшая государственную экспертизу и получившая положительное заключение. В целях совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области постановлением Правительства Сахалинской области от 17.03.2016 №111 министерство экономического развития определено уполномоченным органом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных способов закупок на выполнение работ, оказание услуг в отношении объектов капитального строительства, включенных в адресную инвестиционную программу Сахалинской области. Вместе с тем, в случае предъявления излишних требований при описании закупки со стороны заказчика, направленных на сокращение числа потенциальных участников закупки и являющихся доказательством недобросовестного поведения заказчика, у всех участников закупки имеется право на обращение в уполномоченные для проведения проверок органы Сахалинской области. | На согласовании | ОИВ | Министерство строительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 2.4.1. | 2.4. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву: 2.4.1. Взять на контроль исполнение поручения по представлению информации о планах проведения санитарной очистки лесных массивов вдоль туристических маршрутов региона. Срок – до 10 июня 2021 года | Агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области проведены обследования территорий, прилегающих к приоритетным туристическим маршрутам, по результатам, которых составлена цифровая карта с местами выполнения работ на маршрутах № 6 «Лежбище сивучей в г. Невельск», № 2 Мыс Птичий «Великан», № 3 «Останец Лягушка», № 10 «Озеро Буссе», а также на территории, прилегающей к СТК «Горный воздух». Проведена уборка на площади 2,8 га в Невельском районе. Запланирована уборка на туристическом маршруте «Место силы Весточка» в июне текущего года. После завершения процесса согласования с федеральными органами лесопатологических документов в июле будет проведена уборка на территории, прилегающей к СТК «Горный воздух» за счет средств из федерального бюджета на площади 4 га. Также в июле планируется закончить уборку на площади 8,2 га в Невельском районе. На основании вышеизложенного предлагаю оставить на контроле пункт 2.4.1 протокола заседания Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области от 26.05.2021 № 4-ИНС. | На рассмотрении | ПСО | Олонцев С.П. | Олонцев С.П.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 2.4.2. | 2.4. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области С.П.Олонцеву: 2.4.2. Организовать транспортное сообщение по направлению пгт. Тымовское – г. Александровск-Сахалинский с целью удовлетворения потребностей туроператоров данного туристического маршрута. Срок – до 31 мая 2021 года | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области для организации транспортного обслуживания населения, с перевозчиком заключен государственный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте № 503 «Александровск-Сахалинский – Тымовское – Александровск-Сахалинский» (далее – государственный контракт). Действующим государственным контрактом перевозчику не запрещается предоставлять дополнительную услугу по перевозке пассажиров и багажа по заказу. Кроме того, перевозчик осуществляет перевозку пассажиров и багажа по заказу на основании договора фрахтования, условия которого определяются соглашением сторон в соответствии со статьей 27 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». | На согласовании | ОИВ | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-06-21 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 3.2. | 3.2. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области (А.А.Ракитский) дать оценку ситуации, возникшей в результате обращения ОАО «РЖД» в адрес администрации муниципального образования «Макаровский городской округ», по вопросу установления дополнительного вида разрешенного использования земельного участка для утилизации отработанной деревянной шпалы. О результатах доложить председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику. Срок – до 21 июня 2021 года |  | На исполнении | ОИВ | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Олонцев С.П.
2021-06-18 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 3.3. | 3.3. Рекомендовать администрации муниципального образования Углегорского городского округа (С.В.Дорощук) направить в адрес Правительства Сахалинской области предложения по устранению барьеров при реализации инвестиционного проекта строительства гостиницы на территории Углегорского городского округа. Срок – до 18 июня 2021 года | В целях реализации инвестиционного проекта в туристической сфере ООО «ВГК Сервис» предложило осуществить строительство базы отдыха «Гостевой комплекс оз. Имадра» в Углегорском районе. Анализ сегмента туристической привлекательности показал, что объект должен располагаться вблизи естественного водоёма и на незначительном удалении от г. Углегорск. Наиболее подходящим местом для строительства выбран мало освоенный район Углегорска вблизи оз. Имадра, относящийся к землям лесного фонда. Также выбор рассматриваемого земельного участка осуществлен ввиду отсутствия иных подходящих участков. Статьей 11 Закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» предусмотрены варианты возможных переводов земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий. Применимо к инвестиционному проекту ООО «ВГК Сервис» возможен перевод земельного участка двумя вариантами: 1. для организации особо охраняемых природных территорий; 2. установления или изменения границы населенного пункта. Действующее законодательство предусматривает 2 варианта перевода категории земель, и каких-либо ограничений (критериев) по переводу в ту или другую категории нет. Оптимальным выбран вариант изменения границы населенного пункта через корректировку генерального плана за счет земель лесного фонда. Однако, заключением Рослесхоза от 26.05.2021 № АВ-03-31/10825 отказано в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования, и рекомендовано самостоятельно инвестору пойти первым вариантом - осуществить перевод земель лесного фонда в земли особо охраняемых природных территорий и объектов (земли рекреационного назначения). При этом ранее, Рослесхоз высказывал существенное замечание о многочисленных пересечениях земель населенных пунктов с землями лесного фонда. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты в соответствии со ст. 98 Земельного кодекса РФ. Предлагаемый вариант Рослесхозом является затруднительным в его реализации по следующим причинам: 1. Реализация проекта «Гостевой комплекс оз. Имадра» только косвенно подходит к разрешенным видам объектов в составе земель рекреационного назначения; 2. Оформление самостоятельно инвестором без поддержи правительства Сахалинской области является очень длительным, и более того, не дает гарантий достижения положительного результата; 3. По информации инвестора, смежный участок (предполагается к выкупу у гражданина в связи с нехваткой площадей) с планируемым участком к переводу имеет разрешенное вид использования «Индивидуальное жилищное строительство» и категорию земель «Земли населенных пунктов». Строительство Гостиничного комплекса будет невозможно ввиду нахождения его в двух категориях (земли населенных пунктов и земли охраняемых территорий), что не предусмотрено действующим законодательством. В свою очередь, при наличии замечаний на проекты Генеральных планов, возможность их исправления предусмотрена через процедуру согласительной комиссии и исключительно на площадке ФГИС ТП (оператором является Минэкономразвития РФ). В разделе согласительной комиссии необходимо разместить доработанный по замечаниям проект, на который будет получена позиция соответствующего органа. Однако, функционал ФГИС ТП ограничен и не дает возможности предоставления повторных пояснений по замечаниям органов на проект Генерального плана. В виду отсутствия законодательного запрета не перевод лесного участка в земли населенных пунктов, и отсутствием каких-либо ограничений (критериев) по переводу участка в ту или другую категории, требуется содействие правительства Сахалинской области в переговорах с Рослесхозом РФ в части принятия положительного согласования генерального плана, с Минэкономразвития РФ в части функционирования ФГИС ТП увеличив существующею возможность корректировки генерального плана до З-з операций. Касаемо пересечения муниципальных и лесных границ, ситуация осталась без изменений, у администрации отсутствует финансирование на проведении работ по устранению данных разночтений, а также отсутствует техническая возможность сделать данную работу. Считаем необходимым поручить Агентству лесного хозяйства и Министерству архитектуры оказать содействие Администрации Углегорского городского округа по работе в части устранения пересечений границ населённых пунктов с землями лесного фонда. | На согласовании | МО | Углегорский городской округ | Зайцев А.В.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 3.4.1. | 3.4. Председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику: 3.4.1. Провести совещание с заинтересованными лицами по вопросу отказа администрацией муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» в предоставлении разрешения на строительство объекта 45-квартирного жилого дома на ул. Украинской (обращение В.А.Антонца, директора по строительству и финансам ООО «Ресурс»). Срок – до 10 июня 2021 года | Проведение встречи планируется на 23-24 июня 2021 года ввиду командировки А.В.Белика. | На исполнении | ПСО | Белик А.В. | Белик А.В.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 3.4.2. | 3.4.2. Председателю Правительства Сахалинской области А.В.Белику: Провести совещание с представителями регионального строительного сообщества по проблемным вопросам (обращение В.В.Тишкова, генерального директора ООО «Шадан»). Срок – до 10 июня 2021 года | Проведение встречи планируется на 23-24 июня 2021 года ввиду командировки А.В.Белика. | На исполнении | ПСО | Белик А.В. | Белик А.В.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 3.4.3. | 3.4.3. Рассмотреть вопрос погашения задолженности по оплате выполненных работ подрядным организациям, заключившим договора на осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с управляющими компаниями (обращение генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского). Срок – до 10 июня 2021 года | Проведение встречи планируется на 23-24 июня 2021 года ввиду командировки А.В.Белика. | На исполнении | ПСО | Белик А.В. | Белик А.В.
2021-06-15 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 3.5. | 3.5. Заместителю председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко провести анализ исполнения постановления Правительства Сахалинской области от 03.07.2020 № 301 «Об утверждении порядка обращения с отходами строительства и сноса на территории Сахалинской области». О результатах доложить. Срок – до 10 июня 2021 года | Порядок предусматривает необходимость разработки технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса (далее – ТР), которым регламентируется процесс обращения с образуемыми строительными отходами по каждому конкретному объекту их образования, а также ведение банка данных отходов строительства и сноса в составе регионального кадастра отходов Сахалинской области. Заказчики строительства независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности обязаны иметь ТР. Пунктом 2.10 указанного Порядка предусмотрено, что проверочные мероприятия в отношении соответствия процесса обращения с отходами строительства и сноса технологическому регламенту процесса обращения с отходами строительства и сноса осуществляют заказчики (технические заказчики) строительства, а также министерство экологии Сахалинской области и государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области в пределах их компетенции. Ведение банка строительных отходов в составе регионального кадастра отходов Сахалинской области осуществляет министерство экологии Сахалинской области (далее – уполномоченный орган, орган экологического надзора). Согласно данным АО «Управление по обращению с отходами» и Департамента городского хозяйства администарции г. Южно-Сахалинска на подведомственных объектах размещения отходов за истекший период 2021 года было принято порядка 3 тыс.тонн строительных отходов. По информации уполномоченного органа технологические регламенты процесса обращения с отходами строительства и сноса не поступали ни от одной организации. В этой связи в адрес министерства строительства Сахалинской области и Ассоциации «Сахалинстрой» минэкологии Сахалинской области направлены письма об оказании содействия в информировании заказчиков (технических заказчиков) строительства о необходимости разработки и обязательной регистрации ТР в уполномоченном органе перед началом строительных работ. В настоящее время органом экологического надзора ведётся работа по привлечению юридических лиц, не представивших ТР для регистрации, к административной ответственности, предусмотренной статьёй 13-11 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области». В свою очередь должностными лицами государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области по результатам проведенных проверочных мероприятий и выявленных нарушениях порядка обращения с отходами строительства и сноса на строительных площадках в 2021 году: - составлено протоколов об административных правонарушениях - 6 (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ), из них рассмотрено и привлечено к административной ответственности - 6 лиц, на общую сумму штрафов - 80 тыс. руб., - выдано предписаний об устранении выявленных нарушений - 5 шт. | На рассмотрении | ПСО | Сидоренко В.С. | Сидоренко В.С.
2021-06-21 | Заседание Инвестсовета | 4-ИНС/21 от 26.05.2021 | 3.6. | 3.6. Министерству сельского хозяйства и торговли Сахалинской области (И.В.Павленко), агентству ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области (Р.К.Кузьменко) совместно с администрациями муниципальных образований Сахалинской области представить на заседании Правительства Сахалинской области доклад по вопросу создания условий по убою сельскохозяйственных животных в регионе (обращение Г.К.Скакун, председателя Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Победа»). Срок – до 21 июня 2021 года |  | На исполнении | ОИВ | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Зайцев А.В.
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета
Заседание Инвестсовета